 Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na TDS

č. 2092/2023/SS

**k akci Rekonstrukce opěrné zdi u Vrázovy vyhlídky, Mělník**

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

# Účastníci

* 1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník,
	identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
	Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800

k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta

kontaktní osoba ve věcech technických: **xxx**

**dále jen „příkazce“**

**3L studio s.r.o.**

Sídlo: Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa

Korespondenční adresa: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 – Karlín

Zapsaný v OR u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19364

Zastoupený: Ing. Martinem Šumou, jednatelem

Telefon: xxx

Email:

IČ: 25462644

DIČ: CZ25462644

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., č.ú. 163281708/0600

**dále jen „příkazník“**

# Preambule

* 1. Účastníci uzavřeli dne 10. 11. 2023 příkazní smlouvu, na základě které se příkazník zavázal provést služby technického dozoru ke stavbě „Rekonstrukce opěrné zdi u Vrázovy vyhlídky, Mělník“ (dále jen „dílo“).

# Předmět dodatku č. 1 smlouvy

* 1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:
	2. Předmětem dodatku č. 1 je změna trvání smlouvy a hodnoty díla z důvodu změny způsobu beranění stěn z ocelových štětovnic výměnou za záporové pažení.
	3. Článek IV, bod 2b) se mění tak, že termín realizace se prodlužuje **o 1 měsíc**. Nově článek zní takto:

b) Dokončení: v den řádného ukončení stavebních prací, nejpozději do 4 měsíců od převzetí staveniště.

* 1. Článek V., bod 1 se mění tak, že se cena se navyšuje o hodnotu jednoho měsíce celkem ve výši **o 28 000 Kč bez DPH,** 33 880 Kč s DPH. Nově článek zní takto:
1. Odměna za provedené práce a činnosti tvořící předmět této smlouvy:

|  |  |
| --- | --- |
| Fáze činnosti | Cena v Kč bez DPH |
|  | Činnost technického dozoru stavebníka | 80.000,- |
| 1. | Zpracování a vyřízení ohlášení stavby OIP a zpracování plánu BOZP | 10.000,- |
| 2. | Činnost koordinátora BOZP | 32.000,- |
| **Celková cena bez DPH** | **122.000,-** |
| **Celková cena s DPH** | **147 620,-** |

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 2092/2023/SS zůstávají beze změny.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
	2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel.
	3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Mělníku, dle elektronického podpisu

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Martin Šuma
starosta města Mělník jednatel