NPU1002374009

čj. NPU-420/64657/2024

WAM:_2001H124005_____________________

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Ing. Robertem Bartákem, vedoucím správy zámku Březnice,

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 200002-60039011/0710 VS: 2040100

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, správa zámku Březnice

adresa: Zámecký obvod 24, 262 72 Březnice,

tel.: +420 318 682 179, e-mail: breznice@npu.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Jiří Karas

se sídlem: Hlubyně 51, 262 72 Březnice

IČO: 12544019, DIČ: CZ 6404250556

zastoupen: Jiří Karas

bankovní spojení: ČS a.s., č. ú.: 0524474389/0800

Kontaktní osoba: Jiří Karas xxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jednotlivě jen jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“)

jako smluvní strany uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

- smlouvu o dílo

- (dále jen „Smlouva“)

- Předmět smlouvy

  - Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo: SZ Březnice – obnova sgrafitové omítky jižního paláce – 1. etapa.; dílo je specifikované podrobněji v dalších částech této Smlouvy, a to v Příloze 1: Specifikace (dále jen „Dílo“). Dílo zahrnuje tyto další činnosti:

povinnost součinnosti Zhotovitele při kolaudaci stavebního Díla,

povinnost vést stavební deník v případě stavebního Díla,

povinnost Zhotovitele účastnit se kontrolních dnů, které se budou konat na základě požadavku Zástupce objednatele

  - Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s těmito dokumenty:

- projektová dokumentace Státní zámek Březnice – oprava sgrafitové omítky jižního paláce

- příslušné právní jednání ve vztahu ke stavebnímu úřadu – stavební povolení č.j.:114/2024/MUBREZ/SÚ/JOR ze dne 8.1.2024

- závazné stanovisko orgánu státní památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 038147/2023/KUSK ze dne 15.3.2023

Tyto dokumenty tvoří volnou přílohu Smlouvy a budou předány Zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.

  - Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za něj Smluvní cenu uvedenou v této Smlouvě.

  - Místem plnění je sídlo Zhotovitele/sídlo Objednatele.

- Podmínky provádění Díla

  - Strany musí při realizaci předmětu plnění jednat poctivě a s řádnou odbornou péčí, s potřebnou znalostí a pečlivostí. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si maximální součinnost k dosažení účelu této Smlouvy. Řádnou odbornou péčí je provádění činnosti způsobem odborným, pečlivým, poctivým a na základě potřebných znalostí a schopností, které lze očekávat od osoby se zkušenostmi na zakázce obdobného rozsahu, povahy a složitosti.

  - Zhotovitel je povinen spolupracovat při provádění Díla se Zástupcem objednatele (kontaktní osobou), s dalšími odpovědnými pracovníky Objednatele pro účely provedení Díla.

  - Zhotovitel musí provést Dílo v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě a odstranit všechny vady Díla. Musí přitom postupovat v souladu s touto Smlouvou, s právními předpisy, technickými normami a pokyny Zástupce objednatele.

  - Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provádění Díla podle této Smlouvy v Době pro dokončení Díla a za smluvní cenu dle této Smlouvy.

  - Postupy realizace plnění, jejich přiměřenost, odbornost a načasování všech činností nezbytných pro dokončení a předání Díla jsou odpovědností a rizikem Zhotovitele. Dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.

  - Zhotovitel je povinen k předání technické dokumentace nezbytné k užívání Díla.

  - Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené Objednateli nebo třetím stranám svojí činností nebo činností jiných osob, které k plnění podle této Smlouvy použil.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla v průběhu jeho realizace. Zhotovitel musí bez zbytečného odkladu tuto kontrolu umožnit, poskytnout Zástupci objednatele při provádění kontroly nezbytnou součinnost a seznámit Zástupce objednatele s postupem provádění Díla.

  - Zhotovitel musí Zástupce objednatele vyzvat ke kontrole vždy před každým dokončením příslušné fáze Díla, které bude určeno objednatelem na základě konzultace s památkovým garantem, TDI a autorským dozorem.  Výzva ke kontrole musí být učiněna Zhotovitelem alespoň 5 pracovních dnů přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak.

  - Zástupce zhotovitele se musí se Zástupcem objednatele dohodnout na místě a čase konání zkoušek (např. zkoušek barevnosti a složení omítek) specifikovaných v závazném stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje č.j.: 038147/2023/KUSK. Zhotovitel musí při těchto zkouškách poskytnout Zástupci objednatele veškerou nezbytnou součinnost.

  - Dílo nebo fáze Díla není považováno za dokončené pro účely převzetí, dokud nebudou Zhotovitelem úspěšně provedeny všechny zkoušky specifikované v bodu 2.10. této smlouvy, které musí být provedeny před převzetím Díla, ledaže Objednatel požaduje jinak.

  - Zjistí-li Zástupce objednatele, že jakákoli činnost nebo použité podklady nejsou v souladu se Smlouvou, nebo že Zhotovitel porušuje jinou svou smluvní povinnost, může s odůvodněním požadovat, aby Zhotovitel na své náklady a odpovědnost provedl nápravu. Zástupce objednatele může Zhotoviteli dát pokyn k odstranění a novému provedení dané části Díla v souladu se Smlouvou. Jestliže Zhotovitel takový pokyn v přiměřené lhůtě nesplní, jedná se o porušení Smlouvy podstatným způsobem.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, případně postoupit Smlouvu jako celek, třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

  - Práce na objektu podléhají zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění a ve znění prováděcích předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky závazného stanoviska orgánu státní památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje č.j.: 038147/2023/KUSK ze dne 15.3.2023 vydaného podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nedodržení se považuje za podstatné porušení smlouvy a Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit (jedná-li se o stavební či udržovací práce).

- Objednatel zajistí Zhotoviteli bezplatný odběr elektrické energie pro provádění díla.

- Doba pro dokončení díla

  - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících lhůtách:

    - Lhůta pro zahájení provádění Díla: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy;

    - Doba pro dokončení Díla: do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, nejpozději do 7.10.2024.

  - Zhotovitel musí postupovat v souladu s jeho dalšími povinnostmi podle Smlouvy.

- Předání a převzetí díla

  - Dílo je provedeno, je-li předáno a provedeno a dále pokud:

- provedeny veškeré práce na Díle v souladu se Smlouvou,

- úspěšným provedením zkoušek, má-li být dokončení Díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek v průběhu Díla; výsledek zkoušek se zachytí v Potvrzení o převzetí či jiném písemném zápisu,

- došlo k odstranění případných vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých nebo drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání nebudou podstatným způsobem omezovat;

- zhotovitel vypracoval a předal Objednateli dokumentaci nezbytnou k užívání Díla.

  - Zhotovitel písemně oznámí Objednateli v dostatečném předstihu (alespoň 14 pracovních dnů předem) konkrétní termín k předání Díla.

  - Objednatel po předání Díla zahájí přejímací řízení v délce max. 5 pracovních dní a poté:

- vydá Potvrzení o převzetí, v němž bude uvedeno datum, k němuž bylo Dílo Zhotovitelem dokončeno, a veškeré případné ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky včetně doby pro jejich odstranění;

- odmítne vydání Potvrzení o převzetí; Objednatel musí do písemného záznamu uvést vady a nedodělky, pro které není možné Dílo považovat za dokončené pro účely jeho převzetí.

- Převzetí může být Stranami potvrzeno také formou protokolu podepsaného oběma Stranami.

  - Objednatele není oprávněn odmítnout převzetí dokončeného Díla pro ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání podstatným způsobem omezovat.

  - Nebezpečí škody přechází na Objednatele k datu vydání Potvrzení o převzetí, nebo k datu, kdy mělo být vydáno, podle toho, co nastane dříve.

- Smluvní cena a platební podmínky

  - Smluvní cena je stanovena na základě ocenění jednotlivých prací a služeb Díla uvedených Zhotovitelem v Příloze 1: Specifikace:

- v celkové výši [bude doplněno v souladu s nabídkou dodavatele] Kč („Smluvní cena“); Smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)

- sazba DPH ve výši 21 % ve výši [bude doplněno v souladu s nabídkou dodavatele] Kč v celkové výši [bude doplněno v souladu s nabídkou dodavatele] Kč vč. DPH.

  - DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní cenu včetně DPH je možnost změnit v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH.

  - Smluvní cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla, včetně všech vedlejších nákladů, režijních nákladů, nákladů na dopravu, zisku a ostatní náklady související s plněním podmínek dle této Smlouvy.

  - Smluvní cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, a to pouze ze zákonných důvodů nebo z důvodů stanovených v této Smlouvě. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění Díla.

  - Zhotovitel má nárok na úhradu platby Smluvní ceny, a to po předání a převzetí Díla na základě Potvrzení o převzetí Díla.

  - Objednatel může jednostranně započíst vůči Zhotoviteli pohledávku (i nesplatnou) plynoucí z této Smlouvy oproti splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli.

- Fakturu (daňový doklad) k platbě lze vystavit až po vydání Potvrzení o převzetí Díla se splatností 14 dnů od data vystavení.

  - Faktura – daňový doklad - musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

  - Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy Objednatele a název Díla.

  - Zhotovitel doručí fakturu v listinné podobě na adresu sídla na doručovací adresu Objednatele anebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu: bartak.robert@npu.cz.

  - Cena je považována za uhrazenou odepsáním příslušné částky k úhradě z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

  - Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

- Vady díla a záruka

  - Zhotovitel musí na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Potvrzení o převzetí, a to v době uvedené v tomto potvrzení (není-li uvedeno, pak v době 10 pracovních dnů).

  - Zhotovitel poskytuje záruku, že Dílo a veškeré jeho výstupy a součásti (včetně příslušenství) mají ke dni jejich předání funkční a další vlastnosti stanovené v této Smlouvě nebo požadované Objednatelem v souladu s touto Smlouvou.

  - Dílo a výstupy Zhotovitele musí být ve stavu požadovaném Smlouvou do data uplynutí příslušné záruční doby. Záruční doba činí 60 měsíců v případě stavebního Díla.

  - Počátek běhu záruční doby se počítá ode dne dokončení Díla jako celku uvedeného v Potvrzení o převzetí.

  - Jestliže se objeví vada Díla před uplynutím příslušné záruční doby, Objednatel tuto vadu Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámí. Zhotovitel v takovém případě musí neprodleně Objednateli oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla nebo výstupů Zhotovitele odstranit. Zhotovitelem navržený způsob odstranění vady může být předem Objednatelem připomínkován.

  - Zhotovitel musí na základě oznámení o vadě učiněném Objednatelem vyvinout úsilí ke zjištění její příčiny a odstranění vady ve lhůtě 30 kalendářních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

  - V případě, že Zhotovitel neodstraní vady ve stanovené nebo sjednané době podle předchozích odstavců, může Objednatel:

- požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a každý den trvání prodlení nebo

- odstranit vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele a požadovat na Zhotoviteli náhradu těchto nákladů nebo

- není-li vadu možné odstranit nebo není-li to s ohledem na výši nákladů na její odstranění účelné, může Objednatel požadovat po Zhotoviteli slevu z ceny Díla.

  - Objednatel je oprávněn k prodloužení záruční doby v takovém rozsahu, v jakém nemohl v průběhu záruční doby Dílo nebo jeho významnou část užívat následkem vady přičitatelné Zhotoviteli.

- Smluvní pokuty

  - Smluvní strany se zavazují k úhradě smluvních pokut uvedených v tomto článku Smlouvy či uvedených v jiných částech této Smlouvy.

  - V případě nesplnění doby pro dokončení Díla má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny za Dílo (bez DPH), je-li DPH účtováno, s níž je v prodlení, a to za každý byť započatý den prodlení.

  - Pokud bude Zhotovitel provádět Dílo v rozporu se Smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo v rozporu s pokyny Objednatele a nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě (za přiměřenou se považuje lhůta 5 pracovních dnů), ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností Objednatelem písemně upozorněn, má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

  - V případě prodlení Objednatele s placením Smluvní ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.

  - Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení písemného oznámení obsahujícího výzvu k úhradě smluvní pokuty se stručným popisem a časovým určením porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Oznámení obsahující výzvu musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy podle tohoto článku nepřesáhne Smluvní cenu.

  - Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé strany na náhradu škody, a to v rozsahu, ve kterém škoda výši smluvní pokuty přesahuje.

  - Objednatel je oprávněn provést zápočet svého i nesplatného nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku Zhotovitele na zaplacení Smluvní ceny Díla nebo jeho části.

- Komunikace smluvních stran

  - Zástupce Zhotovitele a zástupce Objednatele musí vést vzájemnou komunikaci stran, zejména odesílat a přijímat písemná oznámení učiněná na základě této Smlouvy.

  - Komunikace Stran musí probíhat:

- písemně (i elektronicky na kontaktní emaily zástupců stran);

- písemně doporučenou poštou;

- písemně prostřednictvím datové schránky.

- Společenská odpovědnost

  - Zhotovitel musí po celou dobu provádění Díla:

        - zajistit plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u podzhotovitelů,

        - sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými podzhotoviteli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,

        - zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým podzhotovitelům.

  - Pro případ zjištění porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele dle předchozího odstavce se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení se splněním každé jednotlivé povinnosti až do zjednání nápravy či za každé jednotlivé porušení povinnosti v závislosti na charakteru porušované povinnosti.

- Trvání Smlouvy

  - Smlouva může být ukončena:

- písemnou dohodou smluvních stran,

- odstoupením od Smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem, v případech stanovených Smlouvou, jakož i v případech podstatného porušení Smlouvy, zejména:

- bude-li Zhotovitel v prodlení oproti termínu dokončení Díla po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

- pokud Zhotovitel bude provádět Dílo v rozporu se Smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo v rozporu s pokyny Objednatele a nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě (za přiměřenou se považuje lhůta 10 pracovních dnů), ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností Objednatelem písemně upozorněn.

  - Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit, bude-li na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek nebo hrozící úpadek nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace.

  - Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem, v případech stanovených touto Smlouvou, jakož i v případech závažného porušení Smlouvy Objednatelem:

- Objednatel bude v prodlení s úhradou Smluvní ceny po dobu delší než 30 dnů a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu písemně Zhotovitelem;

- Objednatel neposkytuje nezbytnou součinnost k provádění plnění dle Smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu písemně Zhotovitelem.

  - Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

  - Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je 1 měsíční a počne běžet dnem následujícím po doručení této výpovědi druhé smluvní straně. Zhotovitel musí v případě výpovědi Objednatele:

- skončit veškeré práce na Díle, vyjma prací, ke kterým mu byl ze strany Zástupce objednatele v souvislosti s výpovědí vydán pokyn;

- předat výstupy zhotovitele, materiály a jinou práci, za které Zhotovitel obdržel platbu;

- vyklidit Staveniště, vyjma věcí potřebných pro zajištění bezpečnosti na Staveništi, a následně Staveniště opustit.

  - Zhotovitel má v případě výpovědi Objednatele pouze nárok na úhradu skutečně provedených prací na Díle, řádně předaných výstupů zhotovitele a nákladů na věci určené pro Dílo, předané či provedené na Díle; Zhotovitel nemá právo na náhradu škody nebo ušlého zisku.

- Závěrečná ustanovení

  - Vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou výslovně neupravené se budou řídit českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména OZ.

  - Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně Smluvní ceny, případně i ceny jednotlivých položek.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  - Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle předchozího odstavce.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

  - Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem Smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků. Žádná ze smluvních stran se nemůže dovolávat zvláštních, v této smlouvě neuvedených ústních ujednání a dohod.

  - Jakékoliv změny kontaktních údajů a kontaktních osob je Smluvní strana oprávněna písemně oznámit druhé straně bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě.

  - Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich se nepovažuje za slabší smluvní stranu ve smyslu ustanovení § 433 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  - Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

  - Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.

  - Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace

| V Březnici, dne 11.7.2024 ………………………………………….. (podpis Objednatele) /razítko/ | V Březnici, dne 11.7.2024 ………………………………………….. (podpis Zhotovitele) /razítko/ |
| --- | --- |

Příloha č. 1: Specifikace

SZ Březnice – obnova sgrafitové omítky jižního paláce – 1. etapa

Kč/j.                   Kč

Montáž a demontáž lešení LPP			80,00 m2			250,-	           20.000,-

Odřezání opravované části omítky		26,00 mb			320,-                    8.320,-

Otlučení stávající omítky		80,00 m2		                140,-                  11.200,-

Otlučení omítky při odsolování	    	3 x  80,00 m2		                 250,-                 60.000.-

Proškrábání spár zdiva		4 x80,00 m2			 150,-                  48.000,

Omytí zdiva tlakovou vodou		4 x  80,00 m2		                   60,-                  19.200,-

Omítka pro odsolení zdiva		     	3 x  80,00 m2	                                 350,-                  84,000,-Naložení, odvoz a uložení suti na skládce	  	8,00 t		                               1000,-                    8.000,-

stavební práce celkem :	                                          258.720,-

ZS a přesuny hmot 5% :                                                 12.936,-

stavební práce celkem :	                                          271.656,-  		           				        DPH 21 % :		                             57.048,-

celkem :	                                                                          328.704,-