Číslo smlouvy objednatele: D/0317/2024/ŘDP

Číslo smlouvy zhotovitele:…………………………..

Číslo dodatku smlouvy objednatele: D/0317/2024/ŘDP/1

|  |
| --- |
| **DODATEK Č. 1 SMLOUVY NA DODÁVKU A MONTÁŽ INTERIÉRU** **na akci**  **„Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně“**  uzavřené podle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami takto: |

1. SMLUVNÍ STRANY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objednatel** |  | **Zlínský kraj** | |
| Sídlo | : | Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90 | |
| Zástupce | : | Ing. Radim Holiš – hejtman | |
| Osoby oprávněné jednat |  |  | |
| 1. ve věcech smluvních | : | XXX | |
| 1. ve věcech technických | : | XXX | |
|  |  | XXX | |
| IČO | : | 70891320 | |
| DIČ | : | CZ70891320 | |
| Bankovní ústav | : | XXX | |
| Číslo účtu | : | 1827552/0800 | |
| Telefon | : | XXX | |
| E-mail | : | XXX | |
| ID DS | : | scsbwku | |
| **Dodavatel** | : | **Muzea Servis, spol. s r. o.** |
| Sídlo | : | Žebětínská 952/47, 623 00 Brno |
| Statutární orgán | : | Ing. Petr Petkovský, jednatel |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | U Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 85487 |
| Osoby oprávněné jednat | : |  |
| 1. ve věcech smluvních | : | XXX |
| 1. ve věcech technických | : | XXX |
| IČO | : | 03570762 |
| DIČ | : | CZ03570762 |
| Bankovní ústav | : | ČSOB Brno město |
| Číslo účtu[[1]](#footnote-1) | : | 323755598/0300 |
| Telefon | : | XXX |
| E-mail | : | XXX |
| ID DS | : | Sh8siuy |

1. PREAMBULE
   1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 2. 2024 na dodávku a montáž interiéru v rámci akce:

**„Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně“**

(dále jen „**Smlouva**“)

* 1. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 01 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodávku montáže a interiéru. Změnový list č. 01 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 2. Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem smlouvy, jsou nezbytné pro jeho realizaci a nutné k jeho kvalitnímu dokončení.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu smlouvy podle Změnového listu č. 01 o částku:

**97 750,94 Kč bez DPH**

(slovy: devadesát sedm tisíc sedm set padesát korun českých devadesát čtyři haléřů).

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A jeho ROZSAHU

3.1. Čl. 2.2 Smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.2.6., který zní:

2.2.6 Předmět smlouvy bude realizován v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 01, který tvoří nedílnou součást této smlouvy (příloha č. 2 této smlouvy).

1. ZMĚNA CENY PŘEDMĚTU SMLOUVY

4.1. Čl. 4, odst. 4.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

**4.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovený a bezvadný předmět smlouvy v rozsahu podle čl. 2. této smlouvy, která činí:**

**7 588 746,04 Kč bez DPH**

(slovy: sedm milionů pět set osmdesát osm tisíc sedm set čtyřicet šest korun českých čtyři haléře)

**1 593 636,67 Kč … DPH 21 %**

**9 182 382,71 Kč včetně DPH**

(slovy: devět milionů sto osmdesát dva tisíc tři sta osmdesát dva korun českých sedmdesát jedna haléřů).

4.2. V článku 4. se odst. 4.3. Smlouvy mění a po změně zní takto:

Cena je stanovena dodavatelem na základě položkového rozpočtu,který je součástí jeho nabídky **(příloha č. 1 této smlouvy), a změnového listu č. 01 (příloha č. 2 této smlouvy)**. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné dodavateli, nemají vliv na smluvní cenu, na rozsah dodávky ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

1. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

5.1 V článku 17 se odst. 17.16. Smlouvy mění a po změně zní takto:

Nedílnou přílohou této smlouvy je její příloha č. 1, kterou je oceněný soupis, specifikace interiéru (položkový rozpočet), a příloha č. 2, kterou je Změnový list č. 01.

1. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
   1. Na straně objednatele se rovněž mění osoby oprávněné jednat ve věcech technických, jejich tel. a e-mailové kontakty z původních: XXX a XXX, tel.: XXX, XXX, e-mail: XXX, XXX uvedených v článku 1 Smlouvy nově na XXX a XXX, tel: XXX, e-mail: XXX, tak jak je uvedeno v článku 1 tohoto dodatku.
   2. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.
   3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, platném znění. Podrobnější popis těchto změn je uveden ve změnovém listu č. 01, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, přičemž je v něm uvedena i návaznost na jednotlivé odstavce ustanovení § 222 shora uvedeného zákona č. 134/2016 Sb.
   4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, popř. osobami jimi zmocněnými a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění.
   5. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Dodavatel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení (nebude-li dodatek podepsán elektronicky).
   6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
   7. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je změnový list č. 01.

Doložka ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum: 01.07.2024 usnesení č.: 0667/R17/24

Zkontroloval:

V …………… dne ………………... V ………… dne ………….

……………………….…. ……………….……………….

Ing. Radim Holiš, hejtman Ing. Petr Petkovský, jednatel

za objednatele za dodavatele

1. Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně [↑](#footnote-ref-1)