**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle ustanovení § 586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znční

,.

**Smluvní strany**

**Odběratel Jméno Adresa**

# PSČ

**Vyřizuje Telefon** JČ

## DIČ

**Technické služby Holice Vysokomýtská 635**

**53401 Holice**

**Dobrovolský Ondřej ... ředitel společnosti**

724 362 888

75044501

CZ75044501

*dále jen „objednatel"*

a

**ERPLAN s.r.o.**

se sídlem U Borové 69. 580 01 Havlíčkův Brod 7.astoupena Ing. Dušanem Lošonským, jednatel TČO: 080 82 308

mč: czo80 82 308

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. H 1281 telefon: 605 546 273

e-mail: info@erplan.cz

*dále jen „zhotovitel"*

## 11.

**Prohlášení a účel smlouvy**

## Objednatel prohlašuje, že je oprávněn v souladu s obecnč závamými právními předpisy a svými

vnitřními předpisy podepsat bez dalšího tuto smlo,1vu o dílo.

1. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení vypsaného městem Holice na slul:by s názvem „MULTISPORTOVNÍ HŘlŠTĚ A ALTÁN, HOLICE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE" v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

Ill.

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této ::,mlouvy je 1ávazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve ,.hotovení projektové dokumentace příslušných stupňů na akci „MlJLTISPORTOVNÍ HŘIŠTĚ A ALTÁN, HOLICE- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE" *n* podmínek dohodnutých v této smlouvě.
2. Dílo bude spočívat v provedení:
	1. projektové dokumentace pro územní a stavební řízení nového sportovního hřiště s povrchem z lité gumové pryže o rozměrech 6x4 a altánu pro venkovní účely, které bude sloužit jak veřejnosti,

tak přilehlé matt::řské školce

1. Součásti díla je rovněž:

podkladní vrstvy herní plochy úprava zemní pláně

inženýrskou činnost pro vydání územního souhlasu a stavebního povolení

položkový výkaz výměr vyhotovený v směrn)'ch cen vydaných ťiRS Praha (případně RTS) platných pro to období, ve kterém bude rozpočet vytvořen.

1. Zhotovitel se zavazuje v případě po7.adavku objednatele na změnu rozsahu prací tento akceptovat

s tím, že bude odpovídajícím způsobem upravena cena, případně term!n.

1. Zhotovitel se touto smlouvou 7.avazuje ve stanovené době dílo předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

**IV.**

## Místo plnění

1. Místem plnění je sídlo zhotovitele, v případě potřeby sídlo objednatele nebo jiné místo určení objednatelem v rámci České republiky.

**v.**

## Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto tennínech:
	1. tennín zahájení prací: do 7mi dnů od podpisu smlouvy o dílo
	2. termín předání návrhu dokumentace: do 60ti dnů od zahájení prad
	3. zahájení inženýrské činnosti: ihned po odsouhla<iení PD
	4. termín předání finální dokumentace: do J0ti dnů od vydání povolení
2. Zhotovitel mů:7...e zpracovat a předat jednotlivé části díla před dohodnutým termínem.
3. Termín plnění závisí na poskJ1nutí nutné součinnosti ze strany objednatele a včasném projednání ze

strany orgánů objednatele.

**VI.**

Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši: Cena bez DPH

DPH stanovena dle aktuální výše 21 % Cena celkem včetně DPH

188 000,- Kč

39 480,- Kč

227 480,- Kč

1. Z této částky činí jednotlivá samostatnč fakturovaná dílčí plnění:
	1. Vypracování projektové dokumentace:

Cena bez DPH

DPH stanovena dle aktuální vý!'..c 21 %

Cena celkem včetnč DPH

* 1. Inženýrská činnost:

158 000,- Kč

33 180,- Kč

191 180,- Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH | 20 000,- | Kč |  |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 4 200,- | Kč |  |
| Cena celkem včetně DPH | 24 200,- | Kč |  |
|  |  |  | 2 |

## Rozpočet a soupisu prací a dodávek Cena bez OPIT

DPH stanovena dle aktuální výše 21 %

Cena celkem včetně DPH

IO 000,- Kč

2 100,· Kč

## 12 100,· Kč

1. Cena se může změnit pouze při změně rozsahu prací oproti článku Ill. této smlouvy o práce požadované objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou - li při realizaci díla vynuceny zrněny, doplňky, omezení nebo rozšíření přcdmělu díla, které zhotovitel nemohl předvídat. Dodatečné práce budou oceněny na základě dohody smluvních stran.
2. Cena dflajiž zahrnuje i náklady zhotovitele na dopravu do místa plnění.
3. Cena díla nezahrnuje správní poplatky spojené se stavebním řízcn!m, dále nezahrnuje náklady a správní poplatky spojené se smlouvou o věcném břemeni, pokud by bylo sjednáno. Tyto poplatky je povinen uhradit objednatel.

**vn.**

**Platební podmínky**

## l. Po předání příslušné části dílčího plněn( podle čl. VI. smlouvy vystav( zhotovitel fakturu, jejíž přílohou bude zápis o předání a přev7etí.

2. Faktury mají splatnost **14** (čtrnáct) **dnů** ode dne vystavení zhotovitelem, Fakturace i úhrady jsou výhradně v české měnč. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném zněnL

**Vili.**

**Provádění díla**

## l. Zhotovíte\ se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodf7.ovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státni správy, závazné i doporučené normy.

1. Veškeré činnosti při realizaci zakázky je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele bude povinen příslušné doklady předložit.
2. V průběhu realizace zak.á;:ky je mož.né provádět konzultace mezi objednatelem a zhotovitelem prostřednictvím elektronické pošty. Přilohy budou mít formát .pdf, WORD či EXCEL, pokud se strany nedohodnou jinak.
3. Smluvni strany se dohodly, že objednatel je povinen předat své vyjádření zhotoviteli vždy nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od předání písemné výzvy, pokud stranami nebude dohodnuta lhůta jiná. O případné prodlení objednatele se posouvají termíny plnění zhotovitele.
4. Pokud stavební úřad bude ve správním řízení požadovat doplnění projektové dokumentace, je zhotovitel povinen je neprodleně, popř. na základě vý/V'j objednatele, doplnit, nejpozději ve lhůtě, kterou stanovil stavební úřad ve správním řízení.

**IX.**

**Přejímání díla**

## I. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí části díla. Přejímací řízení se uskuteční v místě sídla objednatele. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude

J

území ČR. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvidatelné a nepřekonatelné překážky působit. Překážka vzniklá z osobních poměrů zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel podle smlouvy povinen překonat, však z.hotovitcle povinnosti náhrady škody nezprošťuje.

# XIV.

Závěrečná ustanovení

* 1. Tento smluvní vztah se řídí právem ČR. Strany smlouvy se dohodly, 7.c pro řešení sporů z této smlouvy je obecný soud objednatele.
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká uplynutím záruční doby.
3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
4. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) provedeních, z nich? každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdf/í zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení. Pfipadně bude smlouva podepsána elektronicky.

Za objednatele

V Holicích dne

Za zhotovitele

V Havlíčkovč Brodě dne

**Ondřej**

Digitálně podepsal Ondřej Dobrovolský

Datum: 2024.07.02

## Ing.

Dušan

L • k, 2024\_07 020 S

Digitálně podepsal Ing. Dušan Lofonský

**Dobrovolský**

Dobrovolský Ondřej Ředitel organizace TSIIolice

09:22:44 4 02'00'

D.ltum·

ons Y09,43:40+02·00·

Ing. Dušan Lošovský, jednatel, ERPLA N s.r.o.

5