Výzva k předložení cenové nabídky

Svaz průmyslu a dopravy České republiky (dále jen SP ČR) si Vás dovoluje oslovit s výzvou k předložení cenové nabídky na níže specifikovanou službu, a to v termínu do 29.05.2024 do 16.00 hod.

Do 31.05.2024 Vás vyrozumíme o tom, zda byla Vaše nabídka vybrána. V případě, že budete vybrán/a jako realizátor níže uvedené služby, bude s Vámi uzavřena smlouva, jejíž text je součástí této výzvy.

1. Specifikace služby

Předmětem služby je Příprava odborného obsahu webové aplikace z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci určená zaměstnancům – cizincům ve stanovených tematických okruzích s důrazem na jasnost a srozumitelnost předkládaných informací (dále jen služba).

SP ČR upozorňuje, že služba bude hrazena jako náklad vzniklý dle § 320a písm. b) zákoníku práce na rok 2024.

Vzhledem k povaze a smyslu zadávané služby s ohledem na dodržení dalších zásad dle § 6 zákona o

zadávání veřejných zakázek není možné při výběru dodavatele zohlednit zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálního odpovědného zadávání ani inovací.

2. Požadovaný obsah služby:

Zadavatel připravuje webovou aplikaci poskytující srozumitelnou formou základní informace týkající se prevence rizik a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracovaná na základě aktuálně platných právních předpisů v České republice s využitím získaných poznatků z praxe. Důraz bude dán na srozumitelnost a pochopitelnost předkládaných informací se současným zachováním faktické správnosti.

Obsahem poptávané služby je příprava odborného obsahu webové aplikace. Cílem je prostřednictvím webové aplikace zvýšit obecné povědomí a zajistit osvětu cizinců o otázkách BOZP v České republice a umožnění získání základních a obecných informací touto formou cizincům v předstihu ještě před příjezdem do České republiky ve fázi vyřizování pobytových oprávnění a před započetím práce pro konkrétního zaměstnavatele. Cizinci budou moci získat přehled o právech a povinnostech, které v oblasti BOZP v ČR mají, a to v jejich mateřském jazyce. Při zpracování bude kladen důraz na jednoduchost a srozumitelnost předkládaných informací. Jako preferovaná forma sdělení jsou FAQ (nejčastěji kladené otázky). Textový materiál může být, v případě účelnosti a dostupnosti doplněn o případný obrazový materiál nebo audiovizuální materiály.

Navrhované tematické okruhy (po dohodě se zadavatelem lze okruhy doplnit/upravit):

- Pracovní úrazy cizích státních příslušníků v ČR (2013–2023) – příprava podkladových statistik a grafů k umístění na web.

- Úvod do BOZP – práva a povinnosti zaměstnanců, povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k zajištění BOZP, školení BOZP, pracovnělékařské prohlídky, alkohol a kouření na pracovišti atd.

- Práce mladistvých zaměstnanců/ práce těhotných, kojících zaměstnankyň, zaměstnankyň do devátého měsíce po porodu

- Pracovní úrazy, nemoci z povolání

- Ochranné osobní pracovní prostředky

- První pomoc na pracovišti

- BOZP na staveništi, práce ve výškách (stavebnictví na 1. místě v počtu smrtelných pracovních úrazů u cizinců).

3. Požadované výstupy:

- Požadovaný rozsah odborného obsahu webu: minimálně 60. normostran + přílohy.

•	Finální verze bude zadavateli předána elektronicky + 2krát v tištěné verzi ve formátu .doc a .xls apod. se zdrojovými daty, výpočty, tabulkami a grafy.

4. Harmonogram

4.1 Tématické okruhy 1 až 4

Pracovní verze odborného obsahu webu k připomínkování bude Zadavateli dodána do 16.8.2024

Zadavatel má po obdržení pracovní verze a k připomínkování v době 5 pracovních dnů možnost seznámit se s ní, vznést k ní dotazy a požadovat ve stanovené lhůtě odstranění zjištěných vad.

Finální verze bude Zadavateli předána nejpozději do 31.8.2024

V průběhu zpracování bude Zhotovitel v pravidelném kontaktu s odborným garantem BOZP, s nímž bude konzultovat průběžná zjištěné a koordinovat další postup prací.

4.2 Tématické okruhy 5 až 7

Pracovní verze odborného obsahu webu k připomínkování bude Zadavateli dodána do 16.10.2024

Zadavatel má po obdržení pracovní verze a k připomínkování v době   5 pracovních dnů možnost seznámit se s ní, vznést k ní dotazy a požadovat ve stanovené lhůtě odstranění zjištěných vad.

Finální verze bude Zadavateli předána nejpozději do 31.10.2024

V průběhu zpracování bude Zhotovitel v pravidelném kontaktu s odborným garantem BOZP, s nímž bude konzultovat průběžná zjištěné a koordinovat další postup prací.

5. Kritéria výběru

- Cena

Vybrána bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou

6.  Cenová nabídka

Cenovou nabídku prosím zašlete kontaktní osobě uvedené níže v termínu do 29.05.2024 e-mailem do 16.00 hod.

Z cenové nabídky musí být patrné, jakým způsobem byla cenová nabídka spočítána a v jakém rozsahu budou provedeny práce (počty hodin a hodinové sazby za tyto práce).

Cenová nabídka dále musí obsahovat identifikaci uchazeče a kontaktní osoby.

Součástí výzva k předložení cenové nabídky je návrh smlouvy (příloha), která bude uzavřena s vybraným dodavatelem.

Bude-li zjištěn střet zájmů podle § 4b zákona o střetu zájmů č. 159/2006 Sb. v platném znění, zadavatel nabídku ze zadávacího řízení vyloučí.

SP ČR si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z obdržených nabídek.

Příloha: Návrh smlouvy

Zadavatel: 						Kontaktní osoba:

Svaz průmyslu a dopravy České republiky		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 00536211 						Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx

DIČ: CZ00536211					E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Freyova 948/11

190 05 Praha 9

V Praze, dne 22.05.2024

Mgr. Daniel Urban

generální ředitel