Dodatek č. 1

KRPJ-39029-13/ČJ-2023-1600VZ

Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka

KRPJ-39029-11/ČJ-2023-1600VZ

I. Smluvní strany

**Objednatel:**

**Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,**

se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava   
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,

náměstkem ředitele pro ekonomiku

IČO: 72052147

DIČ: CZ72052147

bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno

číslo účtu: 27033881/0710

Pověření pracovníci objednatele

|  |
| --- |
| ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXX,  XXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXX |
| XXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  |

dále jen jako “objednatel“ na straně jedné

**Vykonavatel (TDS):**

**WIDMANN, s.r.o.**

se sídlem: Tovární 80, 588 22 Luka nad Jihlavou

zastoupená: Ing. Zdeňkem Pikolonem, jednatelem společnosti

IČO: 25518992

DIČ: CZ25518992

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 128982971/0300

pověřený pracovník

vykonavatele: XXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen jako „vykonavatel“ na straně druhé

II.

Dne 21. 7. 2023 byla uzavřena Smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka pod č. j. KRPJ-39029-11/ČJ-2023-1600VZ, jejímž předmětem je výkon TDS při rekonstrukci sociálních zařízení a zřízení šaten v objektu OOP Bystřice nad Pernštejnem.

III.

Na základě provedeného šetření na místě samém bylo zjištěno, že stabilita podkladních vrstev 1. NP v objektu je značně narušena. Z tohoto důvodu byly po 40 kalendářních dnech realizace pozastaveny stavební práce. Následně byl zpracován návrh statického zajištění a poté vypsána veřejná zakázka s názvem „KŘP KVy – P 2.0 – OOP Bystřice nad Pernštejnem – rekonstrukce sociálních zařízení a statické zajištění objektu – realizace“, jejímž předmětem je realizace statického zajištění objektu.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly, že zbývající část doby plnění ve výši 230 kalendářních dnů začne plynout po ukončení stavebních prací týkajících se realizace statického zajištění objektu.

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka ze dne 21. 7. 2023, č. j. KRPJ-39029-11/ČJ-2023-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Jihlavě dne 10. 6. 2024 V Jihlavě dne 10. 6. 2024

Za objednatele: Za vykonavatele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

plk. RNDr. Miloslav Klodner Ing. Zdeněk Pikolon

náměstek ředitele pro ekonomiku jednatel společnosti