Dodatek č. 11

ke smlouvě o dílo č. 876–2019–508204 ze dne 11. 10. 2019

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřad  Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov |
| **Zastoupen:** | Ing. Lenkou Drábovou, vedoucí Pobočky Litoměřice |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Lenka Drábová, vedoucí Pobočky Litoměřice |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Ivana Zdvořáková, odborný rada Pobočky Litoměřice |
| **Adresa:** | Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice |
| **Telefon:** | + 420 727 956 765 |
| **E-mail :** | i.zdvorakova@spucr.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Společná nabídka:** | Reprezentant společnosti: |
| **Zhotovitel:** | **Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.** |
| **Sídlo:** | plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10 |
| **Zastoupen:** | jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem |
| **ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| **v technických záležitostech oprávněn jednat:** | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| **Telefon:** | +420 xxxxxxxxxxx / +420 xxxxxxxxxxx |
| **E-mail:** | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| **ID DS:** | 74f75k9 |
| **Bankovní spojení:** | KB, a.s., Praha 10 |
| **Číslo účtu:** | 51-3715620207/0100 |
| **IČO:** | 266 95 103 |
| **DIČ:** | CZ26695103 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** | U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Člen společnosti: |
| **Zhotovitel:** | **GEOS Litoměřice s.r.o.** |
| **Sídlo:** | plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10 |
| **Zastoupen:** | Ing. Janem Nedomou, jednatelem |
| **Telefon:** | +420 xxxxxxxxxxx |
| **E-mail:** | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| **ID DS:** | 9vjhm85 |
| **IČO:** | 06035159 |
| **DIČ:** | CZ06035159 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** | U Městského soudu Praha, oddíl C 274940 |

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Touchořiny (dále jen dodatek).

# Předmět a účel dodatku

* 1. Změna termínů u dílčích částí 3.5.1. a 3.5.2. návrhových prací.

U dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení dochází k úpravě termínu z důvodu projednávání zpřístupnění pozemků, zpevnění povrchů polních cest, zejména v okolí osady Nová Ves novou polní cestou s RP Správa CHKO České středohoří. Dne 29. 08. 2023 byly na místním šetření za účasti sboru zástupců vlastníků a zástupkyně RP Správa CHKO České středohoří projednány trasy a technické parametry polních cest VC1, VC2 a VC5. Dne 29. 11. 2023 proběhlo jednání na RP Správa CHKO České středohoří v Litoměřicích, kde bylo dohodnuto, že SPÚ Pobočka Litoměřice ve spolupráci se starostou obce Lovečkovice požádají RP Správa CHKO České středohoří o vyjádření k návrhu zpevnění polních cest, včetně doložení vyjádření Zdravotní záchranné služby Ústeckého kraje, Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Dne 14. 05. 2024 vydalo RP Správa CHKO České středohoří vyjádření k uvedeným polním cestám na základě vyjádření Zdravotní záchranné služby Ústeckého kraje, Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje a stanoviska Obce Lovečkovice. Dne 05. 06. 2024 proběhl kontrolní den sboru zástupců, na základě kterého bude zadáno objednateli vypracování předběžného geotechnického průzkumu. Zhotovitel předal objednateli dne 06. 06. 2024 podklady pro vypracování geotechnického průzkumu. Objednatel na základě výběrového řízení na veřejnou zakázkou malého rozsahu uzavřel dne 27. 06. 2024 se zhotovitelem geotechnického průzkumu smlouvu o dílo s termínem předání díla 29. 09. 2024.

V důsledku výše uvedených okolností, které zadavatel nemohl předvídat je změna termínů dílčích částí návrhových prací 3.5.1. s novým termínem plnění 28. 02. 2025 a 3.5.2. s termínem plnění 28. 11. 2025.

Na základě uvedených skutečností byla zhotovitelem dne 01. 07. 2024 podána žádost, která je evidována objednatelem pod č. j. SPU 262053/2024. Před podáním žádosti byly smluvními stranami odsouhlaseny a dohodnuty změny termínu plnění u dílčích částí 3.5.1. a 3.5.2. návrhových prací.

* 1. Ve Smlouvě o dílo č. 876-2019-508204, respektive v její příloze, tak dochází k následujícím změnám:
     + 1. Původní znění:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | **270** | **560** | 151 200 | 30.11.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | **5** | **650** | 3 250 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | **20** | **450** | 9 000 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | **5** | **900** | 4 500 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | **269** | **440** | 118 360 | **30.10.2025** |

* + - 1. Nové znění:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | **270** | **560** | 151 200 | 28.2.2025 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | **5** | **650** | 3 250 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | **20** | **450** | 9 000 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | **5** | **900** | 4 500 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | **269** | **440** | 118 360 | **30.11.2025** |

* 1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 10 se nemění.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Tento dodatek č. 11 je nedílnou součástí smlouvy č. 876-2019-508204 ze dne 11. 10. 2019, ve znění dodatků č. 1 až 10 pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Touchořiny.
  2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 11 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
  3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
  4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Litoměřicích dne 18. 07. 2024 | V Praze dne 16. 07. 2024 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| *elektronicky podepsáno* | *elektronicky podepsáno* |
| Ing. Lenka Drábová  vedoucí Pobočky Litoměřice | Ing. Zbyněk Řezník, jednatel  Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 11 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Touchořiny** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | **10** | **950** | 9 500 | 15.09.2020 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | **1** | **2 200** | 2 200 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | **229** | **780** | 178 620 | 15.10.2020 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | **26** | **900** | 23 400 |
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | **186** | **900** | 167 400 | 15.11.2021 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | **191** | **2 100** | 401 100 | 15.11.2021 |
| Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - nové služby | 100 bm | **8** | **7 500** | 60 000 | 30.1.2024 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | **3** | **3 200** | 9 600 | 15.10.2021 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - nové služby | 100 bm | **6** | **7 500** | 45 000 | 30.8.2023 |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | **28** | **1 600** | 44 800 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | **267** | **400** | 106 800 | 15.11.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | **267** | **410** | 109 470 | 31.8.2022 |
| Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - nové služby | ha | **4** | **1 600** | 6 400 | 30.5.2024 |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 1 164 290 | **31.8.2022** |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | **270** | **560** | 151 200 | 28.2.2025 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | **5** | **650** | 3 250 |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | **20** | **450** | 9 000 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | **5** | **900** | 4 500 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | **269** | **440** | 118 360 | **30.11.2025** |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | **2** | **3 000** | 6 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 292 310 |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | **270** | 620 | 167 400 | **do 3 měsíců od výzvy objednatele** |
| **Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 167 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | |  | 1 164 290 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | |  | 292 310 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | |  | 167 400 Kč |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 624 000 Kč** |  |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | 341 040 Kč |  |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | **1 965 040 Kč** |  |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| V Litoměřicích dne 18. 07. 2024 | | V Praze dne 16. 07. 2024 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Za objednatele:** | | **Za zhotovitele:** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *elektronicky podepsáno* | | *elektronicky podepsáno* | | |  |  |
| ………………………………………… | | ……………………………………………………………………. | | | | |
| Ing. Lenka Drábová | | Ing. Zbyněk Řezník | | | | |
| vedoucí Pobočky Litoměřice | | jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. | | | | |