Smlouva o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Číslo smlouvy objednatele: …………… Číslo smlouvy zhotovitele: **63/2024**

Smluvní strany :

**Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn**

se sídlem Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn

IČ: 00376469, DIČ : CZ00376469,

zastoupená ředitelkou Ing Miluší Fousovou,

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel. xxx xxx xxx, e-mail :xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datová schránka: g39vsss

(Dále jen *objednatel*)

**INGVAMA, inženýrská a projektová spol.s r.o.**, Bližanovy 85, 340 34 Plánice,

IČ: 06787720, DIČ: CZ06787720

zastoupena Zdeňkem Valentou, jednatelem společnosti,

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 35786,

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel. xxx xxx xxx, e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:ingvama@ingvama.cz), datová schránka: krkzmdq

( Dále jen *zhotovitel*)

Název akce:

**Projektová dokumentace pro úpravu náhonu z Radbuzy do obory Horšov a odbahnění rybníka v oboře Horšov**

Předmět díla

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby včetně geodetického zaměření, inženýrsko geologického průzkumu, rozboru sedimentu, inženýrské činnosti pro společné povolení, realizační projektové dokumentace, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu. Součástí dodávky bude i tzv.“slepý rozpočet“ pro výběrové řízení na dodavatele stavby. To vše za podmínek uvedených v této smlouvě, spočívající ve zhotovení a dodání odborných prací. Součástí projektové dokumentace budou provedeny potřebné průzkumné práce, které budou nezbytnou součástí pro kladná stanoviska DOSS. Jakékoliv změny oproti sjednanému druhu, rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných právních předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek, neležících na straně zhotovitele, budou předmětem dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo. PD bude zpracována dle platných technických podmínek a požadavků na vodohospodářské stavby. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno v těchto vyhotoveních: 4x v tištěné podobě a 1x na CD v elektronické podobě.

Doba plnění:

Dílo bude předáno po jednotlivých etapách:

|  |  |
| --- | --- |
| etapa | datum |
| Podklady pro zpracování PD -náhon | 10/2024 |
| Podklady pro zpracování PD –odbahnění rybníka | 12/2024 |
| PD D(UR+SP) - náhon | 12/2024 |
| IČ D(UR+SP) – náhon - vydané povolení | 06/2025 |
| PD D(PS+VZ) - náhon | 06/2025 |
| PD D(PS+VZ) – odbahnění rybníka | 04/2025 |
| IČ D(PS+VZ) – odbahnění rybníka | 06/2025 |

Cena za dílo :

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedené práce cenu stanovenou v souladu se zákonem č. 526/1990. Sb., která je nejvýše přípustná a činí: 799 500,- Kč (bez DPH), 167 895,- Kč (DPH 21%) , celkem tedy 967 395,- Kč (vč. DPH). V ceně za dílo je zahrnutý počet požadovaných dokladů v listinné i digitální formě. Způsob a místo předání - Kompletní dílo bude osobně nebo poštou předáno pověřenému zástupci objednatele, a to v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou. Dílo je dokončeno předáním kompletní dokumentace stavby vypracované v souladu s touto smlouvou bez vad a nedodělků. Fakturace bude probíhat na základě dokončení jednotlivých etap – uvedeno v následující tabulce:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| etapa | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena celkem |
| Podklady pro zpracování PD -náhon | 278 000 Kč | 58 380 Kč | 336 380 Kč |
| Podklady pro zpracování PD –odbahnění rybníka | 94 000 Kč | 19 740 Kč | 113 740 Kč |
| PD D(UR+SP) - náhon | 172 000 Kč | 36 120 Kč | 208 120 Kč |
| IČ D(UR+SP) – náhon - vydané povolení | 28 500 Kč | 5 985 Kč | 34 485 Kč |
| PD D(PS+VZ) - náhon | 124 000 Kč | 26 040 Kč | 150 040 Kč |
| PD D(PS+VZ) – odbahnění rybníka | 83 500 Kč | 17 535 Kč | 101 035 Kč |
| IČ D(PS+VZ) – odbahnění rybníka | 19 500 Kč | 4 095 Kč | 23 595 Kč |
| celkem | 799 500 Kč | 167 895 Kč | 967 395 Kč |

Platební podmínky :

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě předané faktury, vystavené zhotovitelem. K fakturovaným částkám bude připočtena DPH ve výši dle platné zákonné úpravy. Zhotovitel bude fakturovat předmět díla tak, aby objednatel obdržel příslušnou fakturu nejdříve čtrnáct kalendářních dnů po splnění příslušného předmětu plnění (příslušné dodávky), nejpozději však 30 dnů od plnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky. Každá faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky této smlouvy. V takovém případě běží lhůta splatnosti účtované částky až od okamžiku doručení řádně opravené faktury.

Smluvní pokuty a záruční lhůta:

Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě a smluvním úroku z prodlení, jejichž výše je uvedena ve smlouvě pro případ porušení této smlouvy zhotovitelem nebo objednatelem. V případě, že zhotovitel prokazatelně z vlastní viny nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení, maximálně však 25 % z ceny díla. 3. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení, maximálně však 25 % z ceny díla.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit vzájemným jednáním. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou. Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. Tato smlouva má 4 strany a 1 přílohu. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami. Nedílnou součástí smlouvy příloha - cenová nabídka zhotovitele.

V Horšovském Týně dne 16.7.2024 v Bližanovech dne 8.7.2024

Za objednatele: Za zhotovitele: