Číslo smlouvy objednatele: 1028-2024-15113

Číslo smlouvy zhotovitele: 06-O-5941-15425/24

**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a za použití § 2358 a násl. občanského zákoníku

(dále jen „smlouva“)

**Smluvní strany**

**Česká republika – Ministerstvo zemědělství**

Se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

IČO: 00020478

DIČ: CZ00020478

Bankovní spojení: ČNB, centrální pobočka Praha 1

Číslo účtu: 1226001/0710

ID datové schránky: yphaax8

Zastoupená: Ing. Danielem Pokorným, ředitelem odboru vodohospodářské politiky

(dále jen „**objednatel**“)

**na jedné straně**

**a**

**Společnost VRV + VUV + DHI**, zastoupená na základě plné moci Společníkem 1, firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5

Zastoupená: XXXXXXXXX, členem představenstva VRV

XXXXXXXXX, členem představenstva VRV

Společník 1: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV)**

Zapsán v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1930 vedenou u Městského soudu v Praze

Se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

Je plátcem DPH ano

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-1583390227/0100

ID datové schránky: 4qfgxx3

Zastoupen: XXXXXXXXX, členem představenstva

XXXXXXXXX, členem představenstva

Společník 2: **Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. (VUV)**

Zapsán v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR

Se sídlem: Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

IČO: 000 20 711

DIČ: CZ00020711

Je plátcem DPH ano

ID datové schránky: tqepb8z

Zastoupen: XXXXXXXXX, ředitelem instituce

Společník 3: **DHI a.s. (DHI)**

Zapsán v Obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 3604 vedenou u Městského soudu v Praze

Se sídlem: Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10

IČO: 649 48 200

DIČ: CZ64948200

Je plátcem DPH ano

ID datové schránky: sjwdqbw

Zastoupen: XXXXXXXXX, předsedou představenstva

XXXXXXXXX, členkou představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

**na straně druhé**

**uzavírají tuto smlouvu:**

**PREAMBULE**

1. Zhotovitel prohlašuje, že není osobou, na níž by se vztahovaly (i) sankční režimy zavedené Evropskou unií na základě nařízení Rady (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, stejně jako na základě nařízení Rady (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, a dále (ii) české právní předpisy, zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, navazující na nařízení EU uvedená v tomto odstavci.

Zhotovitel též prohlašuje, že není s odkazem na čl. 5k nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině,

1. ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
2. právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce smlouvy, přičemž podíly těchto subjektů se sčítají, nebo
3. fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce smlouvy.
4. Zhotovitel se tímto zavazuje udržovat prohlášení podle předchozího odst. 1 v pravdivosti a platnosti po celou dobu účinnosti této Smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že žádný jeho poddodavatel není po celou dobu trvání této smlouvy osobou, na niž by se vztahovaly (i) sankční režimy zavedené Evropskou unií na základě nařízení Rady (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, stejně jako na základě nařízení Rady (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, a dále (ii) české právní předpisy, zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, navazující na výše uvedená nařízení EU.

Zhotovitel se s odkazem na čl. 5k nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dále zavazuje a odpovídá za to, že jeho poddodavatelé, pokud jejich plnění představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky, nejsou

1. ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
2. právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písm. a) tohoto odstavce smlouvy, přičemž podíly těchto subjektů se sčítají, nebo
3. fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písm. a) nebo b) tohoto odstavce smlouvy.

**Článek I.**

**Předmět a účel smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo specifikované v odst. 2 a 3 tohoto článku a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl. III smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat návrhy Národních plánů povodí (dále jen „NPP“ nebo „dílo“) Labe, Odry a Dunaje, a podklady pro ně, přezkoumáním a aktualizací schválených plánů povodí podle věcných a časových požadavků na zpracování plánů povodí podle § 25 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v elektronické podobě podle Makety národního plánu povodí (dále jen „Maketa NPP“), sestavené v souladu s ustanoveními prováděcí vyhlášky č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik (dále jen „vyhláška o plánování“).
3. Zpracování návrhu NPP bude provedeno v pěti dílčích etapách v souladu s Časovým plánem a programem prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik pro roky 2027 až 2033 (dále jen „časový plán a program prací“):
   1. **Etapa 2024**
      1. Spolupráce na vyhodnocení připomínek uživatelů vody a veřejnosti ke zveřejněným materiálům přípravných prací (podle § 25 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona), tedy k časovému plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik, a jejich úpravy na základě objednatelem schváleného vyhodnocení připomínek.

Termín: 31. 10. 2024

* + 1. Vyhodnocení dlouhodobých trendů v rámci plánování v oblasti vod, zaměřené na identifikaci ukazatelů hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, u kterých dochází k dlouhodobému zlepšení jejich stavu v průběhu dosavadních plánovacích období, a podrobnější popis a vysvětlení vývoje takových ukazatelů. Vyhodnocení dlouhodobých trendů by mělo být zpracováno tak, aby obsahovalo specifikaci postupů či opatření s rozhodujícím vlivem na příznivý vývoj ukazatele (cíle) a obsahovalo rovněž stručný komentář k možnosti uplatnění úspěšných postupů či opatření v dalších oblastech plánování. Dále bude vybráno pět metodicky ilustrativních příkladů pozitivního (příznivého) vývoje ukazatele (cíle) na kterých lze dobře demonstrovat širší veřejnosti přínosy plánování v oblasti vod. Tyto příklady budou podrobněji popsány tak, aby obsahoval popis vývoje ukazatelů, vlivu plánování a společenského přínosu dosažení cílů, a to způsobem srozumitelným širší veřejnosti. Aktualizace listu opatření.

Termín: 29. 11. 2024

* 1. **Etapa 2025**
     1. Návrh materiálů přípravných prací, ve smyslu § 25 odst. 1 písm. a) bod 3 vodního zákona, zpracovaných podle vyhlášky o plánování v členění pro povodí Labe, Odry a Dunaje:
        + 1. analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik povodí podle § 6 vyhlášky o plánování,
          2. zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod podle § 7 vyhlášky o plánování,
          3. ekonomická analýza užívání vod podle § 8 vyhlášky o plánování,
          4. souhrn cílů podle § 9 vyhlášky o plánování,
          5. předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami podle § 10 vyhlášky o plánování,
          6. silně ovlivněné a umělé vodní útvary podle § 11 vyhlášky o plánování,

a jejich zpracování do zprávy ke zveřejnění podle § 25 odst. 1 písm. a) bod 3 vodního zákona a § 10 a § 20 odst. 2 vyhlášky o plánování.

Termín: 20. 10. 2025

* + 1. Zpracování návrhu NPP pro povodí Labe, Odry a Dunaje do textů, tabulek a map podle Makety NPP; přezkoumání a aktualizace informací a údajů schválených plánů povodí (mezinárodní plány povodí, národní plány povodí a plány dílčích povodí) pro 3. etapu plánování v oblasti vod pro období let 2021-2027 na základě dostupných podkladů, včetně podkladů od správců povodí ze souběžně zpracovávaných plánů dílčích povodí (PDP).

Termín: 28. 11. 2025

* 1. **Etapa 2026**
     1. Spolupráce na vyhodnocení připomínek uživatelů vody a veřejnosti ke zveřejněným materiálům přípravných prací (podle § 25 odst. 1 písm. a) bod 3 vodního zákona), tedy k předběžnému přehledu významných problémů nakládání s vodami, a jejich úpravy na základě schváleného vyhodnocení připomínek.

Termín: 30. 6. 2026

* + 1. Pokračování prací v návaznosti na bod 3.2.2. etapy 2025 – zpracování návrhů NPP podle dostupných podkladů. Příprava návrhů NPP k jejich zpřístupnění pro aktivní zapojení uživatelů vod a veřejnosti spolu se stručným souhrnem, který umožní porozumět odbornému obsahu NPP a přiblížit význam navrhovaných opatření (dle § 21 odst. 1 vyhlášky o plánování).

Termín: 21. 8. 2026

* 1. **Etapa 2027**
     1. Spolupráce na vyhodnocení připomínek uživatelů vody a veřejnosti a zpracování zprávy dle § 19 odst. 4 vyhlášky o plánování. Úprava návrhů NPP dle připomínek uživatelů vod a veřejnosti.

Termín: 23. 4. 2027

* + 1. Spolupráce na vyhodnocení připomínek v rámci vnitřního připomínkového řízení a úprava návrhů NPP dle těchto připomínek.

Termín: 26. 5. 2027

* + 1. Spolupráce na vyhodnocení připomínek v rámci vnějšího (tzv. meziresortního) připomínkového řízení a úprava návrhů NPP dle těchto připomínek.

Termín: 16. 7. 2027

* + 1. Úprava návrhů NPP v návaznosti na posouzení vlivu PDP na životní prostředí (SEA) pro předložení NPP vládě ČR.

Termín: 15. 11. 2027

* + 1. Shromáždění dat podle Datového modelu pro ukládání dat pořizovaných ve 4. cyklu plánování v oblasti vod podle požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (dále jen „Rámcová směrnice o vodách“) pro potřeby reportingu Evropské komisi. Spolupráce s institucí zajišťující reporting dle čl. 15 odst. 1 Rámcové směrnice o vodách.

Termín: 10. 12. 2027

* 1. **Etapa 2028**
     1. Zpracování manažerského shrnutí zvlášť pro NPP Labe, NPP Dunaje, NPP Odry a zároveň zastřešujícího pro všechny NPP, a to v českém a anglickém jazyce. Zahrnovat bude informace o souhrnu opatření dle kategorií, včetně nákladů.

Termín: 18. 2. 2028

* + 1. Pokračování prací v návaznosti na bod 3.4.5. etapy 2027 – shromáždění dat podle Datového modelu pro ukládání dat pořizovaných ve 4. cyklu plánování v oblasti vod podle požadavků Rámcové směrnice o vodách pro potřeby reportingu Evropské komisi.

Termín: 3. 3. 2028

* + 1. Spolupráce s institucí zajišťující reporting dle čl. 15 odst. 1 Rámcové směrnice o vodách.

Termín: 30. 6. 2028

(Body jednotlivých etap dále jako „**dílčí plnění**“)

1. V rámci zakázky bude Zhotovitel vycházet zejména z následujících podkladů:

* vodní zákon a jeho prováděcí právní předpisy, zejména vyhláška o plánování,
* směrnice 2000/60/ES,
* plány povodí pro období let 2021-2027:
  + mezinárodní plány povodí:
    - Mezinárodní plán povodí Labe,
    - Mezinárodní plán povodí Odry,
    - Mezinárodní plán povodí Dunaje,
  + národní plány povodí schválené usnesením vlády č. 31 ze dne 19. 1. 2022:
    - Národní plán povodí Labe,
    - Národní plán povodí Odry,
    - Národní plán povodí Dunaje,
  + plány dílčích povodí (PDP):
    - PDP Horního a středního Labe,
    - PDP Horní Vltavy,
    - PDP Berounky,
    - PDP Dolní Vltavy,
    - PDP Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe,
    - PDP Moravy a přítoků Váhu,
    - PDP Dyje,
    - PDP ostatních přítoků Dunaje,
    - PDP Horní Odry,
    - PDP Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry,
* Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik pro roky 2027 až 2033 (<https://eagri.cz/public/portal/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/ramcova-smernice-o-vodach/x4-planovaci-obdobi/zverejnene-informace/navrh-casoveho-planu-a-programu-praci-pro-zpracovani-planu-povodi-a-planu-pro-zvladani-povodnovych-rizik>)
* Maketa národního plánu povodí, v ní uvedené metodiky a Datový model pro ukládání dat pořizovaných ve 4. cyklu plánování podle požadavků Rámcové směrnice o vodách pro potřeby reportingu EK (<https://eagri.cz/public/portal/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/ramcova-smernice-o-vodach/x4-planovaci-obdobi/zverejnene-informace/maketa-narodniho-planu-povodi-a-maketa-planu-dilciho-povodi>),
* WFD Reporting Guidance 2022 – V6.6 (<https://cdr.eionet.europa.eu/help/WFD/WFD_715_2022>)
* Směrné dokumenty (guidance documents) pro implementaci Rámcové směrnice o vodách (<https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/b44c5c7a-508f-4800-91a4-9acc99c4eec4?p=1&n=10&sort=modified_DESC>)
* Reporting národních plánů povodí (<https://cdr.eionet.europa.eu/cz/eu/wfd2022>),
* Screening Assessment of Draft Second Cycle River Basin Management Plans (<http://ec.europa.eu/environment/water/2015conference/pdf/screening/dRBMP%20Screening%20MS%20Annexes_CZ.pdf>),
* Assessment of Member States‘ progress in Programmes of Measures during the second planning cycle of the Water Framework Directive, member state: Czech Republic (2021) - <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d53b0820-6d11-11ec-9136-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-250304702>)
* Compliance assessment of the 3rd River Basin Management Plans
* Implementační zprávy Evropské komise k Rámcové směrnici o vodách (<https://environment.ec.europa.eu/topics/water/water-framework-directive/implementation-reports_en>)
* Natural Conditions in relation to WFD Exemptions (<https://circabc.europa.eu/sd/a/49b021b3-5d8e-4b4d-946d-4754d1ae0573/Natural%20Conditions%20in%20relation%20to%20WFD%20exemptions.pdf>)
* Aktualizace katalogu opatření a list opatření (<https://eagri.cz/public/portal/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/ramcova-smernice-o-vodach/x3-planovaci-obdobi/zverejnene-informace/aktualizace-katalogu-opatreni-a-list>)

1. Zhotovitel je povinen:

* projednat s objednatelem, jako součást plnění veřejné zakázky, dílčí výstupy jednotlivých etap (dílčí plnění) zpracování NPP a jejich kapitol a podkapitol v průběhu jejich zpracování a před vyhotovením konečného znění. Toto projednání bude prováděno formou kontrolních dnů.
* při zpracování NPP vycházet z aktualizovaného vymezení vodních útvarů, které bylo provedeno pro 3. plánovací období,
* postupovat v souladu s dalšími právními předpisy, dokumenty, pokyny, metodikami a podkladovými materiály souvisejícími s problematikou plánování v oblasti vod. Právní předpisy, dokumenty, pokyny, metodiky a podkladové materiály budou při provádění díla respektovány včetně jejich novelizací či doplnění, tak jak budou postupně vydávány a aktualizovány.
* spolupracovat s autorizovanou osobou, která bude zpracovávat příslušnou dokumentaci pro posouzení vlivů návrhů PDP na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

1. Účelem smlouvy je provedení přezkumu a aktualizace NPP Labe, Odry a Dunaje v souladu s § 25 odst. 3 vodního zákona.

**Článek II.**

**Místo plnění, doba plnění, předání a převzetí díla, přechod vlastnictví**

1. Místem plnění je Česká republika.
2. Zhotovitel pracuje na svůj náklad a na své nebezpečí, zhotovitel je povinen upozornit na nevhodné pokyny nebo nevhodnost věcí mu předaných. Objednatel je oprávněn provádění díla průběžně kontrolovat, na zjištěné nedostatky upozorní písemně zhotovitele a požádá o jejich odstranění. Takové žádosti je zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené mu objednatelem vyhovět.
3. Doba plnění díla začíná bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy. Dílo bude plněno průběžně, po jednotlivých dílčích plněních. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli bezvadná jednotlivá dílčí plnění, tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků, a to i drobných a ojediněle se vyskytujících, v termínech dle čl. I odst. 3, a to v elektronické podobě na datovém nosiči (CD-ROM, DVD-ROM nebo externí disk).
4. Ke každému dílčímu plnění předá zhotovitel objednateli v digitální podobě všechny zdrojové podklady, resp. mezivýstupy, na jejichž základě bylo předané dílčí plnění zhotoveno a které měl zhotovitel k dispozici.
5. Dokumenty dílčích plnění budou předávány v následujících formátech:
   1. textové dokumenty – formát \*.DOCX pro MS Word,
   2. tabulkové dokumenty – formát \*.XLSX pro MS Excel a \*.CSV,
   3. databáze – formát \*.ACCDB, \*.MDB pro MS Access,
   4. grafika – formát \*.JPEG, \*.PNG, \*.TIFF
   5. datové vrstvy – formát \*.SHP, \*.DBF, \*.PRJ, \*.SBN, \*.SBX, \*.SHX, v souřadnicovém systému S-JTSK (Křovák)
6. O převzetí každého dílčího plnění díla bude vyhotoven protokol o předání a převzetí.
7. Má-li objednatel k předanému dílčímu plnění připomínky, uvede je v protokolu o předání a převzetí s připomínkami. Zhotovitel je povinen tyto připomínky vypořádat ve lhůtě stanovené objednatelem.
8. Nemá-li objednatel k dílčímu plnění připomínky, nebo byly-li již připomínky objednatele zhotovitelem vypořádány a objednatel již nemá k dílčímu plnění žádné další připomínky, bude vyhotoven protokol o předání a převzetí daného dílčího plnění bez připomínek (prosté jakýchkoliv vad a nedodělků, a to i drobných a ojediněle se vyskytujících) podepsaný oběma smluvními stranami a potvrzující, že výsledek dílčího plnění odpovídá této smlouvě. Tento protokol o předání a převzetí dílčího plnění bez připomínek je přílohou příslušné faktury.
9. Dílčí plnění se považuje za předané v souladu s termínem dle odst. 3 tohoto článku, resp. čl. I odst. 3 podpisem obou smluvních stran na protokolu o předání a převzetí díla bez připomínek.
10. Přechod vlastnictví nastává okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí dílčího plnění bez připomínek oprávněnými zástupci smluvních stran.
11. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla, pokud obdrží od objednatele písemný pokyn, aby takto učinil z důvodu nepřidělení finančních prostředků pro plnění díla. Oprávnění objednatele odstoupit v tomto případě od smlouvy dle čl. X. odst. 15 není tímto dotčeno.

**Článek III.**

**Cena díla**

1. Cena za řádně a včas provedené dílo byla sjednána dohodou obou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

Celková cena díla bez DPH **9 750 000,- Kč**

DPH 2 047 500,- Kč

Celková cena díla včetně DPH 11 797 500,- Kč

Cena za jednotlivá dílčí plnění je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.

1. Tato cena je stanovena jako celková za provedení prací, jejichž obsah je specifikován smlouvou s rozdělením na jednotlivá dílčí plnění. Fakturováno bude za každé dílčí plnění zvlášť, zhotovitel je oprávněn vystavit jednotlivé faktury poté, co bude vyhotoven protokol o předání a převzetí daného dílčího plnění bez připomínek.
2. Dohodnutá cena za jednotlivá dílčí plnění zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením dílčích plnění. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu jen po řádném splnění a předání jednotlivých dílčích plnění, tj. po podpisu obou smluvních stran na protokol o předání a převzetí dílčího plnění bez připomínek.
3. Cena za jednotlivá dílčí plnění je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, přičemž zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, které mu vzniknou v souvislosti s plněním prováděným podle této smlouvy, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.

**Článek IV.**

**Platební podmínky a fakturace**

1. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu každého dílčího plnění na základě řádně protokolárně předaného a převzatého dílčího plnění bez připomínek a vystavené faktury doručené do sídla objednatele.
2. Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu dříve, než dojde k protokolárnímu předání a převzetí dílčího plnění bez připomínek odsouhlasenému oběma smluvními stranami.
3. Splatnost faktury se stanoví na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
4. Cenu za provedení každého dílčího plnění uhradí objednatel formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu předepsané příslušnými právními předpisy, zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí faktura obsahovat informace povinně uváděné na obchodních listinách dle § 435 občanského zákoníku. Přílohou každé faktury bude protokol o předání a převzetí daného dílčího plnění bez připomínek podepsaný oběma smluvními stranami. Nebude-li faktura splňovat zákonem nebo smlouvou stanovené náležitosti (včetně příloh), nebo bude-li mít jiné závady v obsahu, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti zhotoviteli vrátit a zhotovitel je povinen vystavit fakturu novou – opravenou či doplněnou. V případě vrácení faktury objednatelem dle předchozí věty neplatí původní lhůta splatnosti, ale lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury.
5. Objednatel preferuje zaslání elektronické faktury/účetního dokladu zhotovitele do datové schránky objednatele ID DS: yphaax8 nebo na mailovou adresu [podatelna@mze.gov.cz](mailto:podatelna@mze.gov.cz),   
   ve strukturovaných formátech dle Evropské směrnice 2014/55/EU nebo ve formátu ISDOC 5.2 a vyšším. Faktura/účetní doklad musí obsahovat jméno oprávněné osoby objednatele.
6. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
7. Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

**Článek V.**

**Vady díla**

1. Zhotovitel garantuje, že jednotlivá dílčí plnění vytvořená na základě smlouvy jsou úplná a že jejich vlastnosti odpovídají vlastnostem díla sjednaným smlouvou. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost jednotlivých dílčích plnění od okamžiku protokolárního předání a převzetí díla bez připomínek, a to po dobu 24 měsíců.
2. V případě, že předané dílčí plnění vykazuje vady, objednatel tyto vady bez zbytečného odkladu písemně u zhotovitele reklamuje, přičemž pozdější uplatnění reklamace v záruční době nemá vliv na platnost této reklamace. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci objednatel uvede, jak se zjištěné vady projevují. Odstranění vad provede zhotovitel na svůj náklad nejpozději do 14 dnů od obdržení písemné reklamace, nestanoví-li objednatel ve své reklamaci lhůtu jinou.

**Článek VI.**

**Sankční ustanovení, náhrada škody**

1. V případě prodlení objednatele s platbou, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, uhradí objednatel úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Podpisem této smlouvy bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a v případě nedostatku finančních prostředků může dojít k úhradě daňových dokladů (faktur) až v návaznosti na přidělení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Tato případná časová prodleva nemůže být pro účely plnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících považována za zaviněné prodlení na straně objednatele v rámci platebních podmínek a nelze proto z tohoto důvodu uplatňovat vůči objednateli žádné sankce.
3. Nesplní-li zhotovitel povinnost předat řádně provedené dílčí plnění objednateli v termínu uvedeném v čl. I odst. 3 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušného dílčího plnění včetně DPH (kterého se porušení týká), a to za každý i započatý den prodlení.
4. Neodstraní-li zhotovitel při provádění díla zjištěné nedostatky podle čl. V odst. 2 smlouvy ve lhůtě stanovené mu objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušného dílčího plnění včetně DPH (kterého se porušení týká), a to za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel neodstraní vady vytýkané objednatelem v jeho reklamaci ve lhůtě dle čl. V. odst. 2 smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušného dílčího plnění včetně DPH (kterého se porušení týká) za každý i započatý den prodlení.
6. Za každé jednotlivé porušení povinnosti dle čl. VII. odst. 1. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.
7. V případě, že zhotovitel nepředloží kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu prokazující požadované pojištění v termínu dle čl. X odst. 8 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
8. V případě, že zhotovitel písemně neoznámí objednateli změnu v termínu dle čl. XI odst. 5, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
9. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou smluvní pokutu nebo náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, započetl vůči platbě (faktuře) ve smyslu ustanovení čl. IV. Pokud nedojde k započtení, zavazuje se k doplacení dlužné částky, a to do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí písemné výzvy objednatele.
10. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, ani právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by objednatel výslovně prohlásil, že na plnění povinnosti netrvá.

**Článek VII.**

**Mlčenlivost a finanční kontrola**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním smlouvy. Povinnost mlčenlivosti zahrnuje také mlčenlivost zhotovitele ohledně osobních údajů. Bude-li zhotovitel s osobními údaji nakládat při realizaci předmětu této smlouvy, odpovídá zhotovitel za to, že z jeho strany bude nakládání s těmito osobními údaji v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejm. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR).
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou za zboží nebo za služby z veřejných výdajů.

**Článek VIII.**

**Licenční ujednání**

1. Zhotovitel díla prohlašuje, že v případě, že by na základě této smlouvy vzniklo autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k autorskému dílu a že má souhlas autorů k uzavření následujících licenčních ujednání, toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli (nabyvateli licence) oprávnění ke zveřejnění autorského díla a ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití autorského díla a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence je již zahrnuta v ceně autorského díla podle čl. III. této smlouvy.

4. Zhotovitel poskytuje licenci objednateli (nabyvateli licence) jako výhradní, kdy se zavazuje neposkytnout licenci třetí osobě a autorské dílo sám neužít.

5. Objednatel (nabyvatel licence) není povinen licenci využít.

6. Objednatel (nabyvatel licence) je oprávněn bez dalšího práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě neomezeně.

7. Objednatel (nabyvatel licence), stejně jako nabyvatel podlicence, je oprávněn bez dalšího upravit či jinak měnit autorské dílo, jeho název nebo označení autorů, stejně jako spojit autorské dílo s jiným, zejména autorským, dílem nebo zařadit autorské dílo do díla souborného, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob.

8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují § 2364, § 2370 a § 2378 občanského zákoníku.

9. Zhotovitel tímto prohlašuje, že pokud v souvislosti s plněním na základě této smlouvy vytvořil databáze, zřídil je pro objednatele jako pro pořizovatele databáze dle § 89 autorského zákona, a objednateli tak svědčí všechna práva užít celý obsah databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva. Objednatel je oprávněn databázi měnit a doplňovat bez souhlasu a vědomí zhotovitele.

10. V případě, že by se z jakéhokoliv důvodu stal pořizovatelem databáze zhotovitel, převádí touto smlouvou veškerá práva k databázi na objednatele, který tato práva přijímá.

11. Stejně tak v případě, že zhotoviteli vznikla na základě této smlouvy zvláštní práva pořizovatele databáze ve smyslu § 88 a násl. autorského zákona, zhotovitel touto smlouvou veškerá tato práva převádí dle § 90 odst. 5 autorského zákona na objednatele, který tato zvláštní práva pořizovatele databáze přijímá.

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že odměna za převod veškerých práv k databázi, včetně zvláštních práv pořizovatele databáze, je již zahrnuta v ceně díla podle čl. III. této smlouvy.

**Článek IX.**

**Doba trvání smlouvy**

1. Tato smlouva bude ukončena, nastane-li některý z následujících případů:
   1. splněním,
   2. písemnou dohodou obou smluvních stran,
   3. odstoupením od smlouvy dle čl. IX odst. 2 smlouvy,
   4. výpovědí smlouvy dle čl. IX odst. 3.
2. Objednatel je bez jakýchkoliv sankcí vůči jeho osobě oprávněn odstoupit od této smlouvy vedle důvodů uvedených v právních předpisech taktéž v případě, že

a) bude vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo

b) zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo

c) bude zahájeno insolvenční řízení se zhotovitelem, nebo

d) zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo

e) dojde k podstatnému porušení povinnosti zhotovitele, za něž se považuje zejména prodlení zhotovitele s předáním dílčího plnění delší 15 dnůoproti termínu uvedenému v čl. II odst. 3 smlouvy, nebo

f) nastane situace dle čl. X odst. 15 smlouvy.

g) zhotovitel poruší závazek uvedený v Preambuli v odst. 2 Smlouvy udržovat po celou dobu jejího trvání prohlášení zhotovitele uvedená v odst. 1 Preambule Smlouvy v pravdivosti a platnosti, nebo

h) zhotovitel nedodrží kterýkoli svůj závazek uvedený v Preambuli v odst. 3 Smlouvy, nebo

i) objednatel zjistí, že zhotovitel je osobou, na kterou se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky podle § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

V uvedených případech (písm. a) až i)) je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy pouze částečně, tzn. ohledně některých dílčí plnění.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

1. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět nebo částečně vypovědět (tzn. vypovědět pouze některá dílčí plnění) i bez udání důvodu. Výpovědní doba skončí vždy splněním jednotlivého dílčího plnění, s tím, že výpověď musí být doručena zhotoviteli nejpozději 2 měsíce před termínem předání dílčího plnění (čl. I odst. 3), jehož splněním má výpovědní doba končit.
2. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se záruk, nároku z vadného plnění, nároku z náhrady škody, nároku ze smluvních pokut či úroků z prodlení, ustanovení o ochraně informací a mlčenlivosti, licenčních ujednání, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.

**Článek X.**

**Společná ujednání**

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňujících mu uskutečnit dílo dle smlouvy.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti.
3. Zhotovitel má povinnost řídit se veškerými písemnými pokyny objednatele, pokud nejsou v přímém rozporu se zněním smlouvy a s příslušnými platnými právními předpisy.
4. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění smlouvy v souladu se smlouvou a se všemi aktuálně platnými právními předpisy.
5. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění sám, nebo s využitím třetích osob (poddodavatelů) uvedených v příloze č. 4 této smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo zvětšení rozsahu plnění svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena objednatelem. Při poskytování plnění poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by plnění poskytoval sám. Při dodatečné změně osoby poddodavatele nebo při zvětšení rozsahu plnění svěřeného poddodavateli dle tohoto odstavce však není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
6. Zhotovitel je povinen mít po dobu účinnosti této smlouvy uzavřené pojištění pro případ vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetím osobám (včetně objednatele) v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s minimální hranicí pojistného plnění 12 000 000,- Kč.
7. Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně používány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den uzavření smlouvy kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu. Kopie pojistné smlouvy (pojistného certifikátu) bude součástí smlouvy jako příloha č. 1. Na požádání je zhotovitel povinen objednateli kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu bezodkladně předložit také kdykoliv v průběhu plnění smlouvy, nejpozději však do 7 dnů od žádosti objednatele.
9. Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz smlouvy včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této smlouvě byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a žádná ze smluvních stran nepovažuje obsah této smlouvy vč. jejích příloh a dodatků za obchodní tajemství. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel; tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání. Z důvodu uveřejnění smlouvy v registru smluv tato smlouva již nepodléhá povinnosti uveřejnění na profilu zadavatele (objednatele) s odkazem na ustanovení § 219 odst. 1 písm. d) ZZVZ.
10. V případě, že na straně zhotovitele nastanou okolnosti, v jejichž důsledku nebude zhotovitel schopen dočasně či dlouhodobě zajistit plnění smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu, nejdéle do 7 kalendářních dnů ode dne vzniku takových okolností, informovat objednatele a současně navrhnout řešení. Obě smluvní strany se zavazují, že v takovém případě vynaloží veškeré úsilí, které lze na nich objektivně požadovat, k dokončení plnění díla.
11. K této smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání.
12. Objednatel nebo jím písemně pověřená právnická osoba může provést u zhotovitele kdykoli kontrolu plnění smlouvy zaměřenou zejména na věcné plnění smlouvy, výsledky plnění smlouvy dosažené ke dni kontroly a způsob jejich realizace, účelné čerpání poskytnutých finančních prostředků a odhad dalšího čerpání na následující období, kontrolu plnění smluvních povinností smluvními stranami. O této kontrole se vyhotovuje protokol podepsanými všemi zúčastněnými.
13. Objednatel si vyhrazuje právo mít připomínky k rozsahu díla.
14. Zhotovitel se zavazuje provést dílo prostřednictvím členů realizačního týmu uvedených v příloze č. 3 této smlouvy. Změna složení realizačního týmu nesmí být provedena bez předchozího písemného schválení objednatelem. Nahrazení či změna člena týmu, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace v zadávacím řízení, je možné pouze za předpokladu, že nový člen týmu bude splňovat kvalifikační kritéria na danou pozici a zároveň prokáže minimálně stejný rozsah publikační činnosti, kterou původní člen týmu prokázal v rámci hodnocení veřejné zakázky.
15. Smlouva může být kdykoliv ukončena odstoupením ze strany objednatele v případě změn státního rozpočtu a z nich vyplývajícího nezabezpečení finančních prostředků pro plnění díla bez jakýchkoliv sankcí pro objednatele (objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu pro rozpočtovou kapitolu MZe ČR).
16. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

**Článek XI.**

**Komunikace**

1. Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě této smlouvy, bude probíhat v souladu s tímto článkem.
2. Veškerá oznámení nebo úkony mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou budou smluvní strany činit písemně a budou účinně doručena jedním z následujících způsobů: osobní doručování, doručování doporučenou poštou, zprávou zaslanou do datové schránky či elektronickou poštou (e-mail) s elektronickým podpisem, a to na následující adresy smluvních stran, nebo na takové adresy, které si strany vzájemně předem písemně oznámí. Každá ze smluvních stran může změnit svou kontaktní osobu písemným oznámením zaslaným druhé smluvní straně postupem dle první věty tohoto odstavce, aniž by se jednalo o změnu Smlouvy ve smyslu čl. XII. odst. 1 této Smlouvy.
3. Oznámení se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou či datovou schránkou okamžikem doručení, v případě posílání elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.
4. Kontaktní osoby:
   1. Oprávněná osoba je oprávněna činit za smluvní stranu veškerá jednání, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak.
      1. Oprávněnou osobou objednatele je:

Ing. Daniel Pokorný, ředitel odboru vodohospodářské politiky

e-mail: daniel.pokorny@mze.gov.cz

telefon: 221 812 567

* + 1. Oprávněnou osobou zhotovitele je:

XXXXXXXXX, člen představenstva VRV

e-mail: XXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXX

Ing. XXXXXXXXX, člen představenstva VRV

e-mail: XXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXX

* 1. Zástupce ve věcech technických je oprávněn vyřizovat běžné záležitosti, které nemají charakter oficiálního sdělení, a běžnou komunikaci ohledně smlouvy. Dále je zástupce ve věcech technických oprávněn podepsat protokol o předání a převzetí dílčího plnění.
     1. Zástupce ve věcech technických objednatele je:

Mgr. Ladislav Faigl, vedoucí oddělení vodohospodářského plánování

e-mail: ladislav.faigl@mze.gov.cz

telefon: 221 812 831

* + 1. Zástupce ve věcech technických zhotovitele je:

XXXXXXXXX, projektový tým Plánování a koncepce

e-mail: XXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXX

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli změnu údajů o zhotoviteli uvedených v záhlaví smlouvy, změnu kontaktních údajů osob uvedených v tomto čl. XI smlouvy a jakékoliv změny týkající se zhotovitelovy ne/registrace jako plátce DPH, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od uskutečnění takové změny.

**Článek XII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu plnění této smlouvy:
2. dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené je poskytovatel povinen zajistit vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; k plnění těchto povinností zaváže poskytovatel i své poddodavatele;
3. sjednání a dodržování nediskriminačních smluvních podmínek se svými poddodavateli, zejména srovnatelné úrovně splatnosti faktur a srovnatelné výše smluvních pokut s podmínkami této smlouvy, včetně poskytování řádných plateb za provedené práce těmto svým poddodavatelům;
4. používání při výkonu administrativních činností souvisejících s plněním předmětu smlouvy, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly
5. Veškeré změny a doplňky smlouvy budou uskutečněny po vzájemné dohodě smluvních stran formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými osobami obou smluvních stran dle čl. XI odst. 4.1 této smlouvy.
6. V případě, že práva a povinnosti smluvních stran nejsou upraveny touto smlouvou, řídí se ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku, subsidiárně dalšími ustanoveními občanského zákoníku.
7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují § 2605 odst. 2 a § 2618 občanského zákoníku. Dále se dohodly, že taktéž použití ustanovení § 1765 a § 1766 občanského zákoníku je pro tuto smlouvou vyloučeno.
8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
9. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny soudy České republiky, přičemž v případě, že zhotovitel má sídlo/bydliště mimo území České republiky (spory s mezinárodním prvkem), bude věcně a místně příslušným soudem vždy soud určený podle sídla objednatele.
10. Požadavek písemné formy dle této smlouvy je splněn i tehdy, pokud je příslušné právní jednání učiněno elektronicky a elektronicky podepsáno.
11. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě ve formátu (.pdf) přičemž každá ze smluvních stran obdrží oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
12. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, rozumějí mu a souhlasí s ním, a dále potvrzují, že smlouva je uzavřena bez jakýchkoli podmínek znevýhodňujících jednu ze stran. Tato smlouva je projevem vážné, pravé a svobodné vůle smluvních stran, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
13. Nedílnou součástí této smlouvy je:

příloha č. 1 – pojistná smlouva

příloha č. 2 – specifikace ceny

příloha č. 3 – realizační tým

příloha č. 4 – seznam poddodavatelů

V Praze dne V Praze dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………….. ………………………………….

**Česká republika – Ministerstvo zemědělství** **Společnost VRV + VUV + DHI**

Ing. Daniel Pokorný XXXXXXXXX, XXXXXXXXX

ředitel odboru vodohospodářské politiky členové představenstva VRV

**Příloha č. 1 – pojistná smlouva**

Příloha č. 2 – specifikace ceny

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapa** |  | **Termín plnění** | **Cena bez DPH (Kč)** | **Cena s DPH (Kč)** |
| 2024 | Spolupráce na vyhodnocení připomínek uživatelů vody a veřejnosti ke zveřejněným materiálům přípravných prací (podle § 25 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona), tedy k časovému plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik, a jejich úpravy na základě objednatelem schváleného vyhodnocení připomínek. | 31. 10. 2024 | 48 750,00,- | 58 987,50,- | |
| Vyhodnocení dlouhodobých trendů v rámci plánování v oblasti vod, zaměřené na identifikaci ukazatelů hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, u kterých dochází k dlouhodobému zlepšení jejich stavu v průběhu dosavadních plánovacích období, a podrobnější popis a vysvětlení vývoje takových ukazatelů. Vyhodnocení dlouhodobých trendů by mělo být zpracováno tak, aby obsahovalo specifikaci postupů či opatření s rozhodujícím vlivem na příznivý vývoj ukazatele (cíle) a obsahovalo rovněž stručný komentář k možnosti uplatnění úspěšných postupů či opatření v dalších oblastech plánování. Dále bude vybráno pět metodicky ilustrativních příkladů pozitivního (příznivého) vývoje ukazatele (cíle) na kterých lze dobře demonstrovat širší veřejnosti přínosy plánování v oblasti vod. Tyto příklady budou podrobněji popsány tak, aby obsahoval popis vývoje ukazatelů, vlivu plánování a společenského přínosu dosažení cílů, a to způsobem srozumitelným širší veřejnosti. Aktualizace listu opatření. | 29. 11. 2024 | 315 900,00,- | 382 239,00,- | |
| 2025 | Návrh materiálů přípravných prací, ve smyslu § 25 odst. 1 písm. a) bod 3 vodního zákona, zpracovaných podle vyhlášky o plánování v členění pro povodí Labe, Odry a Dunaje:   1. analýza všeobecných a vodohospodářských charakteristik povodí podle § 6 vyhlášky o plánování, 2. zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod podle § 7 vyhlášky o plánování, 3. ekonomická analýza užívání vod podle § 8 vyhlášky o plánování, 4. souhrn cílů podle § 9 vyhlášky o plánování, 5. předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami podle § 10 vyhlášky o plánování, 6. silně ovlivněné a umělé vodní útvary podle § 11 vyhlášky o plánování,   a jejich zpracování do zprávy ke zveřejnění podle § 25 odst. 1 písm. a) bod 3 vodního zákona a § 10 a § 20 odst. 2 vyhlášky o plánování. | 20. 10. 2025 | 146 250,00,- | 176 962,50,- | |
| Zpracování návrhu NPP pro povodí Labe, Odry a Dunaje do textů, tabulek a map podle Makety NPP; přezkoumání a aktualizace informací a údajů schválených plánů povodí (mezinárodní plány povodí, národní plány povodí a plány dílčích povodí) pro 3. etapu plánování v oblasti vod pro období let 2021-2027 na základě dostupných podkladů, včetně podkladů od správců povodí ze souběžně zpracovávaných plánů dílčích povodí (PDP). | 28. 11. 2025 | 1 404 975,00,- | 1 700 019,75,- | |
| 2026 | Spolupráce na vyhodnocení připomínek uživatelů vody a veřejnosti ke zveřejněným materiálům přípravných prací (podle § 25 odst. 1 písm. a) bod 3 vodního zákona), tedy k předběžnému přehledu významných problémů nakládání s vodami, a jejich úpravy na základě schváleného vyhodnocení připomínek. | 30. 6. 2026 | 48 750,00,- | 58 987,50,- | |
| Pokračování prací v návaznosti na bod 3.2.2 etapy 2025 (číslování dle smlouvy) – zpracování návrhů NPP podle dostupných podkladů. Příprava návrhů NPP k jejich zpřístupnění pro aktivní zapojení uživatelů vod a veřejnosti spolu se stručným souhrnem, který umožní porozumět odbornému obsahu NPP a přiblížit význam navrhovaných opatření (dle § 21 odst. 1 vyhlášky o plánování). | 21. 8. 2026 | 2 418 000,00,- | 2 925 780,00,- | |
| 2027 | Spolupráce na vyhodnocení připomínek uživatelů vody a veřejnosti a zpracování zprávy dle § 19 odst. 4 vyhlášky o plánování. Úprava návrhů NPP dle připomínek uživatelů vod a veřejnosti. | 23. 4. 2027 | 2 135 250,00,- | 2 583 652,50,- | |
| Spolupráce na vyhodnocení připomínek v rámci vnitřního připomínkového řízení a úprava návrhů NPP dle těchto připomínek. | 26. 5. 2027 | 711 750,00,- | 861 217,50,- | |
| Spolupráce na vyhodnocení připomínek v rámci vnějšího (tzv. meziresortního) připomínkového řízení a úprava návrhů NPP dle těchto připomínek. | 16. 7. 2027 | 498 225,00,- | 602 852,25,- | |
| Úprava návrhů NPP v návaznosti na posouzení vlivu PDP na životní prostředí (SEA) pro předložení NPP vládě ČR. | 15. 11. 2027 | 569 400,00,- | 688 974,00,- | |
| Shromáždění dat podle Datového modelu pro ukládání dat pořizovaných ve 4. cyklu plánování v oblasti vod podle požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (dále jen „Rámcová směrnice o vodách“) pro potřeby reportingu Evropské komisi. Spolupráce s institucí zajišťující reporting dle čl. 15 odst. 1 Rámcové směrnice o vodách. | 10. 12. 2027 | 633 750,00,- | 766 837,50,- | |
| 2028 | Zpracování manažerského shrnutí zvlášť pro NPP Labe, NPP Dunaje, NPP Odry a zároveň zastřešujícího pro všechny NPP, a to v českém a anglickém jazyce. Zahrnovat bude informace o souhrnu opatření dle kategorií, včetně nákladů. | 18. 2. 2028 | 117 000,00,- | 141 570,00,- | |
| Pokračování prací v návaznosti na bod 3.4.3. etapy 2027 (číslování dle smlouvy) – shromáždění dat podle Datového modelu pro ukládání dat pořizovaných ve 3. etapě plánování v oblasti vod podle požadavků Rámcové směrnice o vodách pro potřeby reportingu Evropské komisi. | 3. 3. 2028 | 58 500,00,- | 70 785,00,- | |
| Spolupráce s institucí zajišťující reporting dle čl. 15 odst. 1 Rámcové směrnice  o vodách. | 30. 6. 2028 | 643 500,00,- | 778 635,00,- | |
|  | **Celkem** |  | **9 750 000,00,-** | **11 797 500,00,-** |

**Příloha č. 3 – realizační tým**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identifikace člena týmu**  (jméno, příjmení, telefon, email) | **Pozice při plnění veřejné zakázky** | **Vztah k dodavateli podávajícímu nabídku**  (zaměstnanec, poddodavatel) |
| XXXXXXXXX | vedoucí realizačního týmu | Zaměstnanec VRV |
| XXXXXXXXX | člen týmu pro oblast povrchové vody | Zaměstnanec VRV |
| XXXXXXXXX | člen týmu pro oblast povrchové vody | Zaměstnanec DHI |
| XXXXXXXXX | člen týmu pro oblast povrchové vody | Zaměstnanec VUV |
| XXXXXXXXX | člen týmu pro oblast podzemní vody | Zaměstnanec VUV |
| XXXXXXXXX | člen týmu pro oblast podzemní vody | Zaměstnanec DHI |
| XXXXXXXXX | člen týmu pro oblast životní prostředí a chráněné oblasti | Zaměstnanec VUV |
| XXXXXXXXX | člen týmu pro oblast životní prostředí a chráněné oblasti | Zaměstnanec DHI |
| XXXXXXXXX | člen týmu pro oblast ekonomická analýza | Zaměstnanec VRV |
| XXXXXXXXX | člen týmu – GIS specialista | Zaměstnanec VUV |
| XXXXXXXXX | člen týmu – GIS specialista | Zaměstnanec VRV |

**Příloha č. 4 – seznam poddodavatelů - *neobsazeno***