# Název veřejné zakázky: Dodávka a montáž klimatizací pro Pavilon O1 a Pavilon H2
Systémové číslo na profilu zadavatele: P24V00267014
# Dodatek č. 1
# ke smlouvě o dílo
# uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
# (dále jen jako „Dodatek“)
# I.
# Smluvní strany
# 1. Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
# státní příspěvková organizace
# sídlo: Pekařská 664/53, 602 00 Brno
# jednající: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
# IČ: 00159816
# DIČ: CZ00159816
# bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Brno-město
# č. účtu: 71138621/0710
# SWIFT: CNBACZPP
# IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621
# 2. Zhotovitel: ProAir, s.r.o.
# zápis v OR: zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka C 79035
# sídlo: Zlatá Hora 1235, 684 01 Slavkov u Brna
# jednající: Ing. Roman Procházka
# IČ: 017 12 683
# DIČ: CZ017 12 683
bank. spojení:	Komerční banka
# č. účtu: 1074833550267/0100
# IBAN: CZ30 0100 0001 0748 3355 0267
# SWIFT: KOMBCZPPXXX
# II.
# Předmět dodatku
Smluvní strany uzavřely dne 8. 4. 2024 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: Tsm/2024/206/Lt, (dále jen „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající v dodávce a montáži 2 ks kanálových klimatizačních jednotek do centrální serverovny v budově O1 a instalaci trojice systémů přímého chlazení (Multisplit systém) v laboratořích Mikrobiologického ústavu v budově H2 včetně veškerých potřebných souvisejících úprav (dále jen „dílo“).

Z důvodů vady projektové dokumentace a výkazu výměr nebyla v případě díla v budově O1 položka VZT ocelové pozinkované konstrukce v rozpočtu projektové dokumentace přesně specifikovaná. Na základě výrobně technické dokumentace došlo ke zpřesnění rozměrů technologie a stanovení výkazu konstrukcí v metrech čtverečních ocelových pozinkovaných konstrukcí VZT. Provedení prací bylo nutné k řádnému dokončení díla a kompletace technologie.

V případě díla prováděného v budově H2 bylo po identifikaci tras chlazení vzhledem ke kolizi se stávajícími sítěmi ve zdech nutné vybudovat prostupy pro technologie chlazení a následně tyto prostupy zapravit. Vzhledem k hygienickému prostředí bylo nutné zalištovat nad rámec projektu potrubí kondenzátu. Bylo provedeno zaměření skutečných rozvodů kondenzátů v metrech a následné osazení podtlakových sifonu HL 136.N v počtu 10kusů.

Smluvní strany se s ohledem na potřebu provedení výše uvedených víceprací zjištěnou při provádění díla dohodly v souladu s čl. XII. odst. 7 smlouvy na provedení víceprací, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku – Změnový list.

Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací v hodnotě 75 879 Kč bez DPH.

Článek IV. odst. 1 smlouvy se tímto Dodatkem mění, přičemž cena díla se navyšuje o 75 879 Kč bez DPH. Článek IV. odst. 1 nově zní takto:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla tuto cenu:
# cena bez DPH 1 103 332,- Kč
# DPH 21 %
# Cena včetně DPH 1 335 031,72 Kč

Předmětem tohoto dodatku je dále formální konstatování posunutí konečného termínu dokončení díla. Z důvodu překážek vzniklých na straně objednatele však nemohl zhotovitel dokončit dílo v původně sjednaném termínu. Staveniště bylo předáno zhotoviteli 15. 4. 2024 a dle čl. V. odst. 2 smlouvy mělo být dokončeno do 3 týdnů od předání místa plnění, tj. do 6. 5. 2024. S ohledem na skutečnost, že od 1. 5. 2024 došlo k paralelní odstávce chlazení objektu O1, B1, C1, nemohlo být z důvodů spočívajících na straně objednatele dílo na serverovně O1 dokončeno do doby spuštění chlazení technologické větve na které je serverovna napojena. Provádění díla ze strany zhotovitele tak muselo být z výše uvedených důvodů přerušeno a v souladu s čl. V. odst. 4 smlouvy tak došlo k prodloužení původně sjednaného termínu plnění o dobu trvání překážek, které bránily dokončení díla ze strany zhotovitele. Pro celkovou kompletaci a řádné dokončení díla bylo nutné vyčkat na dokončení centrální odstávky chlazení tak, aby bylo možné dokompletovat poslední atypický prvek na potrubí chlazení a systém zpět přepojit. Po dobu centrální odstávky chlazení od 1. 5. do 24. 5. 2024 měla klimatizace osazen provizorní prvek. Autonomní klimatizace po celou dobu zajišťovala chlazení serverovny a nemohla se tedy odstavit, jinak by došlo k poškození serverů Úseku informatiky.

S ohledem na tuto skutečnost smluvní strany konstatují, že v souladu s čl. V. odst. 4 smlouvy se doba provádění díla prodlužuje o dobu odstávky chlazení od 1. 5. 2024 do 24. 5. 2024 (trvání překážky na straně objednatele). Po odpadnutí této překážky bylo dílo dokončeno a předáno objednateli dne 31. 5. 2024.

# III.
# Závěrečná ustanovení

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tento dodatek uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím „návazného záznamu“ k původní smlouvě. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

  1. Příloha č. 1 – změnový list č. 1

# Za zhotovitele: Za objednatele:
# V Brně dne 19. 7. 2024 V Brně dne 22. 7. 2024
# ........................................................... ............................................................
# Ing. Roman Procházka Ing. Vlastimil Vajdák
# jednatel ředitel
# ProAir s.r.o Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně