DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO

ev. č. objednatele: SD/2024/0503/2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany

OBJEDNATEL

název: 	Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:	Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 	002 62 340

DIČ: 	CZ 00262340

zápis v OR:	nezapsané v OR

zastoupen:	Ing. Miloš Vele, primátor

JUDr. Marek Řeháček, tajemník

ve věcech smluvních:	Ing. Miloš Vele, primátor; JUDr. Marek Řeháček MPA, tajemník

ve věcech technických:	Bc. Eva Peukertová, vedoucí OVS; Lucie Viková, technik

bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Jablonec nad Nisou

č. účtu:	121-451/0100

telefon: 	483 357 777 infolinka

Bc. Eva Peukertová 724 758 777, Lucie Viková 733 631 983

dále jen „objednatel" na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

název:	LEBEDA Liberec s.r.o.

sídlo:	Selská 85,460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

korespondenční adresa:	Selská 85,460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

IČ:	19594500

DIČ:	CZ19594500

zápis v OR:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 50872

zastoupen: 	Radek Lebeda, jednatel

ve věcech smluvních:	Radek Lebeda, jednatel

ve věcech technických:	Radek Lebeda, jednatel, Petr Maršík technik		:

bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu:	327071871/0300

telefon:	724 586 239

dále jen „zhotovitel" na straně druhé

2.

Předmět dodatku

2.1.

Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu plnění v čl. 4 smlouvy.

Text odstavce 4.1 smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

4.1

Předpokládaný termín zahájení prací:	09. května  2024

Dokončení prací do				05. srpna 2024

Objednatel se zhotovitelem se na základě bodu 4.2 smlouvy o dílo vzájemně dohodli na posunu termínu dokončení díla.

Při volbě nového termínu dokončení díla bylo nejprve přihlédnuto ke komplikacím vzniklým při bouracích pracích a demontážích původních rozvodů, které nebylo možno předpokládat a zdržely o 7 dní termín dokončení zásadní části díla, na němž záviselo znovuzahájení prací na zakázce „Oprava sociálního zařízení v budově radnice – vnitroblok jih“. Tato část díla byla dokončena k 3.6.2024.

Následně bylo požadavkem objednatele, aby práce na dokončení drobných částí zakázky byly koordinovány s pracemi souvisejícími se zakázkou „Oprava sociálního zařízení v budově radnice – vnitroblok jih“ tak, aby nedocházelo k opakovanému zasahování do činnosti a provozu kanceláří ve 3. a 4. podlaží budovy radnice a zároveň byla oprava havarijního stavu instalací koordinována s úpravami elektroinstalací.

Z tohoto důvodu byl termín dokončení obou zakázek sjednocen a obě díla budou k datu 5. srpna 2024 převzata kompletně, nikoli po částech.

3.

## Závěrečná ustanovení

3.1.

Tento dodatek je vyhotoven v 2 stejnopisech, zhotovitel obdrží 1 exemplář a objednatel 1 exemplář.

3.2

Obě smluvní strany si dodatek řádně přečetly a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne: 24.6.2024	 dne: 24.6.2024

objednatel:	zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou 	LEBEDA Liberec s.r.o.

____________________________________	_______________________________

Ing. Miloš Vele, primátor	Radek Lebeda, jednatel společnosti

____________________________________

JUDr. Marek Řeháček MPA, tajemník

_________________________________

Bc. Eva Peukertová vedoucí OVS

za věcnou správnost