**DODATEK č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO**

**SD/2023/1227/1**

**Objednatel Zhotovitel**

Statutární město Jablonec nad Nisou Název firmy: Elektrik Partner s.r.o.

Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou adresa: Hvězdná 878/1

PSČ 466 01 PSČ 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 00262340 IČO: 25480782

DIČ: CZ00262340 DIČ: CZ25480782

číslo účtu: 121451/0100 kontaktní osoba: Petr Bím, jednatel

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou tel.: 608338194

kontaktní osoba: Bc. Eva Peukertová e-mail: petr.bim@epelektro.cz

tel.: 483 357 311, 724 758 777

e-mail: peukertova@mestojablonec.cz

**I.**

**Předmět dodatku**:

Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu plnění v čl. II smlouvy takto:

Článek II Termín plnění se nahrazuje tímto novým zněním:

**Termín zahájení prací nejdříve: 26. března 2024**

**Dokončení díla do: 05. srpna 2024**

**Doba plnění je maximálně 12 týdnů s přerušením na dobu 7 týdnů v termínu od 16. 4. 2024 do 3. 6. 2024.**

Objednatel se zhotovitelem se vzájemně dohodli na změně termínu plnění v souvislosti s přerušením stavby v termínu 16.4.2024 - 3.6.2024, kdy probíhala oprava havarijního stavu rozvodů vody, kanalizace a topného systému v části budovy dotčené dílem.

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Vztahy dle tohoto dodatku smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tento dodatek smlouvy bude uveřejněn v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.

Následuje strana s podpisy

V Jablonci nad Nisou dne: 24.6.2024 V Jablonci nad Nisou dne: 24.6.2024

za objednatele za zhotovitele

……………………………………….. ……………………………………………

Bc. Eva Peukertová Petr Bím

vedoucí oddělení vnitřní správy jednatel

…………………………………………

Ing. Martina Vacková

vedoucí odboru kancelář tajemníka

Za věcnou správnost Bc. Eva Peukertová……………………….

 Vedoucí oddělení vnitřní správy