Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 02.07.2024

uzavřený mezi

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem: Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
zastoupena ředitelem Mgr. Jiřím Novákem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 2339761/0100
evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“

a

Voliéry Barvík, s.r.o.
se sídlem: Skrchov 55, 679 61 Letovice
IČ: 08418128, DIČ: CZ08418128
za kterou jedná XX, jednatel
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 1695593002/5500
Zapsaná ve VR: vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 113460
dále jen „zhotovitel“

dále též společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“

I. Základní ustanovení
Dne 02.07.2024 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele k realizaci díla s názvem „Oprava čtyř voliérových klecí v objektu Odchovna-místnost č. 9“, a to ve věcném rozsahu dle položkového rozpočtu (tj. nabídky č. 662024 ze dne 19.06.2024), který je přílohou smlouvy.

II. Změna smlouvy
Smluvní strany se dohodly na změně obsahu článku IV. odst. 1. (Cena díla), a to z důvodu požadavku objednatele na provedení prací nad rámec původního rozsahu předmětu díla dle smlouvy (dále jen „vícepráce“). Rozsah víceprací je obsažen v Příloze č. 1 – položkový rozpočet nabídky č. 712005 ze dne 11.07.2024, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
  1. Původní cena díla dle smlouvy byla ve výši 142.200 Kč bez DPH, přičemž vícepráce jsou ve výši 4.500 Kč bez DPH.
  2. Článek IV. odst. 1. smlouvy se vzhledem ke shora uvedenému mění následovně:
„1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla.
Cena bez DPH 146.700 Kč
K ceně díla nebude u položek stavebních a montážních prací ve smyslu § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění připočteno a fakturováno DPH, jedná se o režim přenesení daňové povinnosti dle §92 a § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. Zhotovitel má povinnost uvést v textu faktury, že příjemce je povinen přiznat a odvést DPH v ČR (čl. 226 Směrnice 2006/112/ES o DPH).“
Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto dodatkem jsou nedotčené, zůstávají platné a účinné v původním znění.

III. Závěrečná ustanovení
Tento dodatek se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení tohoto Dodatku, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují písemnou dohodou nahradit případná neplatná ustanovení novými ustanoveními, která nejlépe odpovídají původně zamýšlenému účelu neplatných ustanovení tohoto Dodatku.
Tento Dodatek představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu tohoto Dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto Dodatku učiněná písemně i ústně.
Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto Dodatku.
Tento dodatek nabývá platnosti v okamžiku jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním. V této souvislosti objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí. Smluvní strany činí nesporným, že zveřejnění zajistí objednatel.
Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet nabídky č. 712005 ze dne 11.07.2024

V Ostravě dne	V Ostravě dne

objednatel	zhotovitel