Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

příspěvková organizace: **Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9**

sídlo: Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice

IČO: 00510874

DIČ: CZ00510874

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

datová schránka: vw8jfk5

*jednající prostřednictvím:* ***Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka***

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: Vlastimil Struska

sídlo: Nová 2030/6, 370 01 České Budějovice

IČO: 49049429

DIČ: CZ6907191236

zapsanou v živnostenském rejstříku, Magistrát města České Budějovice

číslo účtu: xxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxx

datová schránka*: 2tr6jq2*

*jednající prostřednictvím: Vlastimil Struska*

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)



Úvodní ustanovení

* 1. Smlouva o byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení pro dílo: „**Opravy podlahové krytiny 2.NP a 3. NP Nemanická 436/7, České Budějovice**“ (dále jen „zakázka).

Předmět Dodatku č. 1

Při provádění prací na opravách podlahové krytiny bylo zjištěno, že je v havarijním stavu podlahová krytina v učebně N 212 ve 2. NP.

Oprava bude znamenat vícepráce v objemu Kč 44 032,- bez DPH, což je Kč 53 278,- vč. DPH.

V důsledku této změny se upravují ustanovení smlouvy o dílo týkající se ceny:

**Původní znění:**

**V.**

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena bez DPH:** | 242 119,- |
| DPH z celkové ceny: | 50 845,- |
| **Celková cena včetně DPH:** | 292 964,- |

1. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 10. 7. 2024, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.

**Nové znění dle Dodatku č. 1:**

**V.**

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a cenové kalkulace na vícepráce ze dne 22.7.2024 – učebna N212 – 2.NP a ze kterých vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena bez DPH:** | 286 151,- |
| DPH z celkové ceny: | 60 092,- |
| **Celková cena včetně DPH:** | 346 243,- |

1. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 10. 7. 2024 a z kalkulace víceprací ze dne 22.7.2024 – vícepráce učebna N 212 – 2.NP, které jsou přílohami a součástí smlouvy o dílo.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

* 1. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
  2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 včetně příloh a s celým obsahem souhlasí.
  3. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená změnami obsaženými v Dodatku č. 1 zůstávají i nadále v platnosti.
  4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
  5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství.
  6. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

**se doplňují takto:**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Soupis prací a materiálu vč. výkazu výměr – opravy podlah 2.NP a 3.NP Nemanická |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Cenová kalkulace - vícepráce učebna N 212 – 2. NP |

|  |  |
| --- | --- |
| V Českých Budějovicích, dne 23. 7. 2024 | V Českých Budějovicích, dne 23. 07. 2024 |
| **Objednatel:** | **Zhotovitel:** |
| Mgr. Jarmila Benýšková  ředitelka | Vlastimil Struska  OSVČ |