**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 5. 2024**

číslo dodatku Objednatele: SML/0463/22-1

(dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany

**Objednatel**

**Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**

se sídlem: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 463 47 275

zastoupení: Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 783

(dále jen „***Objednatel***“)

**a**

**Zhotovitel**

**Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice“**

se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

**vedoucí společník a správce společnosti:**

**IMOS Brno, a.s.**

se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČO: 25322257

zastoupení: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva

údaj o zápisu do obchodního rejstříku:

OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2211

**společník:**

**OHLA ŽS, a.s.**

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796

zastoupení: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a

Jiří Procházka, MBA, člen představenstva

údaj o zápisu do obchodního rejstříku:

OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 695

**společník:**

**ARKO TECHNOLOGY, a.s.**

se sídlem: Vídeňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno

IČO: 00219169

zastoupení: Ing. Ján Špaňo, předseda správní rady a

Ing. Lukáš Mrázek, místopředseda správní rady

údaj o zápisu do obchodního rejstříku:

OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 296

**společník:**

**KUNST, spol. s r.o.**

se sídlem: Palackého 1906, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

IČO: 19010591

zastoupení: Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel

údaj o zápisu do obchodního rejstříku:

OR vedený Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 690

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „***Smluvní strany***“)

2. Úvodní ujednání

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2024 v souladu s § 1789 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je zabezpečení realizace stavby nové kalové linky v areálu stávající Čistírny odpadních vod Brno-Modřice (dále jen „***Stavba***“) podle standardů Mezinárodní federace konzultačních inženýrů (dále jen „***FIDIC***“) *Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem* (dále jen „***Smluvní podmínky FIDIC RED BOOK***“).
  2. V návaznosti na uzavření úvěrových smluv Objednatelem za účelem financování Stavby, sjednávají Smluvní strany tento dodatek, jehož předmětem je zakotvení závazků Zhotovitele vyplývajících z úvěrových smluv uzavřených mezi Objednatelem a Rozvojovou bankou rady Evropy, Evropskou investiční bankou a Komerční bankou ve Smlouvě o dílo.

3. Předmět dodatku

* 1. Tímto dodatkem se do čl. 3 odst. 5 Smlouvy o dílo doplňuje písm. l) následovně:

„l) Závazky z úvěrových smluv“

* 1. Tímto dodatkem se do smluvní dokumentace doplňuje dokument s názvem „Závazky z úvěrových smluv“.

5. Závěrečná ujednání

* 1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
  2. Dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv do pěti (5) pracovních dnů ode dne jeho podpisu oběma Smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
  3. Dodatek je vyhotoven v elektronické i listinné podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat dodatek kvalifikovaným elektronickým podpisem. Listinná podoba dodatku je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu.pdf s platnými elektronickými podpisy obou Smluvních stran a jedno vyhotovení v listinné podobě. V případě rozporu je rozhodující listinná podoba dodatku.
  4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
  5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je dokument „Závazky z úvěrových smluv“.

V Brně dne 22.7.2024 V Brně dne 17.7.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Daniel Struž, MBA, Ing. Robert Suchánek,

předseda představenstva předseda představenstva

**Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. IMOS Brno, a.s.**

**Objednatel Zhotovitel**

V Brně dne 12.7.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Roman Kocúrek,

1. místopředseda představenstva

**OHLA ŽS, a.s.**

**Zhotovitel**

V Brně dne 11.7.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jiří Procházka, MBA,

člen představenstva

**OHLA ŽS, a.s.**

**Zhotovitel**

V Brně dne 10.7.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Ján Špaňo,

předseda správní rady

**ARKO TECHNOLOGY, a.s.**

**Zhotovitel**

V Brně dne 8.7.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lukáš Mrázek,

místopředseda správní rady

**ARKO TECHNOLOGY, a.s.**

**Zhotovitel**

Ve Hranicích 1.7.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel

**KUNST, spol. s r.o.**

**Zhotovitel**