## DODATEK č. 2

## ke smlouvě o dílo č. SML2023-037-INV497 zhotovitele

Pro zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby:

Věžový vodojem Horní Nětčice

uzavřená v souladu s  § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

- Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

Přerov I - Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Zastoupený          	: Ing. Jiří Pavlík, ředitel společnosti

- ve věcech technických: 	Ing. Jindřich Mrva, výrobně technický náměstek

IČ			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet	: XXXXXXXXXX

Telefon		: 581 299 111

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

VODING HRANICE, spol. s r.o.

Zborovská 583, 753 01 Hranice

Zastoupený          	: Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

- ve věcech technických: 	Ing. Robert Roh, technický ředitel

IČ			: 42866456

DIČ			: CZ42866456

Bankovní  účet	: XXXXXXXXXXXX

Telefon		: 581 675 211

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 1652  (dále jen „zhotovitel“)

Obě strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 k předmětné smlouvě o dílo č. SML2023-037-INV497 na akci: „Věžový vodojem Horní Nětčice“, z důvodu zajištění souhlasů vlastníků okolních pozemků souvisejících s výstavbo věžového vodojemu

a po vzájemné dohodě  u p r a v u j e m e  tímto dodatkem č. 2 znění smlouvy o dílo č. SML2023-037-INV497  a dodatek č. 1 takto:

- Termín a způsob plnění

Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

Původní termín	 Nový termín

- Návrh technického řešení včetně konzultace ocelových konstrukcí		do 15.12.2023	 29.02.2024

- Dokumentace bouracích prací bude odevzdána 				do 07.01.2024	 30.03.2024

- Návrh na vydání demoličního výměru bude podán   			   	do 30.01.2024	 30.03.2024

- Polohopisné a výškopisné zaměření vodojemu bude dokončeno		do 15.12.2023	 29.02.2024

- Inženýrsko-geologický průzkum bude dokončen  	 			do 15.12.2023	 29.02.2024

- Dokumentace pro společné řízení vodojemu bude odevzdána		do 30.01.2024	 30.03.2024

- Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci vodojemu bude odevzdána 	do 12.04.2024	 30.06.2024

- Návrh pro společné územní vodoprávní řízení vodojemu bude podán 	do 30.01.2024	 30.04.2024

- Pravomocné povolení nového vodojemu a demolice starého bude	   	do 12.04.2024	 31.07.2024

S ohledem na umístění vodojemu a s rizikem nesouhlasných stanovisek vlastníků sousedních pozemků s vydáním stavebního povolení se zavazuje zpracovatel v prvé fázi provést inženýrskou činnost v takovém rozsahu, který prokáže reálnost získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. To znamená, že nejprve zajistí souhlasy dotčených účastníků stavebního řízení včetně dotčených orgánů a správců sítí. Tyto podklady budou předloženy objednateli nejpozději (původní termín 15.12.2023) 29.02.2024. V případě, že zmíněné podklady ke stavebnímu řízení se nepovede získat, bude další postup dohodnut mezi oprávněnými zástupci smluvních stran.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML2023-037-INV497 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Za objednatele                                                                	Za zhotovitel

V Přerově dne: 22.01.2024             			V Hranicích dne: 24.01.2024

Ing. Jiří Pavlík 		Bc. Radim Žaloudek

ředitel společnosti	                                                 		jednatel společnosti

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.		VODING HRANICE, spol. s r.o.