

### Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o dílo**

**„Revitalizace UL 5.N.P. pro FPE (2024)“**

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele:SML/8200/0299/24 číslo smlouvy dodavatele: 24/140

#### Smluvní strany:

1. **Objednatel:**

**Západočeská univerzita v Plzni**

Sídlo: Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,

IČ: 49777513 DIČ: CZ49777513

ID datové schránky: zqfj9hj

Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx (dále jen „Kontaktní osoba

Objednatele“)

(dále jen „**Objednatel**“ či „**objednatel**“)

#### Zhotovitel:

**FortiFox Technologies, a.s.**

Sídlo: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8

IČ: 176 62 087 DIČ: CZ17662087

Datová schránka: d3v7k55

Zastoupený: xxxx

 xxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27684

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „**Zhotovitel**“ či „**zhotovitel**“)

#### Preambule

Vzhledem k tomu, že:

1. mezi smluvními stranami byla dne 3. 6. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Revitalizace UL 5. N.P. pro FPE (2024)“ (dále jen „SOD“),
2. při provádění díla byla zjištěna potřeba provedení dílčích změn díla z různých důvodů a
3. souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD dle § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,

se Smluvní strany v souladu s čl. 11.2 SOD dohodly na následující změně SOD.

#### Změna SOD

* 1. Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
	2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
		1. vícepracím v celkové hodnotě: 394 861,65Kč bez DPH;
		2. méněpracím v celkové hodnotě: 5 890,75 Kč bez DPH.
	3. Cena díla dle čl. 4.1 SOD se mění následovně:
		1. dosavadní celková smluvní cena díla (tj. 2 742 607,16 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 388 970,90 Kč bez DPH.
		2. celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH: **3 131 578,06 Kč**

* 1. Termín pro provedení díla se nemění.

#### Závěrečná ustanovení

* 1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
	2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
	3. Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.
	4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

#### Přílohy:

*Položkový soupis víceprací a méněprací*

Objednatel: Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis Dne: viz elektronický podpis

#### Západočeská univerzita v Plzni FortiFox Technologies, a.s.

v z. doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. xxxx

prorektor xxxx

*podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky*

|  |
| --- |
| **REKAPITULACE STAVBY** |
| Kód: | 24/140 |  |  |
| **Stavba:** | **Revitalizace prostor budovy UL - 5np - soupis víceprací a méněprací** |  |
| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory | Datum: | 14. 5. 2024 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |
| IČ: |
| DIČ: |

Zhotovitel:

|  |
| --- |
| Projektant: |
| PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň |

|  |
| --- |
| 29115744 |
| CZ29115744 |

|  |
| --- |
| Zpracovatel: |
| xxxx |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |
| --- |
| xxxx |
| xxxx |

|  |
| --- |
| Poznámka: |
| Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. |

**Cena bez DPH dle Dodatku SoD 388 970,90**

|  |
| --- |
| H základní |
| snížená |

|  |
| --- |
| Sazba daně |
| 21,00% |
| 12,00% |

|  |
| --- |
| Základ daně |
| **388 970,90** |
| **0,00** |

|  |
| --- |
| Výše daně |
| **81 683,89** |
| **0,00** |

DP

**Cena s DPH v CZK 470 654,79**

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

|  |
| --- |
| Kód: |
| **Stavba:** |

|  |
| --- |
| 24/140 |
| **Revitalizace prostor budovy UL - 5np - soupis víceprací a méněprací** |

Místo: **Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory** Datum:

|  |
| --- |
| 14. 5. 2024 |
| PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň |
| xxxx |

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00

Kód

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| Zhotovitel: |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| Zpracovatel: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |

|  |
| --- |
| **Náklady stavby celkem** |
| **Vícepráce celkem SUMA** |
| **Méněpráce celkem SUMA** |
| **PP01241** | **Architektonicko - stavební řešení dle SoD** |
|  | **Vícepráce - SUMA** |
| **PP01242** | **Zdravotně - technické instalace dle SoD** |
|  | **Vícepráce - SUMA** |
| **PP01243** | **Elektroinstalace dle SoD** |
|  | **Vícepráce - SUMA** |
| **PP012431** | **Elektroinstalace - materiál dle SoD** |
|  | **Vícepráce - SUMA** |
|  | **Méněpráce - SUMA** |
| **PP012432** | **Elektroinstalace - montáž dle SoD** |
|  | **Vícepráce - SUMA** |
|  | **Méněpráce - SUMA** |
| **PP01244** | **Neinvestiční náklady dle SoD** |
|  | **Vícepráce - SUMA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **388 970,90** | **470 654,79** |  |
| **394 861,65** | **477 782,60** |  |
| **-5 890,75** | **-7 127,81** |  |
| 505 547,94 | 523 958,43 | **STA** |
| 188 071,20 | 227 566,15 |  |
| 91 892,06 | 91 892,06 | **STA** |
| 7 137,00 | 8 635,77 |  |
| 1 795 786,36 | 1 828 377,39 | **STA** |
| 155 195,40 | 187 786,43 |  |
| 1 137 977,21 | 1 149 056,20 | Soupis |
| 86 593,80 | 104 778,50 |  |
| -4 741,00 | -7 127,81 |  |
| 657 809,15 | 680 367,06 | Soupis |
| 68 601,60 | 83 007,94 |  |
| -1 149,75 | -1 391,20 |  |
| 225 380,80 | 225 380,80 | **STA** |
| 44 458,05 | 53 794,24 |  |

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory

Poznámka:

**Cena bez DPH dle Dodatku SoD**

**188 071,20**

**Cena s DPH**

**206 481,69**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Stavba: |
| Revitalizace prostor budovy UL - 5np - soupis víceprací a méněprací |
| Objekt: |
| **PP01241 - Architektonicko - stavební řešení** |

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |

|  |  |
| --- | --- |
| CC-CZ: |  |
| Datum: | 14. 5. 2024 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | IČ: |
|  | DIČ: |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 29115744 |
| DIČ: | CZ29115744 |

|  |
| --- |
| Zpracovatel: |
| xxxx |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | xxxx |
| DIČ: | xxxx |

|  |  |
| --- | --- |
| DPH | základní |
|  | snížená |

|  |
| --- |
| Základ daně |
| 188 071,20 |
| 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Sazba daně | Výše daně |
| 21,00% | 18 410,49 |
| 12,00% | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOUPIS PRACÍ**Stavba:Revitalizace prostor budovy UL - 5np - soupis víceprací a méněpracíObjekt:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**PP01241 - Architektonicko - stavební řešení**Místo: Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory Datum: 14. 5. 2024PilsProjekt s.r.o.,Zadavatel: ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 Projektant: Částkova 74, 326 00 PlzeňZhotovitel: Zpracovatel: xxxx |
|  | PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena | [CZK] | Cena | celkem [CZK] |  | Cenová | soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** |  |  |  |  | **188 071,20** |  |
| **Vícepráce celkem SUMA** | **188 071,20** |
|  | 1 | K | 611325421 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 281,365 | 133,60 | 37 590,36 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | 1 | K | 611325421 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 112,400 | 133,60 | 15 016,64 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | 4 | K | 612325421 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 470,664 | 106,40 | 50 078,65 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | 4 | K | 612325421 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 117,500 | 106,40 | 12 502,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  |  | K | 767583353 | Montáž podhledů lamelových šířky 75. Plochou přes 20m2 | m2 | 129,000 | 521,00 | 67 209,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  |  | K | 767583354 | Montáž podhledů lamelových šířky 75 - vložené lišty | m | 92,000 | 76,50 | 7 038,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  |  | K | 767896810 | Demontáž vložených lišt | m | 92,000 | 23,00 | 2 116,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  |  | K | 767581802 | Demontáž podhledů lamel | m2 | 129,000 | 187,00 | 24 123,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory

Poznámka:

**Cena bez DPH dle Dodatku SoD**

**7 137,00**

**Cena s DPH**

**7 137,00**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Stavba: |
| Revitalizace prostor budovy UL - 5np - soupis víceprací a méněprací |
| Objekt: |
| **PP01242 - Zdravotně - technické instalace** |

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |

|  |  |
| --- | --- |
| CC-CZ: |  |
| Datum: | 14. 5. 2024 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | IČ: |
|  | DIČ: |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 29115744 |
| DIČ: | CZ29115744 |

|  |
| --- |
| Zpracovatel: |
| xxxx |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |  |
| --- | --- |
| DPH | základní |
|  | snížená |

|  |
| --- |
| Základ daně |
| 7 137,00 |
| 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Sazba daně | Výše daně |
| 21,00% | 0,00 |
| 12,00% | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**SOUPIS PRACÍ**Stavba:Revitalizace prostor budovy UL - 5np - soupis víceprací a méněpracíObjekt:**PP01242 - Zdravotně - technické instalace**Místo: Univerzitní ul., ZČU Plzeň - BoryZadavatel: ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00Zhotovitel: |  |  | Datum:Projektant: Zpracovatel: | 14. 5. 2024PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeňxxxx |
|  | PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **7 137,00** |  |
| **Vícepráce celkem SUMA** | **7 137,00** |
|  |  | *M* | *55431063* | *osušovač rukou elektrický nerezový matný kryt* | *kus* | *1,000* | *6 910,00* | *6 910,00* | *materiál* |
|  |  | K | 725291680 | Montáž osoušeče rukou | kus | 1,000 | 227,00 | 227,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory

Poznámka:

**Cena bez DPH dle Dodatku SoD**

**86 593,80**

**Cena s DPH**

**97 672,79**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Stavba: |
| Revitalizace prostor budovy UL - 5np - soupis víceprací a méněprací |
| Objekt: |
| PP01243 - Elektroinstalace |
| Soupis: |
| **PP012431 - Elektroinstalace - materiál** |

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |

|  |  |
| --- | --- |
| CC-CZ: |  |
| Datum: | 14. 5. 2024 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | IČ: |
|  | DIČ: |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 29115744 |
| DIČ: | CZ29115744 |

|  |
| --- |
| Zpracovatel: |
| xxxx |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |  |
| --- | --- |
| DPH | základní |
|  | snížená |

|  |
| --- |
| Základ daně |
| 86 593,80 |
| 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Sazba daně | Výše daně |
| 21,00% | 11 078,99 |
| 12,00% | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SOUPIS PRACÍ**Stavba:Revitalizace prostor budovy UL - 5np - soupis víceprací a méněpracíObjekt:PP01243 - ElektroinstalaceSoupis:**PP012431 - Elektroinstalace - materiál**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Místo: Univerzitní ul., ZČU Plzeň - BoryZadavatel: ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00Zhotovitel: |  |  | Datum:Projektant: Zpracovatel: | 14. 5. 2024PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeňxxxx |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem dle Dodatku k SoD Vícepráce celkem SUMA****Méněpráce celkem SUMA** |  |  |  | **81 852,80****86 593,80****-4 741,00** |  |  |
|  |  | *M* | *35822122* | *jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA* | *kus* | *5,000* | *80,60* | *403,00* | *403,00* | *materiál* |
|  |  | *M* | *35822117* | *jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA* | *kus* | *1,000* | *194,00* | *194,00* | *194,00* | *materiál* |
|  |  | *M* | *35822170* | *jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA* | *kus* | *2,000* | *709,00* | *1 418,00* | *1 418,00* | *materiál* |
|  |  | *M* | *r3850000* | *propojovací lišta 3F* | *m* | *1,000* | *459,00* | *459,00* | *459,00* | *materiál* |
|  |  | *M* | *345355152* | *Přepínač střídavý dvojitý pod omítku, 10A/250V, řaz.6+6 IP20* | *kus* | *1,000* | *164,20* | *164,20* | *164,20* | *materiál* |
|  |  | *M* | *345355216* | *Kryt spínače bílý - dělený* | *kus* | *1,000* | *39,31* | *39,31* | *39,31* | *materiál* |
|  |  | *M* | *345355104* | *Rámeček jednonásobný bílý* | *kus* | *1,000* | *19,95* | *19,95* | *19,95* | *materiál* |
|  | *17* | *M* | *358111232* | *Zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 pod omítku bílá* | *kus* | *10,000* | *88,40* | *884,00* |  | *materiál* |
|  | *17* | *M* | *358111232* | *Zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 pod omítku bílá* | *kus* | *16,000* | *88,40* | *1 414,40* | *1 414,40* | *materiál* |
|  |  | *M* | *345355105* | *Rámeček dvojnásobný bílý* | *kus* | *4,000* | *34,73* | *138,92* | *138,92* | *materiál* |
|  | *19* | *M* | *345355105* | *Rámeček trojnásobný bílý* | *kus* | *2,000* | *51,21* | *102,42* |  | *materiál* |
|  | *19* | *M* | *345355105* | *Rámeček trojnásobný bílý* | *kus* | *4,000* | *51,21* | *204,84* | *204,84* | *materiál* |
|  | *21* | *M* | *358111230* | *Zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 do parapetního kanálu bílá (45x45 )* | *kus* | *36,000* | *56,10* | *2 019,60* |  | *materiál* |
|  | *21* | *M* | *358111230* | *Zásuvka 16A/230V jednonásobná IP20 do parapetního kanálu bílá (45x45 )* | *kus* | *64,000* | *56,10* | *3 590,40* | *3 590,40* | *materiál* |
|  |  | *M* | *34571007* | *lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm* | *m* | *324,000* | *39,00* | *12 636,00* | *12 636,00* | *materiál* |
|  |  | *M* | *34571235* | *roh vnitřní k liště elektroinstalační hranaté PVC 40x20mm* | *ks* | *324,000* | *30,60* | *9 914,40* | *9 914,40* | *materiál* |
|  |  | *M* | *34571008* | *lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm* | *m* | *54,000* | *62,90* | *3 396,60* | *3 396,60* | *materiál* |
|  |  | *M* | *34571236* | *roh vnitřní k liště elektroinstalační hranaté PVC 40x40mm* | *ks* | *54,000* | *32,70* | *1 765,80* | *1 765,80* | *materiál* |
|  | *41* | *M* | *246122186* | *Požární prostupy stěnou* | *m2* | *0,500* | *14 520,00* | *7 260,00* |  | *materiál* |
|  | *41* | *M* | *246122186* | *Požární prostupy stěnou* | *m2* | *0,500* | *14 520,00* | *7 260,00* | *7 260,00* | *materiál* |
|  | *42* | *M* | *246122191* | *Požární prostupy stropem* | *m2* | *0,200* | *14 520,00* | *2 904,00* |  | *materiál* |
|  | *42* | *M* | *246122191* | *Požární prostupy stropem* | *m2* | *0,300* | *14 520,00* | *4 356,00* | *4 356,00* | *materiál* |
|  | *46* | *M* | *348531003* | *D - přisazené LED svítidlo s leštěnou Al mřížkou 41W, 5400lm, IP40* | *kus* | *6,000* | *1 476,20* | *8 857,20* |  | *materiál* |
|  | *46* | *M* | *348531003* | *D - přisazené LED svítidlo s leštěnou Al mřížkou 41W, 5400lm, IP40* | *kus* | *-2,000* | *1 476,20* | *-2 952,40* | *2 952,40* | *materiál* |
|  | *47* | *M* | *348531005* | *E - přisazené LED svítidlo s mikroprizmatickým krytem 28W1 4200lm, IP40 krytem 34W, 38000lm, IP40* | *kus* | *10,000* | *1 633,50* | *16 335,00* |  | *materiál* |
|  | *47* | *M* | *348531005* | *E - přisazené LED svítidlo s mikroprizmatickým krytem 28W1 4200lm, IP40 krytem 34W, 38000lm, IP40* | *kus* | *-1,000* | *1 633,50* | *-1 633,50* | *1 633,50* | *materiál* |
|  | *49* | *M* | *R0001* | *Příplatek za ekolikvidaci svítidla a světelného zdroje* | *kus* | *159,000* | *51,70* | *8 220,30* |  | *materiál* |
|  | *49* | *M* | *R0001* | *Příplatek za ekolikvidaci svítidla a světelného zdroje* | *kus* | *-3,000* | *51,70* | *-155,10* | *155,10* | *materiál* |
|  |  | *M* | *3419000003* | *Cisco Catalyst 9200L Stack Module C9200L-STACK-KIT* | *ks* | *1,000* | *15 582,00* | *15 582,00* | *15 582,00* | *materiál* |
|  |  | *M* | *37451110* | *patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" sTP* | *kus* | *2,000* | *1 180,00* | *2 360,00* | *2 360,00* | *materiál* |
|  |  | *M* | *37451145* | *panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"* | *kus* | *1,000* | *166,00* | *166,00* | *166,00* | *materiál* |
|  |  | *M* | *3419000004* | *patchcord metalický 1m RJ45 cat.6 FTP* | *kus* | *77,000* | *33,00* | *2 541,00* | *2 541,00* | *materiál* |
|  | *64* | *M* | *343126128* | *Zásuvka 2xRJ45 do parapetního kanálu cat 5e* | *kus* | *34,000* | *169,57* | *5 765,38* |  | *materiál* |
|  | *64* | *M* | *343126128* | *Zásuvka 2xRJ45 do parapetního kanálu cat 5e* | *kus* | *34,000* | *169,57* | *5 765,38* | *5 765,38* | *materiál* |
|  |  | *M* | *3419000005* | *Zásuvka datová 1x RJ45 cat.6 STP na zeď* | *kus* | *9,000* | *180,00* | *1 620,00* | *1 620,00* | *materiál* |
|  |  | *M* | *3419000007* | *Převodník HDMI* | *kus* | *6,000* | *1 250,00* | *7 500,00* | *7 500,00* | *materiál* |
|  |  | *M* | *3419000008* | *Zásuvka HDMI do parapetního žlabu* | *kus* | *3,000* | *1 160,00* | *3 480,00* | *3 480,00* | *materiál* |
|  | *66* | *M* | *341572328* | *Kabely HDMI včetně ukončení* | *kus* | *2,000* | *204,60* | *409,20* |  | *materiál* |
|  | *66* | *M* | *341572328* | *Kabely HDMI včetně ukončení* | *kus* | *1,000* | *204,60* | *204,60* | *204,60* | *materiál* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory

**Cena bez DPH dle Dodatku SoD**

**68 601,60**

**Cena s DPH**

**91 159,51**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Stavba: |
| Revitalizace prostor budovy UL - 5np - soupis víceprací a méněprací |
| Objekt: |
| PP01243 - Elektroinstalace |
| Soupis: |
| **PP012432 - Elektroinstalace - montáž** |

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |

|  |  |
| --- | --- |
| CC-CZ: |  |
| Datum: | 14. 5. 2024 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | IČ: |
|  | DIČ: |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 29115744 |
| DIČ: | CZ29115744 |

|  |
| --- |
| Zpracovatel: |
| xxxx |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |
| --- |
| Poznámka: |
| Demontáže povrchových elektroinstalací provede objednatel na vlastní náklady |

|  |  |
| --- | --- |
| DPH | základní |
|  | snížená |

|  |
| --- |
| Základ daně |
| 68 601,60 |
| 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Sazba daně | Výše daně |
| 21,00% | 22 557,91 |
| 12,00% | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SOUPIS PRACÍ**Stavba:Revitalizace prostor budovy UL - 5np - soupis víceprací a méněpracíObjekt:PP01243 - Elektroinstalace

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Soupis:**PP012432 - Elektroinstalace - montáž**Místo: Univerzitní ul., ZČU Plzeň - BoryZadavatel: ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00Zhotovitel: |  |  | Datum: 14. 5. 2024PilsProjekt s.r.o., Projektant: Částkova 74, 326 00PlzeňZpracovatel: xxxx |  |
|  | PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem dle Dodatku k SoD Vícepráce celkem SUMA****Méněpráce celkem SUMA** |  |  | **68 601,60****68 601,60****-1 149,75** |  |
|  |  | K | 741320105 | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni | kus | 8,000 | 179,00 | 1 432,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  |  | K | 741231013 | Montáž svorkovnic do rozváděčů se zapojením na jedné straně jistících prvků | kus | 1,000 | 259,00 | 259,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  |  | K | 741310238 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubovépřipojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých | kus | 1,000 | 157,00 | 157,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | 7 | K | 741313042 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž | kus | 185,000 | 111,75 | 20 673,75 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | 7 | K | 741313042 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž | kus | 81,000 | 111,75 | 9 051,75 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | 19 | K | 741110541 | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkovýchprvků přepážky podélné oddělovací | m | 190,000 | 29,85 | 5 671,50 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | 19 | K | 741110541 | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkovýchprvků přepážky podélné oddělovací | m | 188,000 | 29,85 | 5 611,80 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | 20 | K | 741920051 | Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omíteksilikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. do 150 mm | m2 | 0,500 | 7 020,00 | 3 510,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | 20 | K | 741920051 | Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omíteksilikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. do 150 mm | m2 | 0,500 | 7 020,00 | 3 510,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | 21 | K | 741920061 | Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omíteksilikátových s výplní ve stropním průchodu, tl. do 200 mm | kus | 0,200 | 6 292,50 | 1 258,50 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | 21 | K | 741920061 | Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek nebo vyztužených omíteksilikátových s výplní ve stropním průchodu, tl. do 200 mm | kus | 0,300 | 6 292,50 | 1 887,75 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | 22 | K | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropníchhranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 143,000 | 383,25 | 54 804,75 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | 22 | K | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropníchhranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | -3,000 | 383,25 | -1 149,75 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | 36 | K | 742330044 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebopodlahové krabice 1 až 6 pozic | kus | 34,000 | 86,25 | 2 932,50 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | 36 | K | 742330044 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebopodlahové krabice 1 až 6 pozic | kus | 43,000 | 86,25 | 3 708,75 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | 37 | K | 742330051 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky | kus | 68,000 | 12,45 | 846,60 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | 37 | K | 742330051 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky | kus | 9,000 | 12,45 | 112,05 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | 38 | K | 742330101 | Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu | kus | 34,000 | 256,50 | 8 721,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | 38 | K | 742330101 | Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu | kus | 43,000 | 256,50 | 11 029,50 | CS ÚRS 2024 01 |
|  |  | K | 742900001 | Doplnění datového rozvaděče umístěného v místnosti č.402 o 2x patech panel, 2x vyvazovací panel, 1xswitch 48 port dle specifikace v části projektu D.1.4.3.11 | kus | 1,000 | 11 250,00 | 11 250,00 |  |
|  |  | K | 742330024 | Montáž patch panelu 24 portů | kus | 2,000 | 3 790,00 | 7 580,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  |  | K | 742330023 | Montáž vyvazovacího panelu 1U | kus | 1,000 | 142,00 | 142,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  |  | K | 741331081 | Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů převodníku | kus | 6,000 | 270,00 | 1 620,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | 48 | K | HZS.012 | Demontáže a úpravy pro elektro | hod | 20,000 | 450,00 | 9 000,00 | HZS |
|  | 48 | K | HZS.012 | Demontáže a úpravy pro elektro | hod | 25,000 | 450,00 | 11 250,00 | HZS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Univerzitní ul., ZČU Plzeň - Bory

Poznámka:

**Cena bez DPH dle Dodatku SoD**

**44 458,05**

**Cena s DPH**

**49 677,48**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Stavba: |
| Revitalizace prostor budovy UL - 5np - soupis víceprací a méněprací |
| Objekt: |
| **PP01244 - Neinvestiční náklady** |

|  |
| --- |
| KSO: |
| Místo: |

|  |  |
| --- | --- |
| CC-CZ: |  |
| Datum: | 14. 5. 2024 |

|  |
| --- |
| Zadavatel: |
| ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00 |

|  |
| --- |
| IČ: |
| DIČ: |

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | IČ: |
|  | DIČ: |

|  |
| --- |
| Projektant: |
| PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | 29115744 |
| DIČ: | CZ29115744 |

|  |
| --- |
| Zpracovatel: |
| xxxx |

|  |  |
| --- | --- |
| IČ: | xxxx |
| DIČ: | xxxx |

|  |  |
| --- | --- |
| DPH | základní |
|  | snížená |

|  |
| --- |
| Základ daně |
| 44 458,05 |
| 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Sazba daně | Výše daně |
| 21,00% | 5 219,43 |
| 12,00% | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **v** | **CZK** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOUPIS PRACÍ**Stavba:Revitalizace prostor budovy UL - 5np - soupis víceprací a méněprací

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Objekt:**PP01244 - Neinvestiční náklady**Místo: Univerzitní ul., ZČU Plzeň - BoryZadavatel: ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00Zhotovitel: |  |  | Datum:Projektant: Zpracovatel: | 14. 5. 2024PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeňxxxx |
|  | PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem dle Dodatku k SoD Vícepráce celkem SUMA** |  |  |  | **44 458,05****44 458,05** |  |
|  | 6 | K | 776121321 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah | m2 | 31,176 | 69,60 | 2 169,85 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | 6 | K | 776121321 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah | m2 | 31,176 | 69,60 | 2 169,85 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | 7 | K | 776141121 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa,tloušťky do 3 mm | m2 | 31,176 | 196,00 | 6 110,50 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | 7 | K | 776141121 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa,tloušťky do 3 mm | m2 | 98,200 | 196,00 | 19 247,20 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | *10* | *M* | *284122851-01* | *krytina podlahová v rolích heterogenní tl 2,25mm (nášlap 0,7mm), oblast použití: 34-43* | *m2* | *34,294* | *284,00* | *9 739,50* | *materiál* |
|  | *10* | *M* | *284122851-01* | *krytina podlahová v rolích heterogenní tl 2,25mm (nášlap 0,7mm), oblast použití: 34-43* | *m2* | *12,000* | *284,00* | *3 408,00* | *materiál* |
|  | 18 | K | 783118101 | Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 72,400 | 94,40 | 6 834,56 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | 18 | K | 783118101 | Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 120,000 | 94,40 | 11 328,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  |  | *M* | *28355304* | *pás parotěsný tepelně izolační s reflexní Al vrstvou tl 3mm* | *m2* | *55,000* | *70,40* | *3 872,00* | *materiál* |
|  |  | K | 713131161 | Montáž izolace tepelné stěn parotěsné reflexní tl do 5 mm | m2 | 55,000 | 80,60 | *4 433,00* | CS ÚRS 2024 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |