MANAGEMENT PLAN - CENOVÁ NABÍDKA NA 6. FÁZI PROJEKTU

počet mj	cena za mj cena celkem bez DPH datum ukončení 6.FÁZE: ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU MP + PŘEDSTAVENÍ

Socionaut

Příprava programu a metody	8	700	5600

Příprava pozvánky a podkladů	12		700		8400 Moderace		5	4500	22500

Facilitace	5	3000	15000

Zpracování a vyhodnocení dat	30	700	21000 Koordinace	30	700	21000

Celkem Socionaut	90	93500

RLA

Příprava podkladů a metody	20	800	16000

Účast na veř. představení	9	800	7200

Vyhodnocení získaných podnětů	70	800	56000 Zpracování návrhu MP	70	800	56000

Koordinace	55	500	27500

Celkem RLA	224	162700

Celkem za 6. fázi	314	256200	30/08/2024