Dodatek č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

**Pobočka Havlíčkův Brod**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774,
na adrese Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod

Zastoupená: Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

V technických záležitostech zastoupená: Ditou Procházkovou, referentkou Pobočky Havlíčkův Brod

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 727 957 187

E-mail: hbrod.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **GEOVAP, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.

Zastoupená: Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxx

ID datové schránky: wyx77xh

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 500069362/0800

DIČ: CZ15049248

 (**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Boňkov“** uzavřené dne25. 9. 2023.

1. Předmět A ÚČEL Dodatku
	1. Z důvodu personálních změn došlo ke změně na pozici vedoucí pobočky na Krajském pozemkovém úřadě pro Kraj Vysočina, Pobočce Havlíčkův Brod.
	2. Na základě požadavku Katastrálního úřadu pro Kraj Vysočina, návrhu zhotovitele a zápisu z Kontrolního dne konaného dne 12. 2. 2024 č. j. SPU 58940/2024 došlo ke je změně termínu
	u dílčí části 6.3.1. = Dokumentace k výstupnímu soupisu nároků.
	3. Doplnění a úprava textu Smlouvy v čl.3.4 na základě Informace č. 1 č. j. SPU 418794/2023
2. Čl. 3.4 se mění takto:

Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých mapových podkladů.

Vzhledem k výše uvedenému se mění změna termínu, který je uveden v položkovém výkazu činností v dílčí části 6.3 – Hlavní celek 2 – „Dokumentace k upřesnění hranic přídělů“, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

Termín předání dokumentace k výstupnímu soupisu nároků k akceptačnímu řízení se mění takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dílčí část | Dosavadní termín předání | Nový termín předání |
| 6.3.1 | 15. 10. 2025 | 30. 6. 2025 |

1. Závěrečná ustanovení
	1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
	2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

**3.4** Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GEOVAP, spol. s r.o.**

Místo: Havlíčkův Brod Místo: Pardubice

Datum: 24.7.2024 Datum: 24.7.2024

 *elektronicky podepsáno elektronicky podepsáno*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Jana Ďásková Jméno: Ing. Pavel Cimpl

vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod Funkce: jednatel

KPÚ pro Kraj Vysočina

Státního pozemkového úřadu

¨

 *elektronicky podepsáno*

Za správnost odpovídá: Dita Procházková

**Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – Dodatek č.1 smlouvy o dílo: Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Boňkov**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku** | **Měrná jednotka** | **Počet Měrných jednotek** | **Cena za Měrnou jednotku v Kč bez DPH 10)** | **Cena v Kč bez DPHcelkem 10)** | **Termín předání k akceptačnímu řízení** |
| **6.2** | **Hlavní celek 1 „Dokumentace k vstupnímu soupisu nároků včetně analýzy podkladů"** | ha | 64 | 700,00 | 44 800,00 | 31.10.2024 |
| **„Dokumentace k vstupnímu soupisu nároků včetně analýzy podkladů“ celkem v Kč bez DPH** |  |  |  | **44 800,00** |  |
| **6.3** | **Hlavní celek 2 - „Dokumentace k upřesnění hranic přídělů"** |  |  |  |
| 6.3.1 | Dokumentace k výstupnímu soupisu nároků  | ha | 64 | 700,00 | 44 800,00 | **30. 6. 2025** |
| 6.3.2. | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení **12)** | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 i) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha **12)** | ha | 1 | 4 900,00  | 4 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.2 ii) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha **12)** | ha | 1 | 2 800,00  | 2 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.2 iii) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha **12)** | ha | 1 | 1 050,00  | 1 050,00  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| **Dokumentace k upřesnění hranic přídělů celkem v Kč bez DPH**  |  |  |  | **53 550,00** |  |
| **6.4** | **Hlavní celek 3 „Podklady pro vyhotovení mapového díla“**  | ha | 64 | **950,00** | 60 800,00 | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| **„Podklady pro vyhotovení mapového díla“ celkem v Kč bez DPH**  |  |  |  | **60 800,00** |  |
| **Rekapitulace kalkulace ceny** |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem v Kč bez DPH |   |   |   |   | 44 800,00 Kč |
| 2. Hlavní celek 2 celkem v Kč bez DPH |   |   |   |   | 53 550,00 Kč |
| 3. Hlavní celek 3 celkem v Kč bez DPH |   |   |   |   | 60 800,00 Kč |
| **Celková cena v Kč bez DPH** |  |  |  |  | **159 150,00 Kč** |
| DPH v Kč 21 % |   |   |   |   | 33 421,50 Kč |
| **Celková cena díla v Kč včetně DPH** |  |  |  |  | **192 571,50 Kč** |

3) V Zadávací dokumentaci bude vždy uvedena minimálně 1 Měrná jednotka.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci dokumentace po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.2 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých projekčních oddělení dotčených změnou v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků.