Stavba:

Rekonstrukce vodovodního řadu v ul. U Větrolamu

ve Svitavách

Objednatel: 	Skupinový vodovod Svitavy

IČO: 608 91 068, DIČ: CZ60891068

se sídlem T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy

zastoupené Ing. Markem Antošem, jednatelem

Zhotovitel: 	Akvamont Svitavy s.r.o

IČO: 15035221  DIČ: CZ15035221

sídlo  Hlavní 426/4 , 568 02 Svitavy

zápis v rejstříku  KS – OR Hradec Králové ,oddíl C, vložka 697

zastoupen:  Jaroslav Jerie - jednatel

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 1

- Objekt a oddíl stavby:  SO 01 Přeložka vodovodu

- Zpracovatel změnového listu: František Uchytil

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- Stavební deník

- Zápisy z KD

- a. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:

- Při zemních pracích  v úseku V5 0,0775 a V4 0,0729 byla zjištěno následující: v trase nového vodovodu byla uložena stávající kanalizace DN 250, která v místě křížení byla poškozena při předchozích pokládkách plynovodu. Do této kanalizační stoky byla zástěna neodborným způsobem drenážní roura, která měla sloužit rovněž k odvodnění uliční vpusti.

Na místě samém bylo dohodnuto, že výkop bude rozšířen jámou, kanalizace bude opravena budou vsazeny odbočky pro zaústění přípojky UV a drenáže.

- V úseku V3 0,0561 – V2 0,0489 byla při výkopových pracích obnažena kanalizace a přípojka z RD 331. Vzhledem k tomu, že tyto kanalizace nebylo možné bez poškození podkopat, rozhodl TDI a zástupce objednatele změnit část trasy posunutím uložení nového vodovodního řadu tak, aby trasa byla mimo výše uvedené kanalizace.

- Na základě požadavku provozovatele byly před hydranty umístěny šoupata vč. zemní soupravy a poklopu.

- Na základě požadavku provozovatele, byla z důvodu havarijního stavu stávajícího vodovodního řadu v úseku V1 0,0171 směrem k místu zaslepení potrubí u čp. 326 provedena rekonstrukce 10m řadu vč. šoupěte a zemní soupravy.

- Na základě požadavku vedení města rozšíření opravy povrchů komunikace

b. Přehled nových položek a jejich zdůvodnění

Stanovení koeficientu pro jednotkové cen dle čl. 4.2 SoD

| Část | Cena bez DPH |
| --- | --- |
| Celková cena díla – dle zadávacího řízení | 4.750.000,00 Kč |
| Celková cena díla – dle cenové nabídky zhotovitele | 4.541.379,00 Kč |
| Koeficint (-) | 0,956 |
| Koeficint ( % ) | 95,6% |

Přehled nových položek

| Ozn. | Číslo položky | Název položky | MJ | Cena výchozí j.c. | Koef. | Nová j.c. cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | R pol. | Oprava kanalizace vč. dodání přechodů,odbočkek na zřízení přípojky pro UV | Kpl. | 14 860,00 | 1 | 14 860,00 |
| Způsob určení ceny |  | Cena stanovena na základě rozboru ceny prací a materiálu. |  |  |  |  |

c. Cena díla v rozsahu změnového listu:

Přehled jednotlivých objektů

| Číslo rozpočtu | Objekt | Název rozpočtu | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1-1 | VCP | 413 977,24 | 500 912,46 |
| Cena změnových rozpočtů |  |  |  | 500 912,46 |

Celková cena díla

| Část | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- |
| Méněpráce | 0,00 | 0,00 |
| Vícepráce | 413 977,24 | 500 912,46 |
| Celkem | 413 977,24 | 500 912,46 |
| Cena díla celkem dle SOD | 4 541 379,00 | 5 495 068,59 |
| Cena díla celkem dle ZL č.1 | 4 955 356,24 | 5 995 981,05 |

Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:

Zhotovitel provedl položkový rozpočet dle jednotkových cen, které zapracoval do cenové nabídky do výběrového řízení.

- Vliv na termín pro provádění díla:

| Část | Objekt | Termín |
| --- | --- | --- |
| Termín dle SoD |  | 31.7.2024 |
| Navrhovaný termín dle změnového listu |  | 31.7.2024 |
| Změnový list nemám vliv termín dokončení |  |  |

Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – 3 - vícepráce

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a jeden výtisk založen u TDI.

Ve Svitavách 28.6.2024

1. Za Zhotovitele:

vypracoval: František Uchytil				……………………………..

Zhotovitel: Jaroslav Jerie				……………………………..

2. Za Objednatele:

schválil:

- Technický dozor stavebníka:

P & P InTech s.r.o.

Ondřej Peňák 					……………………………..

- Autorský dozor projektanta:

K MONT Choceň, s.r.o.

Tomáš Křepelka 					……………………………..

- Provozovatel:

Vodárenská Svitavy s.r.o.

Jaromír Hurych					……………………………..

- Investor:

Město Svitavy

Ing. Marek Antoš 					……………………………..