PŘÍLOHA 2

Přílohy Změnového listu:

- popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram

jejího provedení: (viz níže)

- schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení:

NEMÁ VLIV NA SMLUVNÍ HARMONOGRAM

- schválený návrh Zhotovitele na ocenění Variace (rozpis ocenění změn

položek): PŘÍLOHA č.1

Paré č.

Příjemce

Objednatel Správce stavby

Zhotovitel

| Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) - Záznam o změně závazku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Označení/číslo původní Smlouvy: Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022 CES SFDI 47/2022 Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II. | Další identifikace: ASR/001(Hydroizolace skladu v 1PP) | Číslo Změnového listu: .011.. |

Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: ...011...

Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, IČO: 708 56 508

Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS - rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o.,

IČ: 25685210 (první společník)

Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:	 Z důvodu minimalizace zásahů do sousedních pozemků při realizaci zaizolování (instalace hydroizolace z vnější strany svislých stěn) dle zadávací dokumentace skladu v 1PP (zrušení výkopu za účelem obnažení vnějších stěn skladu - nutné výkopy hloubky cca 5m, svahování - nelze použít pažení z důvodu instalace hydroizolace; svahování by zasahovalo na sousední pozemek při sklonu svahu 1:1 cca 5m, dále pak i nemožnost provést odkop z důvodu založení stávajícího přístřešku na osobní automobily) a objevení neznámé zavodněné šachty hloubky cca 5m za přístřeškem pro kontejnery (dosud nebyla zjištěna její funkce a využití) navrhuje zhotovitel změnu technického řešení hydroizolace skladu v 1PP:

Stropní konstrukce skladu: bude zaizolována dle původního řešení = bez změny, s přesahem cca 0,5 m pod spáru stropní desky a svislé nosné stěny;

Svislé konstrukce stěny skladu: původní řešení (zaizolování stěn z vnějšku po odkopu/ obnažení stěn výkopem) bude izolace provedena z interiéru skladu aplikací vnitřních hydroizolačních stěrek, tlakové injektáže a sanačních omítek. - zařazeno dle §222 odst. 5 - nezbytné v částce -105.257,73 Kč bez DPH; Podlahová konstrukce: v rámci původního řešení nebylo s izolací uvažováno, neboť zde byla stávající konstrukce skladby podlahy, která se po demontáži příček a podlah ukázala nefunkční, nové řešení předpokládá aplikaci tlakové injektáže v rámci základové spáry svislých stěn a základové desky a instalaci asfaltových pásů a dále pak zvýšení podlahy pro lepší manipulaci v rámci skladovacích prostor - použití vozíků - zařazeno dle §222 odst. 4 - de minimis v částce +516.312,64 Kč bez DPH.

Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: ZZVZ: §222, odst. 4 celkem +516.312,64Kč bez DPH.; dle odst. 5 celkem

-105.257,73 Kč bez DPH

v Kč bez DPH:

| Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Saldo |
| --- | --- | --- |
| 464.267,96 | 875.322,87 | 411.054,91 |

Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

Jméno:

XXXXX

Podpis:

Správce stavby - technický dozor stavebníka (tDs)

Jméno:

XXXXX

Podpis

| Správce stavby | Jméno: XXXXX | Podpis XXXXX |
| --- | --- | --- |
| Objednatel (kalkulace) | Jméno: Ing. Kamil Štrobl, Ph.D. | Podpis: XXXXX |
| Objednatel | Jméno: Ing. Lucie Bartáková | PodpiS:XXXXX |
|  |  | Číslo paré: |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SFDI

Objekt:

Bunkr

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

411 054,91

-105 257,73

-464 267,96

Celkem vč. VCP

Celkem bez VCP

Odpočet

| D | HSV | Práce a dodávky HSV | -464 267,96 | zařazení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 1 | Zemní práce | -129 813,07 | podle ZZVZ |

| 4 | K | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | -84,000 | 33,83 | -2 841,72 | SoD | §222 odst. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 131213711 | Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | -6,100 | 1 567,65 | -9 562,67 | SoD | §222 odst. 5 |
| 6 | K | 131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | -147,584 | 248,12 | -36 618,54 | SoD | §222 odst. 5 |
| 7 | K | 162211201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | -6,100 | 298,87 | -1 823,11 | SoD | §222 odst. 5 |
| 8 | K | 162211229 | Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | -24,400 | 422,93 | -10 319,49 | SoD | §222 odst. 5 |
| 9 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | -224,944 | 50,75 | -11 415,91 | SoD | §222 odst. 5 |
| 10 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | -45,412 | 389,09 | -17 669,36 | SoD | §222 odst. 5 |
| 11 | K | 167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | -6,100 | 394,73 | -2 407,85 | SoD | §222 odst. 5 |
| 12 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | -45,412 | 186,09 | -8 450,72 | SoD | §222 odst. 5 |
| 13 | K | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně | m3 | -29,400 | 163,53 | -4 807,78 | SoD | §222 odst. 5 |
| 14 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | -78,872 | 169,17 | -13 342,78 | SoD | §222 odst. 5 |
| 15 | K | 181351103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | -84,000 | 67,67 | -5 684,28 | SoD | §222 odst. 5 |
| 16 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | -84,000 | 22,56 | -1 895,04 | SoD | §222 odst. 5 |
| 17 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | -1,680 | 118,42 | -198,95 | SoD | §222 odst. 5 |
| 18 | K | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně | m2 | -84,000 | 16,92 | -1 421,28 | SoD | §222 odst. 5 |
| 19 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | -48,000 | 28,20 | -1 353,60 | SoD | §222 odst. 5 |
| d 5 Komunikace pozemní |  |  |  |  |  | -88 189,05 |  |  |  |
| 62 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm | m2 | -48,000 | 152,25 | -7 308,00 | SoD | §222 odst. 5 |
| 63 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | -48,000 | 281,95 | -13 533,60 | SoD | §222 odst. 5 |
| d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  | -67 347,45 |  |  |  |
| 77 | K | 622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | -124,200 | 65,98 | -8 194,72 | SoD | §222 odst. 5 |
| 96 | K | 622331111 | Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně | m2 | -124,200 | 390,22 | -48 465,32 | SoD | §222 odst. 5 |
| 98 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | -124,200 | 86,05 | -10 687,41 | SoD | §222 odst. 5 |
| D PSV Práce a dodávky PSV d 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  |  | -246 265,85 -208 699,34 |  |  |  |
| 188 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | -124,200 | 89,10 | -11 066,22 | SoD | §222 odst. 5 |
| 189 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | -0,422 | 72 066,57 | -30 412,09 | SoD | §222 odst. 5 |
| 194 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | -248,400 | 288,72 | -71 718,05 | SoD | §222 odst. 5 |
| 195 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | -151,649 | 246,99 | -37 455,79 | SoD | §222 odst. 5 |
| 196 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | -151,649 | 276,31 | -41 902,14 | SoD | §222 odst. 5 |
| 197 | K | 711491272 | Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná | m2 | -124,200 | 122,93 | -15 267,91 | SoD | §222 odst. 5 |
| 198 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | -13,410 | 65,41 | -877,15 | SoD | §222 odst. 5 |
| d 713 Izolace tepelné |  |  |  |  |  | -37 566,51 |  |  |  |
| 219 | K | 713131143 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | -124,200 | 253,76 | -31 516,99 | SoD | §222 odst. 5 |
| 220 | M | 28376017 | deska perimetrická fasádní soklová 150kPa A=0,035 tl 100mm | m2 | -13,410 | 451,12 | -6 049,52 | SoD | §222 odst. 5 |

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alternativní řešení 359 010,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 120,900 | 76,69 | 9 271,82 | SoD | §222 odst. 5 |
| 75 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 120,900 | 269,85 | 32 625,35 | SoD | §222 odst. 5 |
| 72 | K | 612131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně | m2 | 120,900 | 67,67 | 8 181,30 | SoD | §222 odst. 5 |
| NP |  | 711493122 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu | m2 | 120,900 | 702,00 | 84 871,80 | CS ÚRS 2024 01 VK | §222 odst. 5 |
| NP |  | VK | Provedení vrtů, osazení ocelových pakrů,Injektáž Webertec 944 flex, Demontáž ocelových pakrů, sanování otvorů | bm | 32,360 | 5 975,31 | 193 361,03 |  | §222 odst. 5 |
| 76 | K | 622131111 | Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 120,900 | 108,49 | 13 116,44 | SoD | §222 odst. 5 |
| 132 | K | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 120,900 | 54,13 | 6 544,32 | SoD | §222 odst. 5 |
| 133 | K | 941211213 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 25 do 40 m za první a ZKD den použití | m2 | 3 627,000 | 1,69 | 6 129,63 | SoD | §222 odst. 5 |
| 134 | K | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 120,900 | 40,60 | 4 908,54 | SoD | §222 odst. 5 |
|  |  |  | VCP 516 312,64 |  |  |  |  |  |  |
| NP VK |  |  | Provedení vrtů, osazení ocelových pakrů,Injektáž Webertec 944 flex, Demontáž ocelových pakrů, sanování otvorů | bm | 32,360 | 5 975,31 | 193 361,03 | VK | §222 odst. 4 |
| 186 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 63,900 | 66,54 | 4 251,91 | SoD | §222 odst. 4 |
| 187 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0,022 | 72 066,57 | 1 565,72 | SoD | §222 odst. 4 |
| 191 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 127,800 | 223,30 | 28 537,74 | SoD | §222 odst. 4 |
| 192 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 63,900 | 246,99 | 15 782,66 | SoD | §222 odst. 4 |
| 193 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 63,900 | 276,31 | 17 656,21 | SoD | §222 odst. 4 |
| 99 | K | 631311115 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 5,112 | 5 639,01 | 28 826,62 | SoD | §222 odst. 4 |
| zl.3 |  | 631319211 | Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 | m3 | 5,112 | 307,00 | 1 569,38 | SoD | §222 odst. 4 |
| zl.3 |  | 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 5,112 | 1 127,00 | 5 761,22 | SoD | §222 odst. 4 |
| zl.3 |  | Rozpočet | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem | m | 32,360 | 28,20 | 912,55 | SoD | §222 odst. 4 |
| zl.3 |  | Rozpočet | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 63,900 | 13,53 | 864,57 | SoD | §222 odst. 4 |
| NP |  | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 63,900 | 51,50 | 3 290,85 | CS ÚRS 2024 01 CS ÚRS 2024 01 | §222 odst. 4 |
| NP |  | 28375926 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením A=0,034 tl 100mm | m2 | 63,900 | 342,00 | 21 853,80 |  | §222 odst. 4 |
| 415 | K | 777111121 | Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 63,900 | 111,65 | 7 134,44 | SoD | §222 odst. 4 |
| 416 | K | 777111123 | Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 63,900 | 140,98 | 9 008,62 | SoD | §222 odst. 4 |
| 417 | K | 777131111 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem | m2 | 63,900 | 157,89 | 10 089,17 | SoD | §222 odst. 4 |
| 418 | K | 777511103 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 63,900 | 665,39 | 42 518,42 | SoD | §222 odst. 4 |
| 419 | K | 777612103 | Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy | m2 | 63,900 | 112,78 | 7 206,64 | SoD | §222 odst. 4 |
| 420 | K | 998777204 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 24 do 36 m | % | 2,000 | 178,30 | 1 519,15 | SoD | §222 odst. 4 |
| NP K |  | 611111111 | Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stropů m2 63,900 371,00 23706,90 , , , , betonových nebo železobetonových |  |  |  |  | CS ÚRS 2024 01 | §222 odst. 4 |
| NP |  | 612326321 | Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 120,900 | 654,00 | 79 068,60 | CS ÚRS 2024 01 | §222 odst. 4 |
| 439 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 120,900 | 13,53 | 1 635,78 | SoD | §222 odst. 4 |
| NP |  | 784331001 | Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 120,900 | 117,00 | 14 145,30 | SoD | §222 odst. 4 |
| 440 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 120,900 | -32,71 | -3 954,64 | SoD | §222 odst. 4 |