DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace

Se sídlem:	U trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

Zastoupená: 	Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem

IČO:	00064459

DIČ:	CZ00064459

Bankovní spojení:	PPF banka a. s.

Číslo účtu:	2000980001/6000

(dále jen „Objednatel“)

a

AKTIA INTERNATIONAL, a.s.

Se sídlem: 	Dobronická 285/14, 142 00 Praha 4 - Libuš

Zastoupená:	Ing. Jaroslavem Pátkem, členem správní rady

IČO: 	18623107

DIČ:	CZ18623107

Bankovní spojení:	ČSOB Praha

Číslo účtu:	192145/0300

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 1216

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně „Smluvní strany“)

1	Úvodní ustanovení

1.1	Smluvní strany uzavřely dne 9. 7. 2024 smlouvu o dílo na výrobu, dodání a montáž mrazicího boxu 	(dále jen „Smlouva“).

1.2	Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na úpravě podmínek Smlouvy.

2	Předmět dodatku č. 1

2.1	Dle ustanovení článku 4, odst. 4.1 Smlouvy se Zhotovitel zavázal k dodání a montáži mrazicího boxu do 	31. 7. 2024. Podmínkou pro dodání mrazicího boxu je zhotovení betonové desky pro montáž a instalaci 	mrazicího boxu ze strany Objednatele.

2.2	Vzhledem k tomu, že na straně Objednatele došlo k prodlení se zhotovením betonové desky, není 	Zhotoviteli bez jeho zavinění umožněno dodržet dobu plnění dle Smlouvy. Proto se Smluvní strany 	dohodly na prodloužení doby plnění Smlouvy tak, že se text článku 4, odst. 4.1 ruší a nahrazuje se 	následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen dodat na své vlastní náklady Objednateli Mrazicí box, včetně všech 	součástí dle čl. 2., odst. 2.2 výše, do 9.8.2024.“

2.3		Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3	 	Závěrečná ustanovení

3.1 		Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze Smluvních stran a účinnosti dnem jeho 	uveřejnění v registru smluv podle zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3.2		Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v plném rozsahu, včetně osobních údajů v 	něm obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto dodatku č. 1 za podmínek 	definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke 	dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto dodatku č. 1 	nepovažují za obchodní tajemství.

3.3		Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že si tento dodatek č. 1 přečetla, jeho obsahu rozumí a souhlasí 	s ním, na důkaz čehož připojuje svůj podpisu.

V Praze dne 26.07.2024					V Praze dne 25.07.2024

Za Objednatele:                                                          	Za Zhotovitele:

_______________________				______________________

Mgr. Miroslav Bobek					Ing. Jaroslav Pátek

ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy			člen správní rady  AKTIA INTERNATIONAL, a.s.