„OS Teplice – oprava střešního pláště budovy“

Příloha č. 3	Příloha č. 3

Odstranění azbestu - demontáž azbestocementové krytiny včetně přesunů suti a likvidace (vytvoření kontrolovaného pásma, opatření proti uvolňování do ovzduší, měření, závěrečný úklid)

4Bourací práce - tesařské konstrukce (demontáž bednění - vyřezání

hlavy včetně přesunu materiálu a sutí	30,00%	30.09.2024	60,00%	31.10.2024	90,00%	30.11.2024	100,00%	15.12.2024 
6Tesařské konstrukce - doplnění vybouraného dřevěného podbití a

žlaby, komínové lávky, krytina drážková ze svitků	30,00%	30.09.2024	60,00%	31.10.2024	90,00%	30.11.2024	100,00%	15.12.2024 
9Nový bleskosvod		30,00%		30.09.2024		60,00%		31.10.2024		90,00%		30.11.2024		100,00%		15.12.2024 10Záchytný systém			30,00%			30.09.2024			60,00%			31.10.2024			90,00%			30.11.2024			100,00%			15.12.2024

| HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Popis | Etapa 1 Uzlový bod 30% | Termín uzlového bodu 1 | Etapa 2 Uzlový bod 60% | Termín uzlového bodu 2 | Etapa 3 Uzlový bod 90% | Termín uzlového bodu 3 | Přejímka díla | Datum předání díla |
|  |  | Etapa 1 Uzlový bod |  | Etapa 2 Uzlový bod |  | Etapa 3 Uzlový bod |  | Přejímka díla |  |
| 0 | Projednání a schválení technologického postupu s KHS ÚK | samostatně | 15.08.2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lešení | 30,00% | 30.09.2024 | 60,00% | 31.10.2024 | 90,00% | 30.11.2024 | 100,00% | 15.12.2024 |
| 2 |  | 30,00% | 30.09.2024 | 60,00% | 31.10.2024 | 90,00% | 30.11.2024 | 100,00% | 15.12.2024 |
| 3 | Bourací práce - blekosvod, klempířské konstrukce (hřebeny, nároží, úžlabí, okap střechy, oplechování střešní římsy, nástřešní žlab) včetně přesunů suti a likvidace | 30,00% | 30.09.2024 | 60,00% | 31.10.2024 | 90,00% | 30.11.2024 | 100,00% | 15.12.2024 |
|  | nevyhovující části střešní vazby) | 30,00% | 30.09.2024 | 60,00% | 31.10.2024 | 90,00% | 30.11.2024 | 100,00% | 15.12.2024 |
| 5 | Oprava (obnova) komínů - oprava spárování, dozdívky, komínové krycí |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vyřezaných střešních vazeb | 30,00% | 30.09.2024 | 60,00% | 31.10.2024 | 90,00% | 30.11.2024 | 100,00% | 15.12.2024 |
| 7 | Plechová krytina ocel - latě, pojistná fólie, krytina | 30,00% | 30.09.2024 | 60,00% | 31.10.2024 | 90,00% | 30.11.2024 | 100,00% | 15.12.2024 |
| 8 | Klempířské konstrukce: oplechování okapové hrany, střešní římsy, nástřešní |  |  |  |  |  |  |  |  |