Harmonogram prací

„HPS/Olšany - revitalizace II - V. hřbitova - IV. etapa (oprava dělící zdi včetně přilehlých náhrobků)

- Převzetí staveniště: ihned po podpisu smlouvy o dílo (např. 22.7.2024)

- Postupné rozebírání poškozené části zdi 25.7.2024 - 31.7.2024

- Postupná demontáž nestabilních a poškozených hrobových míst 23.7.2024 -15.12.2024

- Zhotovení nových základů pro osazení rámů, krycích desek a těl náhrobků 29.7.2024 - 15.12.2024

- Osazení demontovaných částí hrobových míst 1.8.2024 -15.12.2024

- Čištění a tmelení náhrobků 1.8.2024 -15.4.2025

- Barevné retuše 15.4.2025 - 25.4.2025

- Biocidní nátěr 26.4.2025 - 28.4.2025

- Restaurátorská zpráva - 30.4.2025

Jednotlivé uzlové body se mohou měnit s ohledem na klimatické podmínky.

Vypracoval dne 10.7.2024

Milan Šturm