Smlouva o spolupráci a dodávkách služeb v projektu open-air divadelních představení

v prostorách Biskupského dvora Moravského zemského muzea v Brně

LÉTO NA BISKUPSKÉM DVOŘE 2017

### Smluvní strany:

a) Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

se sídlem Dvořákova 11, 657 70 Brno

IČ: 00094820

DIČ:CZ00094820

Statutární orgán - zastupuje: MgA. Martin Glaser, ředitel

zástupce oprávněný k technickému jednání: Mgr. Michaela Cvetlerová, sponzoring

Rgc. OR KS v Brně oddíl Pr., vložka 30/

Bankovní spojení: Unicredit Bank

č. účtu: 2110126623/2700

(dále také „NDB“)

a

b) SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r. o.

se sídlem Špitálka 41, 602 00  Brno

IČ: 46966234

DIČ: CZ46966234

Statutární orgán - zastupuje: Jiří Morávek, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú.: 31106641/0100

Rgc. OR KS v Brně oddíl C, vložka 6815

(dále také „SNIP & CO“)

Preambule

- Seriál letních open-air divadelních představení ve venkovních prostorách Biskupského dvora Moravského zemského muzea v Brně na Zelném trhu (dále také jen Projekt) probíhá od roku 2009 pod názvem „Léto na Biskupském dvoře“ nebo „Letní divadlo na Biskupském dovře“ jako společný projekt v hlavní produkci SNIP & CO (hlavní producent) v trojstranné smluvní spolupráci s Moravským zemským muzeem (dále MZM) a Městským divadlem Brno (dále MDB).

- Od roku 2017 se uskuteční seriál přestavení Divadla Bolka Polívky (dále jen DBP) v období    21. 7. – 23. 8. 2017 v prostorách Biskupského dvora Moravského zemského muzea (dále také jen Dvůr) volně termínově navazující na Projekt.

- Stejně tak od roku 2017 zahajuje seriál divadelních představení a termínově navazuje na Projekt a Dvůr seriál představení Národního divadla Brno (dále Dvůr 2) v období 24.8. – 5.9.2017 v bezprostřední návaznosti na sérii představení Divadla Bolka Polívky.

čl. I. Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je úprava vztahů smluvních stran v souvislosti s pořádáním divadelních představení NDB, popřípadě dalších přizvaných kulturních subjektů, v termínu 24. 8. – 5. 9. 2017 na Biskupském dvoře v areálu MZM v Brně. SNIP & CO zajistí pro realizaci Dvora 2 výstavbu pódia se zastřešením, stavbu hlediště a další technické a produkční zajištění včetně veřejného prostranství před vstupy do Biskupského dvora podle následné specifikace. NDB tyto služby za úplatu objednává u SNIP & CO.

- Tato smlouva je uzavřena v přímé návaznosti a k provedení dvoustranné Smlouvy uzavřené mezi NDB a MZM o užívání Biskupského dvora Moravského zemského muzea Brno, na základě které je NdB oprávněno užívat uvedený prostor v přiměřeném rozsahu pro prezentaci pořádaných představení a s tím nezbytně související činností.

čl. II. Práva a povinnosti smluvních stran,

rozpis a podmínky spolupráce – dodávky služeb

- K naplnění předmětu smlouvy a zajištění činností souvisejících s produkcí v prostorách Biskupského dvora se SNIP & CO a NDB zavazují splnit následující povinnosti:

a) Národní divadlo Brno se zavazuje svým jménem a na svůj účet zajistit:

  - divadelní repertoár pro Dvůr 2 ve sjednaném období (Příloha č. 1), přičemž SNIP & CO bere na vědomí případné změny v programu;

  - organizačně divadelní představení případně další akce včetně odpovědnosti za provoz hlediště a zajištění bezpečnosti návštěvníků a účinkujících vč. technického a produkčního personálu během celého období Dvora 2 podle předmětu smlouvy;

  - během představení ve Dvoře 2 požární dohled, lékařskou službu apod., pokud to příslušné předpisy vyžadují;

  - dodržování vnitřních požárních a bezpečnostních předpisů MZM pro Biskupský dvůr během přípravy, realizace a likvidace jednotlivých představení podle dohod, smlouvy a pravidel  MZM;

  - veškeré odborné, provozní a organizační činnosti související s přípravou prostor pro diváky (základní postavení dodává SNIP & CO) a pro představení v prostorách Dvora po převzetí prostor s vybavením od SNIP & CO;

  - pro divadelní provoz vlastní divadelní techniku, včetně osvětlení scény, ozvučení, dekorací apod. včetně umístění zvukařů, dalšího personálu a jejich techniky a případné zajištění kryté prostory pro zvukaře a osvětlovače (není součástí rozpočtu)

  - dodržovat závazné podmínky při umisťování divadelní techniky na konstrukci pódia, zastřešení apod.;

  - hlavní předprodej a prodej vstupenek na všechny divadelní akce, včetně distribuce tzv. partnerských a protokolárních vstupů

  - umožní vstup SNIP & CO v počtu max 4 pracovníci/představení za účelem monitoringu na divadelní představení NdB ve Dvoře 2;

  - uzavřít smlouvu s Moravským zemským muzeem o nájmu prostor Dvora 2 a provozních podmínkách na celé období konání představení, vč. možnosti vstupu a výstavby od SNIP & CO až do doby předání prostor SNIP & CO ;

  - zajistit ve smlouvě s MZM přístup a podmínky pro realizaci plnění SNIP & CO ve Dvoře 2;

  - propagaci Dvora 2 v rámci své působnosti podle svých zájmů a uvážení;

  - v den každého představení podle vlastní úvahy, potřeb a příp. obsazenosti postavit (a sklízet) mobilní zařízení pro diváky (plastové stolky a židle) v hledišti na zvýšené vydlážděné podestě v horní části Biskupského dvora;

  - uvaděčské služby a související činnosti (např. prodej a distribuci programů, vybavení návštěvníků apod.) v průběhu každé produkce Dvora 2;

  - potřebné souhlasy k užívání Dvora 2 od MZM, souhlasy (užívací práva);

  - souhlasy a úhrady poplatků s užitím případných oficiálních názvů použitých ochranných známek, případně dalších materiálů a postupů včetně produkce divadelních představení, na které se vztahují příslušná ustanovení autorského zákona a další související legislativy;

  - úhrady finančních závazků vůči SNIP & CO v termínech podle této smlouvy;

  - poskytnout veškerou potřebnou součinnost, včetně potřebné dokumentace, podkladů, informací apod. k úspěšnému naplnění smluvní spolupráce smluvních stran;

b) SNIP & CO, reklamní společnost se zavazuje zajistit:

  - dle potřeby koordinaci dohodnutých činností smluvních stran včetně zpracování podkladových materiálů a dokumentace pro společnou činnost smluvních stran;

  - dle potřeby svolávání příslušných jednání nebo provoz propojené korespondence v souvislosti s účastí (produkcí) dalších subjektů v Biskupském dvoře – DBP, MDB, NDB, včetně Moravského zemského muzea v Brně jako vlastníka (správce) užívaných prostor Biskupského dvora;

  - zpracovat rastr prostorového řešení (plánek) Biskupského dvora pro Dvůr 2 vč. umístění pódia, rozmístění prostor (řad a míst) pro diváky a dodat souhlas k užívané variantě od příslušných hasičských složek;

  - na období 24. 8. – 29. 8. 2017 výstavbu zastřešeného jeviště (pódia) Niv Tec o rozměru cca 10 x 8 m se zastřešením Ground Support cca 11 x 9 m, světlá výška cca 5 m. Dále na období 30. 8. – 5. 9. 2017 pódium Niv Tec 16x8 m bez zastřešení. Vše dle potvrzeného situačního plánku. Všechny dodávky uvedené ve smlouvě bude SNIP&CO realizovat. podle schváleného rozpočtu a dohodnuté ceny. související povolení a dopravní opatření k zvláštnímu užívání veřejného prostranství na Zelném trhu před Dietrichsteinským palácem v Brně, příp. směrem od Kapucínského náměstí, s účinností zpravidla nejméně 1 hod. před každým představením, po dobu trvání představení a po jejich skončení, a to včetně období přípravných prací a likvidace Dvora 2 podle předmětu smlouvy;

  - přes smluvního dodavatele provoz občerstvení pro diváky a návštěvníky Dvora 2 v době před představením, v přestávkách a příp. po představení, a to za podmínek dohodnutých se svými smluvními partnery;

  - dodatečně objednané vícepráce související s Dvorem 2;

  - plnit všechny dohodnuté práce a dodávky podle termínů uvedených v této smlouvě a k ní připojených dokumentů;

  - poskytne veškerou potřebnou součinnost k úspěšnému naplnění smluvní spolupráce smluvních stran.

čl. III. Produkční podmínky a kontaktní osoby

Smluvní strany se dohodly, že pro praktickou realizaci Dvora 2 a závazků vyplývajících z této smlouvy jsou určeny kontaktní osoby.

    - Pověřenými osobami pro realizaci ve věcech realizace této smlouvy jsou v době jejího uzavření ve funkčním zařazení

a) za Národní divadlo Brno:

-	MgA. Lenka Tesáčková, provozní ředitelka NdB tel.:605 221 427

e-mail: tesackova@ndb,cz

- Jan Gottwald, technické zajištění externích scén NdB, tel.: 774 534 152

Email: gottwald@ndb.cz

b) za SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o.:

- Mgr. Richard Morávek, ředitel produkce,

e-mail: rmoravek@snip-brno.cz, tel.: 543 537 219, 604 297 571

- Ondřej Morávek, obchodní a marketingový ředitel,

e-mail: omoravek@snip-brno.cz, tel.: 543 537 225, 604 297 567

- V případě personálních změn, příp. změn v pověření z hlediska kompetencí a funkčního zařazení v průběhu smluvního období, jsou smluvní strany povinny si takové změny vzájemně písemně sdělit s případnou úpravou kompetencí apod., a to bez zbytečného odkladu.

- SNIP & CO a jeho dodavatelé odpovídají za případnou způsobenou škodu, pouze pokud bude prokazatelně způsobena v souvislosti s přípravou a likvidací zařízení pro Dvůr 2, včetně základní přípravy a likvidace diváckých prostor.

- NDB odpovídá za veškeré škody způsobené činností svou nebo svých dodavatelů během užívání prostor Dvora 2 a na zařízeních dodávaných SNIP & CO pro produkci (představení, diváci, zázemí apod.).

- NDB zajistí citlivé ozvučení pořádaných představení s přihlédnutím k tomu, že představení se konají také v době, která přesahuje do pozdních nočních hodin. SNIP & CO neodpovídá za případné rušení nočního klidu.

- Smluvní strany se dohodly na následujících termínech převzetí a předání zařízení dodávaného SNIP & CO pro divadelní produkci Dvora 2, pokud nebude dohodnuto jinak, následovně:

- převzetí dne 24. 8. 2017 v 8.00

- kontrolní převzetí jeviště (pódia) po přestavbě pro balet dne 31.8. v 11.00 (pokud nebude dohodnuto jinak)

- vrácení (převzetí zpět) dne 6. 9. 2017 v dopoledních hodinách v čase určeném SNIP & CO

- čl. IV. Finanční podmínky - Úplata

- Úhrada za užívání prostor užívaných NDB v dohodnuté výši včetně nákladů za služby spojené s užíváním Biskupského dvora ve vztahu k MZM je povinností NDB.

- Smluvní strany se dohodly, že celková výše Úplaty za plnění SNIP & CO dle této smlouvy činí částku ve výši 298.000,- Kč + základní sazba DPH 21% slovy: dvěstědevadesátosmtisíckorun českých + základní sazba DPH 21% (dále jen „Úplata“).

- V Úplatě jsou zahrnuty náklady SNIP & CO spojené se zajištěním předmětu smlouvy podle schváleného rozpočtu. Úplata podle položek ve schváleném rozpočtu je smluvní a zahrnuje náklady SNIP & CO na zajištění dodávek a služeb pro realizaci Dvora 2, a to bez ohledu na případná zrušená nebo jinak omezená představení, tj. počet sjednaných hracích dnů. Položkový rozpočet bude vzájemně odsouhlasen.

- Úhrada Úplaty bude ze strany NDB provedena následovně na základě daňových dokladů vystavených SNIP & CO. Dnem zdanitelného plnění je datum vystavení daňového dokladu. Případné dohodnuté vícepráce budou hrazeny samostatně.

1.splátka ve výši 198.000 Kč + DPH  po podpisu smlouvy se splatností nejpozději však do 10. 7. 2017

2.splátka ve výši 50.000 Kč + DPH  se splatností do 31. 8. 2017

3.splátka ve výši 50.000 Kč + DPH  se splatností do 15. 9. 2017

- V případě zpoždění úhrad budou účtovány úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Za úhradu se považuje den připsání příslušné částky na bankovní účet.

- V případě rozšíření požadavků NDB oproti předmětu smlouvy (např. rozšíření počtu představení, dostavba nových a úpravy již instalovaných zařízení pro produkci) a schválenému rozpočtu uhradí NDB tyto vícepráce dodávané SNIP & CO za dohodnutou cenu. Rozsah těchto víceprací podléhá oboustranné dohodě stejně jako cena za jejich provedení, přičemž SNIP & CO předloží potřebné návrhy včetně dohodnutých kalkulací ještě před zahájením takových víceprací a NDB se k těmto dokumentům bezodkladně vyjádří, aby došlo k dohodám bez zbytečné prodlevy, a to i s ohledem na realizaci případných dohodnutých plnění.

- Stane-li se SNIP & CO, že bude uveden v seznamu nespolehlivých plátců či uvede pro realizaci platby za plnění nespolehlivý účet dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, souhlasí se zajištěním částky DPH přímo ve prospěch správce daně.

čl. V. Doba trvání smlouvy

- Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 9. 2017, resp. do doby splnění všech závazků smluvních stran ze smlouvy a další spolupráce vyplývajících. Platnost smlouvy může kdykoli skončit dohodou smluvních stran.

- Smlouva navazuje na předchozí ústní ujednání a dohody v přípravném období od počátku roku 2017 před podpisem této smlouvy.

- V případě jakéhokoliv ukončení smlouvy platí zásada, že smluvní strany jsou povinny dokončit práce, činnosti a povinnosti (vč. úhrady) již rozpracovaného a závazně potvrzeného příslušného plnění. Pokud nebude dohodnuto jinak, je povinností NDB uhradit do této doby veškeré prokazatelné náklady, které vznikly na straně SNIP & CO a jeho dodavatelů.

- V případě, že dojde k omezení nebo ke zrušení již rozpracovaného nebo jinak připraveného příslušného ročníku Dvora 2, náleží náhrada vynaložených nákladů straně, která takovou situaci nezpůsobila. Takové náklady pak hradí smluvní strana, na jejíž straně důvody ke zrušení vznikly.

čl. VI. Ujednání o know how, užívání logotypů a oficiálních názvů

  - NDB bere na vědomí skutečnosti uvedené v Preambuli této smlouvy o konání předchozích akcí Dvora a Projektu do doby podpisu této smlouvy včetně navazující produkce MDB a DBP.

  - Smluvní strany uznávají, že práva a vlastnictví podle autorského zákona a ochrany duševního vlastnictví včetně vloženého know how do produkce Dvůr 2 a Projekt vyplývající ze smluvní spolupráce náleží vždy té smluvní straně, která je do vlastního nebo společného projektu prokazatelně vložila nebo v průběhu spolupráce vytvořila. Tato vzájemná práva uznávají smluvní strany i v případě prodloužení smlouvy nebo jakéhokoliv ukončení smlouvy.

  - Smluvní strany se zavazují vzájemně dodržovat zásady užití registrovaných ochranných známek (značek, logotypů, obchodních a registrovaných názvů apod.), které jsou ve vlastnictví každé zúčastněné smluvní strany. Toto ustanovení se týká také dalších partnerů zúčastněných smluvních stran, které vstupují jejich prostřednictvím do akce Dvůr např. jako další dodavatelé, reklamní partneři apod.

  - Smluvní strany prohlašují, že i po jakémkoliv ukončení smluvní spolupráce neposkytnou know how vložené do realizace Dvora 2 ve všech souvislostech třetí osobě nebo také nepoužije jedna strana sama pro svoje další následné činnosti bez souhlasu druhé strany, která příslušné materiály, podklady tvůrčího charakteru apod. do akce Dvůr 2 vložila

  - V případě závažného porušení ustanovení čl. VI. hradí případné náhrady škod smluvní strana, která takové porušení způsobila.

čl. VII. Zvláštní ujednání

    - V případě potřeby společných jednání z jakýchkoliv důvodů na úrovni statutárních zástupců nebo dalších oprávněných osob jednotlivých smluvních stran všech partnerů SNIP & CO během letní sezóny na Biskupském dvoře (včetně MZM, MDB, NDB, příp. dalších), vyjedná SNIP & CO termín a místo jednání. Návrh na vícestranné jednání může vznést kterákoliv smluvní strana. Jednání pak bude svoláno bez zbytečného odkladu v rámci provozních možností a vzájemné dostupnosti zastupujících osob, pokud to daná situace vyžaduje.

    - Smluvní strany budou postupovat tak, aby nepoškodily vzájemně dobré obchodní jméno, umělecké, produkční, marketingové a obchodní zájmy zúčastněných stran, případně do Projektu Dvora a Dvora 2 zapojených dalších partnerů.

    - Smluvní strany se budou bezodkladně informovat o všech důležitých změnách, zjištěních a skutečnostech souvisejících s Projektem a Dvorem 2, a to písemně (e-mailovou nebo poštovní korespondencí), včetně oznámení změn v právní subjektivitě, kontaktech, kontaktních osobách apod.

    - O převzetí (předání) zařízení do užívání a vrácení zpět po skončení produkce NDB bude vždy vyhotoven písemný předávací protokol podepsaný všemi zainteresovanými stranami (např. včetně MZM a DBP).

čl. VIII. Závěrečná ustanovení

- Pro úspěšné naplnění předmětu smlouvy a všech povinností a závazků si smluvní strany poskytnou vzájemně potřebnou součinnost včetně např. důležitých podklad, informací pro vzájemná plnění.

- Smluvní strany berou na vědomí, že při realizaci Dvora 2 a Projektu můžou vznikat situace způsobené následky „vis maior“ (např. omezení nebo zrušení představení vlivem povětrnostních podmínek, počasí, vandalské činy, stávka, hrozba teroristického činu apod.). V takovém případě se smluvní strany dohodnou na způsobu případných řešení podle reálných podmínek v daném případě (situaci)

- Smluvní podmínky a souhlasy ve vztahu k užívání Biskupského dvora uzavírá NDB svým jménem a na svůj účet přímo s MZM.

- Smlouva může být po dohodě doplňována či měněna formou číslovaných písemných Dodatků nebo dalších k této smlouvě zpracovaných dokumentů potvrzených smluvními stranami. Smlouvu (příp. její Dodatky) doplňují také číslované Přílohy potvrzované smluvními stranami.

- Hlavními komunikačními prostředky při naplňování smlouvy a realizace Dvora 2 je ústní jednání a korespondence (elektronická, příp. poštovní). Případné ústní dohody se potvrzují vždy písemně.

- Smluvní strany budou dbát na odbornost a serióznost ve vzájemných vztazích. Budou postupovat tak, aby předcházely případným sporům vzájemně mezi sebou, příp. dalším partnery SNIP & CO v Projektu a Dvoře 2. Základním principem ve vzájemných vztazích v případě sporů je jednání a v oprávněných případech příslušná opatření k odstranění sporů, závad v plnění apod. V případě sporů a zásadních nejasností platí ustanovení čl. VII., odst. 1. o svolání společných jednání prostřednictvím SNIP & CO. Požadavek na svolání může podat kterákoliv smluvní strana.

- Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řeší podle aktuálně obecně platných právních předpisů, kterých se týkají.

- Součástí smlouvy se stávají veškeré Dodatky, dále číslované Přílohy a další provozní samostatně číslované dokumenty ke smlouvě potvrzené smluvními stranami.

- Při podpisu smlouvy jsou ke smlouvě připojeny přílohy:

Příloha č. 1 – Program představení NDB v období 24. 8. – 5. 9. 2017

- Smlouva je vypracována ve čtyřech originálních vyhotoveních, ze kterých dvě obdrží NDB a dvě SNIP & CO.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

- Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v úplném znění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).“

čl. IX. Podpisy smluvních stran

Jako projev svobodné vůle a souhlasu s kompletním zněním smlouvy připojují smluvní strany své podpisy. Smluvní strany tak současně potvrzují, že jsou oprávněny smlouvu v celém rozsahu potvrdit a realizovat.

za NDB

V Brně dne:

……………………………………

MgA. Martin Glaser, ředitel

Za SNIP & CO

V Brně dne:

……………………………………..

Jiří Morávek, jednatel

SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o.