Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

## Objednatel: 			Sanatorium Jablunkov, a.s.

se sídlem:			č.p. 442, 739 91 Jablunkov

zastoupen:			Ing. Jan Zawada – předseda představenstva

Ing. Zuzana Mariňáková – místopředseda představenstva

IČ:				278 35 545

DIČ:				CZ27835545

(dále jen objednatel)

a

# 1.2 	Zhotovitel:			BDSTAV MORAVA s.r.o.

se sídlem:			Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice

zastoupen:			Ing. Markétou Formánkovou - jednatelkou

ve věcech technických:		Davidem Bartečkem tel.: 558 431 008

e-mail:				bdstav@bdstav.cz

IČ:				26807947

DIČ:				CZ26807947

bankovní spojení:		Raiffeisenbank, a.s.

č. účtu:				1025024134/5500

(dále jen zhotovitel)

V souladu s §222, odst.4 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo a to v následujících bodech:

# Doba a místo plnění

4.3   Na základě níže uvedených víceprací se prodlužuje termín předání o 30 dnů tj. na celkem

180 dnů od protokolárního předání staveniště.

# Cena díla

5.1.    Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena

v souladu se zákonem o cenách a činí:

Původní cena díla bez DPH 						9.501.577,28 Kč

Nová cena díla bez DPH                                                                           10.240.341,63 Kč

Rozpis změn:

| Původní cena dle SoD ze dne 2. 2. 2017 | 9 501 577,28 |
| --- | --- |
| VCP - Sanace patek | 39 105,50 |
| VCP - Výkopy a bourání | 82 892,31 |
| VCP - Přesuny suti | 270 410,41 |
| VCP - Bourání přizdívky | 54 369,88 |
| VCP – doplnění ZTI | 47 037,66 |
| VCP - Plošná sanace | 101 888,00 |
| VCP - Požární dveře | 6 425,00 |
| VCP - Energokanál | 38 400,00 |
| VCP - Hydroizolace | 270 354,72 |
| VCP - Chladící okruh | 57 827,42 |
| VCP z rozpočtů celkem | 968 710,90 |
| MPC – KZS sokl | -115 143,75 |
| MPC - SDK, omítky | -114 802,80 |
| MPC z rozpočtů celkem | -229 946,55 |
| Nová cena dle Dodatku č. 1 | 10 240 341,63 |

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné Smlouvy o dílo. Je zpracován ve čtyřech stejnopisech podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě strany obdrží po dvou vyhotoveních.

V Jablunkově dne 19.6.2017

____________________________________   	   ___________________________

za objednatele:			          	  	    za zhotovitele:

Ing. Jan Zawada – předseda představenstva             Markéta Formánková – jednatelka

_______________________________________

za objednatele:

Ing. Zuzana Mariňáková – místopředseda představenstva