Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.07.2024

uzavřený mezi
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem: Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
zastoupena ředitelem Mgr. Jiřím Novákem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 2339761/0100
evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“

a

VAMOZ CONSTRUCTION a.s.
se sídlem: 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 25848461, DIČ: CZ699004237
zastoupena XX, předsedou představenstva a XX, členem představenstva
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 17695013/0300
Zapsaná ve VR: vedená u KS v Ostravě pod sp. zn. B 2256
dále jen „zhotovitel“

dále objednatel a zhotovitel také jako „smluvní strany“

I. Základní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 30.07.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla s názvem „VŘ oprava střechy na objektu Malá Amazonie a papoušci“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s ust. článku XV. odst. 1. a v návaznosti na článek V. odst. 2. smlouvy dohodly na změně smlouvy, a to způsobem a v rozsahu uvedeném níže v tomto dodatku.

II. Změna smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění stanovené v článku V. odst. 1. a na to navázané povinnosti k zahájení prací dle odst. 3. téhož článku smlouvy, a to z důvodu zahnízdění vzácných a ohrožených ptáků v přiléhajícím zázemí, kdy objednatel nemůže provést jejich přesun a vystěhování ze zázemí, přičemž tato skutečnost brání zhotoviteli v provádění hlučných a také nezbytných demoličních prací.
  1. Článek V. odst. 1. smlouvy se mění následovně:
„1. Termín pro provedení díla, tj. pro jeho dokončení a protokolární předání díla je nejpozději do 30.11.2024.“
  1. Článek V. odst. 3. smlouvy se mění následovně:
„3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle ode dne 2. 9. 2024.“

1. Smluvní strany prohlašují, že změny podle shora uvedeného odst. 1 v tomto článku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nezakládají podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní části a ustanovení smlouvy tímto dodatkem jsou nedotčené, zůstávají platné a účinné v původním znění.

III. Závěrečná ustanovení
Tento dodatek se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení tohoto Dodatku, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují písemnou dohodou nahradit případná neplatná ustanovení novými ustanoveními, která nejlépe odpovídají původně zamýšlenému účelu neplatných ustanovení tohoto Dodatku.
Tento Dodatek představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu tohoto Dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto Dodatku.
Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto Dodatku.
Tento dodatek nabývá platnosti v okamžiku jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním. V této souvislosti objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí. Smluvní strany činí nesporným, že zveřejnění zajistí objednatel.
Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne 30.07.2024	V Ostravě dne 30.07.2024

objednatel	zhotovitel