Dodatek č. 1

S M L O U V Y O D Í L O

**č. smlouvy objednatele:** 336/2024

**č. smlouvy zhotovitele:**

„Oldřichovský potok v Děčíně – u mostu DC-023L“

Projektová dokumentace DSP/DPS

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:**  sídlo:  IČO:  DIČ: statutární orgán: oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: zástupce ve věcech technických: | **Povodí Ohře, státní podnik**  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988  CZ70889988 |
| zástupce objednatele: | manažer projektů |

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

|  |  |
| --- | --- |
| **zhotovitel:**  Sídlo:  oprávněn(i) k podpisu smlouvy: | **AV ProENVI, s.r.o.**  Kolonka 118/8, 165 00 Praha 6 - Lysolaje |

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO:  DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: | 28364643  CZ28364643 |

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136333

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

O dodatek je žádáno z důvodu nutné součinnosti s pracovníky AOPK na finalizaci návrhu opevnění dna a definování specifických podmínek pro populaci mloka skvrnitého. V současné době se čeká na vyjádření pracovníků AOPK, zda v konkrétním úseku navrženém k řešení je výskyt mloka doložitelný. V návaznosti na výsledek budou pracovníky AOPK definovány limity pro konstrukce, které je nutné do PD zapracovat.

Tímto dodatkem se mění Čl. III TERMÍNY PLNĚNÍ

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

**Původní znění:**

Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu**

1. první dílčí termín – předání kompletní PD DUSP (elektronicky) po projednání na ZVV:

**nejpozději do 12.07.2024**

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):

**1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)**

**Nové znění:**

Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu**

1. první dílčí termín – předání kompletní PD DUSP (elektronicky) po projednání na ZVV:

**nejpozději do 15.08.2024**

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):

**1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)**

**O ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne:

v Praze dne:

…………………………………… ekonomický ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

…………………………………….

AV ProENVI, s.r.o. jednatel společnosti