Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 819-2022-504101

Číslo Smlouvy Zhotovitele: 8/2022

Č.j. objednatele: SPU 295124/2024/miko

UID dokumentu: spudms00000014757538

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatele 819-2022-504101, uzavřené dne 01.09.2022)

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Dopracování „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunějovice“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Kunějovice (dále jen „**smlouva**“).

**Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavla Seidlerová, , odborný rada Pobočky Plzeň

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Telefon: + 420 727 956 850

E-mail: plzensky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

## Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**

Sídlo: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Mgr. Barborou Salátovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, xxxxx

xxxxx, xxxxx

Telefon: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID DS: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/550

IČ: 29099323

DIČ: CZ29099323

(dále jen „**zhotovitel**“),

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“.

**Preambule**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 3.3 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci dokončování zpracovávání etapy plnění 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů vyvstala po dokončení terénních prací na základě požadavku katastrálního pracoviště potřeba dalšího měření v terénu. Současný stav zemědělské činnosti neumožňuje provádět zeměměřické úkony pro výše uvedené etapy. Z tohoto důvodu je třeba posunout termín dokončení těchto etap. Dále bylo zjištěno, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny jednotek některých etap plnění co do počtu měrných jednotek. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Kunějovice tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna v počtu měrných jednotek u etap: *6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků* a posun termínů u etap: *6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.*, *6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů*, *6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")* a *6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona*.
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

|  |  |
| --- | --- |
| **Původní celková cena díla bez DPH (dle Dodatku č. 2)** | **2 546 445,- Kč** |
| Méněpráce bez DPH | 41 140,- Kč |
| Vícepráce bez DPH | 1 210,- Kč |
| **Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku** | **2 506 515,- Kč** |
| DPH 21% | 526 368,15 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH** | **3 032 883,15 Kč** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez  DPH v Kč | | Cena bez DPH celkem v Kč | | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| 6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | | | | | | | | | | |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | | 100 bm | -17 | 2 420,00,- | | -41 140,00,- | | 31. 07. 2024 | 15.10. 2024 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | | 55 | 2 420,00,- | | 133 100,00,- | | 31. 07. 2024 | 15.10. 2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | | + 2 | 605,00,- | | + 1 210,00,- | | 30. 09. 2024 | 15.12. 2024 |
| **„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč** | | | | | | | **-39 930,00,-** | |  |  |
| 6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | | | | | | | | | | |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | | ha | 330 | | 1 210,00,- | | 399 300,00,- | 30. 9. 2025 | 15. 12. 2025 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | | ha | 330 | | 1 210,00,- | | 399 300,00,- | 31. 12. 2026 | 15. 03. 2027 |
| **„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč** | | | | | | | | **-** | **-** | **-** |

1. Dále je předmětem dodatku změna v technických záležitostech za objednatele je nyní oprávněna jednat Ing. Pavla Seidlerová, odborný rada Pobočky Plzeň, tel.: + 420 727 956 815 a e-mail: [p.seidlerova@spucr.cz](mailto:p.seidlerova@spucr.cz).

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 - 2 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne 30. 07. 2024 V Plzni dne 30. 07. 2024

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

………………………… …………………………

Ing. Jiří Papež Mgr. Barbora Salátová

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel

Státní pozemkový úřad POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

v z. Mgr. Petr Brož

zástupce ředitele KPÚ pro Plzeňský kraj

Administrátor VZ/v souladu s MP: Ing. Lucie Miko