Příloha č. 4 Smlouvy

Harmonogram plnění prací při výrobě, montáži, údržbě a deinstalaci/likvidaci výstavního fundu výstavy „École de Paris: Umělci z Čech a meziválečná Paříž“ v prostorách Valdštejnské jízdárny

- Výroba, montáž a instalace výstavního fundu v prostorách Valdštejnské jízdárny, včetně finální povrchové úpravy a hrubého úklidu po stavbě

- Zahájení montáže v místě plnění: 23. 9. 2024

- Konec montáže: 14. 10. 2024

- Asistence a přípomoc s výstavním fundem při instalaci uměleckých děl a výstavních exponátů

- 17. 10. 2024 – 7. 11. 2024

Tisková konference a vernisáž: 7. 11. 2024

Otevření pro veřejnost: 8. 11. 2024

- Údržba výstavy

- 8. 11. 2024 – 2. 3. 2025

Deinstalace exponátů (není součástí této zakázky): 3. 3. – 12. 3. 2025

- Demontáž, odvoz výstavního fundu a jeho ekologická likvidace

- 13. 3. 2025 – 26. 3. 2025

objednatel si vymiňuje právo si ponechat části fundu, které uzná za vhodné

Poskytovateli náleží odměna za tyto práce ve výši: 1 688 020,- Kč bez DPH (slovy jeden milion šest set osmdesát osm tisíc dvacet korun českých)