**Příloha č. 4 Smlouvy**

**Harmonogram plnění prací při výrobě, montáži, údržbě a deinstalaci/likvidaci výstavního fundu výstavy „École de Paris: Umělci z Čech a meziválečná Paříž“v prostorách Valdštejnské jízdárny**

1. **Výroba, montáž a instalace výstavního fundu v prostorách Valdštejnské jízdárny, včetně finální povrchové úpravy a hrubého úklidu po stavbě**
* Zahájení montáže v místě plnění: 23. 9. 2024
* Konec montáže: 14. 10. 2024
1. **Asistence a přípomoc s výstavním fundem při instalaci uměleckých děl a výstavních exponátů**
* 17. 10. 2024 – 7. 11. 2024

*Tisková konference a vernisáž: 7. 11. 2024*

*Otevření pro veřejnost: 8. 11. 2024*

1. **Údržba výstavy**
* 8. 11. 2024 – 2. 3. 2025

*Deinstalace exponátů (není součástí této zakázky): 3. 3. – 12. 3. 2025*

1. **Demontáž, odvoz výstavního fundu a jeho ekologická likvidace**
* 13. 3. 2025 – 26. 3. 2025

*objednatel si vymiňuje právo si ponechat části fundu, které uzná za vhodné*

Poskytovateli náleží odměna za tyto práce ve výši: **1 688 020,- Kč bez DPH** (slovy jeden milion šest set osmdesát osm tisíc dvacet korun českých)