| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  | číslo ZL: 02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investor: | Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice IČO: 00510874, DIČ: CZ00510874 datová schránka: vw8jfk5 |  |  |  |  |  |  |
| Zastoupení investora ve věcech smluvních a technických: | Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy Telefon: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o. Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov IČO: 26071584 , DIČ: CZ 26071584 |  |  |  |  |  |  |
| Zastoupení zhotovitele ve věcech smluvních a technických: | Josef Pták, jednatel |  |  |  |  |  |  |
| Datum vyhotovení ZL: | 19.04.2024 |  |  |  |  |  |  |
| Název změny: změna č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání |  |  | poštouD | e-mailem¦El |  | faxemO | osobněO |
| datum odeslání / předání: |  |  | 19.04.2024 |  |  |  |  |
| Odkazy na specifikaci: |  | ZL. č. 2 |  |  |  |  |  |
| na projektové podklady: |  |  |  |  |  |  |  |
| na rozpočtové podklady: |  | Cenová nabídka - změna č. 2 |  |  |  |  |  |
| na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |

| Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele □ chyba v PD □ chyba zhotovitele^ vyšší mocD jiné okolnosti^ |  |
| --- | --- |
| Popis a zdůvodnění změny: změna č. 2 Předmět změnv: | a technologie schodiště mezi 3. NP a 4.NP z ocelobetonového sfabrikát ealizace vnitřního schodiště z ocelobetonového schodiště na ace, podle které se staví, je složena z projektu třípodlažní přístavby idlaží. Původně byla stavba plánována jako dvě investiční akce, ťi časovou prodlevu. Plánovala se tedy dodatečná montáž iž hotové budově. Proto projektant řešil schodiště v dané části jako elových profilů s následnou dobetononávkou. Oba projekty jsou čtyři podlaží jsou stavěna najednou. Z tohoto důvodu projektant 3 a 4.NP bylo provedeno shodnou metodou, tedy železobetonový tě v budově. Realizace bude v současných možnostech stavby ová ramena a podesty budou vizuálně, akusticky i funkčně shodná odné též budou povrchy a jejich údržba. Sjednotí se i řešení strukčních detailů. Celkově tato změna bude mít pozitivní vazbu na íktu |
| Předmětem změny č. 2 je změn: schodiště na železobetonový pr Popis změny: |  |
| Jedná se o změnu technologie r železobetonový prefabrikát Zdůvodnění změnv: |  |
| Současná projektová dokument: a následné nástavby čtvrtého pc které budou mít mezi realizacerr schodiště mezi 3. NP a 4. NP v kombinaci montované části z oc realizovány současně a všechné navrhl, aby schodiště mezi 3. NF prefabrikát, jako ostatní schodiš rychlejší a jednodušší. Schodišť s ostatními již realizovanými. Sh kotvení zábradlí a ostatních kon jednodušší provoz a údržbu obje |  |
| Dopad na cenu cekem (bez DPH): | 177.851,55 Kč bez DPH 37.348,83 Kč DPH 21% 215.200,38 vč. 21% DPH |
| Celkem za nerealizované položky související se změnou dle SOD (méněpráce) | -57.416,62 Kč bez DPH -12.057,49 Kč DPH 21% -69 474,11 Kč vč. 21% DPH |
| Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (vícepráce) | 235.268,17 Kč bez DPH 49.406,31 Kč DPH 21% 284.674,48 Kč vč. 21% DPH |
| Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | Beze změn |
| ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE: změnu přijímám [X] změnu zamítám O (v případě zamítnutí důvod): |  |

Stanovisko technického dozoru stavby:

Se změnou souhlasím S se změnou nesouhlasím □ bez vyjádření ke změně □ Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení.

Ing. Petr Jiráček

Stanovisko projektanta stavby ,, Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9, parc.č. 4404 a 4405; k.ú. České Budějovice 3,, - registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22_043/0002034,,:

Se změnou souhlasím £3 se změnou nesouhlasím □ bez vyjádření ke změně □

Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení.

Ing. Václav Krampera, projektant

Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta (Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna č. 4 s vlivem na rozpočet stavby bude zahrnuta do Dodatku č. 2 k SoD.

Za objednatele stavby:

Za zhotovitele stavby:

Přílohy:

- změnový list č. 2 Změna schodiště do 4 NP

Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy

Josef Pták - jednatel

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:	Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9

Soupis:	Změna schodiště do 4 NP

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

# Náklady z rozpočtů

# 177 851,55

# 215 200,38

SO.02 Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu ASŘ	Architektonicko-stavební řešení 1. - 3. NP

ASŘ4	Architektonické-stavební řešení 4. NP

177 851,55 235 268,17 -57 416,62

215 200,38 284 674,49 -69 474,11

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Strana 1 z 1

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Objekt: Soupis: |  |  | Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9 SO.02 - Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu Změna schodiště do 4 NP - přípočet |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |
| Zadavatel: Uchazeč: |  |  |  |  |  |  | Projektant: Zpracovatel: |  |
|  | PĎ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK1 |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | 235 268,17 |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 235 268,17 |
|  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 174 962,27 |
|  | 85 | K | 430321001 | Montáž podestových panelů hmotnosti do 31 | kus | 2,000 | 1 298,26 | 2 596,52 |
|  | 86 | M | 593737.R | podesta schodišťová nosná ŽB 2550x1100x250mm | kus | 1,000 | 37 649,06 | 37 649,06 |
|  | 87 | M | 593738. R | podesta schodišťová nosná ŽB 2550x959x250mm | kus | 1,000 | 32 823,13 | 32 823,13 |
|  | 92 | K | 435121011 | Montáž schodišťových ramen bez podest hmotnosti do 1,51 | kus | 4,000 | 1 351,98 | 5 407,92 |
|  | 95 | M | 593723.R | 5 - rameno schodišťové ŽB | kus | 1,000 | 48 594,21 | 48 594,21 |
|  | 96 | M | 593724.R | 6 - rameno schodišťové ŽB | kus | 1,000 | 47 891,43 | 47 891,43 |
|  |  | D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 58 267,20 |
|  | 167 | K | 953611115 | Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a stěnou | kus | 4,000 | 4 022,70 | 16 090,80 |
|  | 168 | K | 953611141 | Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi prefabrikovaným ramenem a podestou | kus | 4,000 | 6 744,10 | 26 976,40 |
|  |  | R | 953699001 | Výrobní projektová dokumentace | kus | 1,000 | 15 200,00 | 15 200,00 |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 2 038,70 |
|  | 190 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | t | 11,020 | 185,00 | 2 038,70 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9

Objekt:

Soupis:

SO.02 - Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu Změna schodiště do 4 NP - odpočet

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | -57 416,62 |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -57 416,62 |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | -55 474,84 |
| 37 | K | 430321414 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | -3,100 | 3 523,00 | -10 921,30 |
|  | w |  | "schodiště" 3,875*1,2*0,18+3,93*1,2*0,18+1,513*2,55*0,18 |  | 2,380 |  |  |
|  | w |  | "schodiště Stupně" 0,1666*0,3/2*1,2*24 |  | 0,720 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 3,100 |  |  |
| 38 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | -0,038 | 42 926,00 | -1 631,19 |
|  | w |  | "OK4 - prám. 12mm" 0,0381 |  | 0,038 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 0,038 |  |  |
| 39 | K | 430362021 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari | t | -0,083 | 40 154,00 | -3 332,78 |
|  | w |  | "schodiště - OK2 - sfť 8/100mm" 0,0829 |  | 0,083 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 0,083 |  |  |
| 40 | K | 431351121 | Zřízeni bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | -13,224 | 577,00 | -7 630,25 |
|  | w |  | "schodiště" 3,875*1,2+3,93*1,2+1,513*2,55 |  | 13,224 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 13,224 |  |  |
| 41 | K | 431351122 | Odstraněni bedněni podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | -13,224 | 93,00 | -1 229,83 |
| 42 | K | 434351141 | Zřízeni bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | -5,398 | 347,00 | -1 873,11 |
|  | w |  | "schodiště” 0,1666*1,2*24+0,1666*0,3*12 |  | 5,398 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 5,398 |  |  |
| 43 | K | 434351142 | Odstranění bedněni stupňů přímočarých schodišť | m2 | -5,398 | 66,00 | -356,27 |
| 44 | K | 953946111 | Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 11 z profilů hmotnosti do 13 kq/m | t | -0,586 | 23 835,00 | -13 967,31 |
|  |  |  | "OK2-P0I.Č. 1-14" |  |  |  |  |
|  | w |  | (158,8+1,9+45,6+25,6+58,1+21,9+58,1+22,1+23+13,8+152,7+ 4,8)/1000 |  | 0,586 |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 0,586 |  |  |
| 45 | M | 130108.R | OK2 - ocelová konstrukce schodiště - UPE180, L140/10 | t | -0,586 | 24 800,00 | -14 532,80 |
|  | p |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 20,20 kg/m |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | -1 941,78 |
| 97 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m | t | -10,009 | 194,00 | -1 941,78 |