ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Název akce: „ZŠ ZACHAR – ÚPRAVA VNITŘNÍ KANALIZACE A ODVODNĚNÍ STŘECH“

Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž

Zhotovitel: Stav consult, s.r.o., Jožky Silného 2349/4, 767 01 Kroměříž

Technický dozor stavebníka: xxx

Generální projektant: xxx

- Objekt a oddíl stavby: stavba není členěna na jednotlivé SO

- Zpracovatel změnového listu: xxx, Stav consult, s.r.o.

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

  - Zápis z kontrolního dne č.1 ze dne 03. 07. 2024 (podklad č. 1)

  - Položkový rozpočet - odstranění vaty (podklad č. 2)

- Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Nad odstraňovaným podhledem z kovových lamel se nachází vrstva z minerálních rohoží tl. 60 mm. Minerální izolaci je potřeba odstranit. Ve skladbě plnila akustickou funkci, nikoliv tepelně izolační. Akustickou funkci nově nahrazuje navržený širokopásmový podhled.

- Stanovisko zhotovitele stavby:

Změnový list má vliv na změnu, rozsah a cenu díla. Termín dokončení však zůstává nezměněn.

- Rekapitulace nákladů

| Popis položek | Kč (bez DPH) | Kč (vč. DPH) |
| --- | --- | --- |
| vícepráce | + 31.183,85 Kč | + 37.732,46 Kč |
| méněpráce | - 000.000,- Kč | - 000.000,- Kč |
| bilance změnového listu | + 31.183,85 Kč | + 37.732,46 Kč |

Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny 
v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS (popř. ÚRS).

- Stanovisko generálního projektanta:

Pro nepřístupnost prostoru nad podhledem nemohla být vrstva akustické izolace známa a její odstranění nebylo navrženo.

- Stanovisko TDS:

Prohlídkou na místě samém byla provedena kontrola a měření odstraňovaných akustických izolací. Práce nemají vliv na konečný termín plnění akce. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací dle článku 4. odst. 4.7. smlouvy o dílo na realizaci stavby.

Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.

Uvedené práce souvisí s předmětem díla. TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje Objednateli tento ZL odsouhlasit.

- Stanovisko objednatele díla:

Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek v pořádku.

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku 
ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

- Seznam podkladů:

Podklad č. 1 – Zápis z kontrolního dne č. 1 ze dne 03. 07. 2024

Podklad č. 2 – Položkový rozpočet - odstranění vaty

Datum: 03. 07. 2024

………………………

xxx, zpracovatel ZL

………………………

xxx, zástupce zhotovitele pro věci technické

………………………

xxx, technický dozor stavebníka

………………………

xxx, generální projektant

………………………

xxx, zástupce objednatele pro věci technické