Dodatek č.1 k SOD č. 651/2024

smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

**MVE Skalka TG 2 - generátor**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

Smluvní strany:

**Objednatel:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Statutární orgán: zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení: číslo účtu:**

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ70889988

, generální ředitel ředitel závodu Karlovy Vary

, vedoucí prozu Cheb

tel.: , e-mail:

, vedoucí úseku Cheb

tel.: , e-mail:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

**Zhotovitel:**

**Adresa:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Zastoupený, e-mail, tel.: zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**Hansen Elektric, spol. s r.o.**

Těšínská 2977/79c, 746 01 Opava

47973862

CZ47973862

, jednatel

tel.: , e-mail:

tel.: , e-mail:

**bankovní spojení: číslo účtu:**

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajský soud v Ostravě, v oddílu C, vložce č. 5399.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

**Změnu Čl II. Termín plnění**

Změny nastaly v důsledku zjištěného většího poškození generátoru (magnetického obvodu), které nebylo způsobeno zhotovitelem (příloha č. 1 Nálezová zpráva).

Změny byly oznámeny elektronicky zástupci smluvní strany a bylo domluveno vyhotovení dodatku ke smlouvě 651/2024.

**Mění se:**

**Čl. II. Termín plnění**

Původní znění:

**b) dokončení díla: do 31.7.2024**

Nové znění:

**b) dokončení díla: do 31.12.2024**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 651/2024 se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

**OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na [http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich- udaju/d-1369/p1=1459](http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1%3D1459) .

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

Přílohy

Př. č. 1 - Nálezová zpráva ze dne 2.7.2024

V Karlových Varech dne 31.7.2024 oprávněný zástupce objednatele

V Opavě dne 31.7.2024 oprávněný zástupce zhotovitele

ředitel závodu Karlovy Vary Povodí Ohře, státní podnik jednatel společnosti

Hansen Elektric, spol. s r.o.