**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)**

Č.j. objednatele: 758-2024-541100

Č.j. zhotovitele: 856/TB/CI/2024/009/CIFD

***(dále jen „dodatek“ nebo „SoD“)***

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,**

**Adresa:** U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

Tel.: +420 725 548 187

E-mail: m.srnkova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno: STRABAG Silnice a.s.**

**Sídlo:** Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – v zastoupení dle plné moci ze dne 08. 02. 2024,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – v zastoupení dle plné moci ze dne 08. 02. 2024

tel./fax: +420 xxxxxxxxx/ fax není

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: 5k5equ5

v technických záležitostech

je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel./fax: +420 xxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 801200379/0800

IČO: 45359041

DIČ: CZ45359041 - je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24650.

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Preambule:**

Tímto dodatkem se doplňuje Smlouva o dílo č. 758-2024-541100 (č. zhotovitele 856/TB/CI/2024/009/CIFD), jejímž předmětem je provedení díla s názvem **Rekonstrukce polní cesty HC1-R v k. ú. Pavlovice u Jestřebí**.

Na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Účelem tohoto dodatku je vyčíslení výdajů, které nejsou způsobilými k přiznání dotace.

**Čl. I Předmět a účel dodatku**

1. Na základě nabídky dodavatele ze dne 30. 06. 2024 byla smlouvou sjednána tato celková cena za provedení díla:

Celková cena bez DPH činí 11 045 350,15 Kč

DPH 21% činí 2 319 523,53 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 13 364 873,68 Kč

1. Způsobilým výdajem pro přiznání dotace je realizace opatření ke zpřístupnění zemědělských a lesních pozemků **mimo intravilán**. Část rekonstruované **polní cesty HC1-R zasahuje do zastavěné části obce – intravilánu.** Jedná se o úsek v délce 113 m.Náklady na realizaci tohoto úseku cesty nejsou způsobilými výdaji k přiznání dotace z PRV 2014-2020, proto došlo k vyčíslení těchto nezpůsobilých výdajů, které činí:

Celková cena bez DPH činí **1 070 333,41** Kč

DPH 21% činí 224 770,02 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **1 295 103,43** Kč

1. Tímto dodatkem se nemění žádné ustanovení smlouvy – všechna ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Celková cena za provedení díla uvedená v Čl. III Cena díla (hodnota závazku ze smlouvy) se **nemění**.

**Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co byl dodatek uveřejněn v registru smluv.
4. Přílohami dodatku jsou:

Příloha č. 1 - Vyčíslení nezpůsobilých výdajů – Polní cesta – 113 m (intravilán obce),

Příloha č. 2 - Koordinační situační výkres s vyznačením úseku cesty zasahujícího do intravilánu obce (oranžová výplň - „VOZOVKA Z ČEDIČOVÉ DLAŽBY SKLÁDANÉ NADIVOKO“)

|  |  |
| --- | --- |
| V Liberci dne *– časové razítko* | V Liberci dne – *dle elektronického podpisu* |
| *podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem s časovým razítkem* |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **Objednatel**  Ing. Bohuslav Kabátek,  ředitel Krajského pozemkového úřadu  pro Liberecký kraj  *Za správnost vyhotovení dokumentu odpovídá: Věra Hejtmánková* | **Zhotovitel** – STRABAG Silnice a.s.  xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx  v zastoupení dle plné moci ze dne 08. 02. 2024 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | | | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Stavba: | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | | | | | |  | |  | |
|  | Objekt: | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **770/20-1 - SO 101 Polní cesta - 113 m (intravilán obce)** | | | | | | | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | KSO: | | | |  | |  | |  | | CC-CZ: | |  | |
|  | Místo: | | | |  | |  | |  | | Datum: | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Zadavatel: | | | |  | |  | |  | | IČ: | | 01312774 | |
|  |  | | Státní pozemkový úřad | | | |  | |  | | DIČ: | | CZ01312774 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Zhotovitel: | | | |  | |  | |  | | IČ: | |  | |
|  |  | |  | | | | | | | | DIČ: | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Projektant: | | | |  | |  | |  | | IČ: | | 64939511 | |
|  |  | | NDCon s.r.o. | |  | |  | |  | | DIČ: | | CZ64939511 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Zpracovatel: | | | |  | |  | |  | | IČ: | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | DIČ: | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Poznámka: | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | | | | | | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Cena bez DPH** | | | |  | |  | |  | |  | | **1 070 333,41** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | Základ daně | |  | |  | | Sazba daně | | Výše daně | |
|  | DPH | | základní | | 1 070 333,41 | |  | |  | | 21,00% | | 224 770,02 | |
|  |  | | snížená | | 0,00 | |  | |  | | 12,00% | | 0,00 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Cena s DPH** | | | |  | | **v** | | **CZK** | |  | | **1 295 103,43** | |
| **SOUPIS PRACÍ** | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Stavba: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | | | | | | | |  | |  | |
| Objekt: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **770/20-1 - SO 101 Polní cesta - 113 m (intravilán obce)** | | | | | | | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Místo: | |  | |  | |  | |  | | Datum: | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Zadavatel: | | | | Státní pozemkový úřad | |  | |  | | Projektant: | | NDCon s.r.o. | |
| Zhotovitel: | | | |  | |  | |  | | Zpracovatel: | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| PČ | Typ | Kód | | Popis | | MJ | | Množství | | J.cena [CZK] | | Cena celkem [CZK] | |
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | |  | |  | |  | |  | |
|  | D | HSV | | Práce a dodávky HSV | |  | |  | |  | |  | |
|  | D | 1 | | Zemní práce | |  | |  | |  | | **69 385,25** | |
| 10 | K | 122252205 | | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3 | | m3 | | 287,500 | | 104,44 | | 30 026,50 | |
| 24 | K | 181951112 | | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | | m2 | | 575,000 | | 21,45 | | 12 333,75 | |
| 25 | K | AG.R-1 | | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností | | m3 | | 287,500 | | 94,00 | | 27 025,00 | |
|  | D | 5 | | Komunikace pozemní | |  | |  | |  | | **1 000 522,90** | |
| *27* | *M* | *58530159* | | *vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté* | | *t* | | *7,132* | | *4 044,80* | | *28 847,51* | |
| *28* | *M* | *58522150* | | *cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa* | | *t* | | *7,132* | | *2 984,00* | | *21 281,89* | |
| 29 | K | 561081131 | | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm | | m2 | | 575,000 | | 32,08 | | 18 446,00 | |
| 30 | K | 564851111 | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | | m2 | | 575,000 | | 154,45 | | 88 808,75 | |
| 31 | K | 564851111-1 | | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | | m2 | | 575,000 | | 154,45 | | 88 808,75 | |
| 36 | K | 594611112 | | Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm ze štěrkopísku | | m2 | | 490,000 | | 978,76 | | 479 592,40 | |
| 38 | K | 599432111 | | Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky kamenivem těženým | | m2 | | 490,000 | | 29,25 | | 14 332,50 | |
| 47 | K | 916241213 | | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | | m | | 235,000 | | 508,48 | | 119 492,80 | |
| *48* | *M* | *58380207* | | *krajník kamenný žulový silniční 160x200x300-800mm* | | *m* | | *235,000* | | *597,18* | | *140 337,30* | |
| 49 | K | 938909311 | | Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | | m2 | | 575,000 | | 1,00 | | 575,00 | |
|  | D | 998 | | Přesun hmot | |  | |  | |  | | **425,26** | |
| 51 | K | 998225111 | | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | | t | | 425,260 | | 1,00 | | 425,26 | |