	
	
	



Smlouva o dílo 
SM 0600/2024

„Územní studie revitalizace sídliště Hvězdárna, Jindřichův Hradec“


uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800


Zhotovitel:		Ing. arch. Tomáš Beneš
zastoupen:		Ing. arch. Tomáš Beneš
sídlo:		Ve struhách 969/13, 160 00 Praha 6 
IČ:			88195848	
DIČ: 		xxx
bankovní spojení:	xxx
e-mail:		xxx
Zapsaný v živnostenském rejstříku
osoby oprávněné k jednání:		Ing. arch. Tomáš Beneš
ve věcech smluvních: 		Ing. arch. Tomáš Beneš
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[bookmark: _Toc66962431][bookmark: _Toc161222208]Úvodní ustanovení
[bookmark: _Toc66962432][bookmark: _Toc161222209]Podklady pro uzavření smlouvy
Podkladem pro uzavření smlouvy je zadávací dokumentace veřejné zakázky „Územní studie revitalizace sídliště Hvězdárna, Jindřichův Hradec“.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 11.4.2024

[bookmark: _Toc66962434][bookmark: _Toc161222210]Předmět smlouvy
[bookmark: _Toc66962435][bookmark: _Toc161222211]Zhotovení díla
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

Zhotovitel potvrzuje, že se před uzavřením této smlouvy řádně, detailně a s odbornou péčí seznámil a je plně srozuměn se všemi nezbytnými podrobnostmi o díle a nezávisle přezkoumal a posoudil všechny ukazatele a údaje, u kterých lze mít za to, že budou mít vliv na řádné a včasné plnění jeho povinností podle této smlouvy, jakož i další rizika, která mohou mít vliv na realizaci díla.

Zhotovitel dále potvrzuje, že uzavřel tuto smlouvu na základě údajů, informací a dat vztahujících se k dílu, které si vyžádal od objednatele, resp. dalších informací, které mu objednatel sdělil, a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že jeho případné zanedbání jeho povinnosti anebo potřeby seznámit se se všemi těmito údaji, informacemi a daty ho nezbavuje odpovědnosti za řádnou a včasnou realizaci díla.

Dílo bude prováděno „řešitelským týmem zhotovitele“ uvedeným v nabídce. Změnu osob ve složení řešitelského týmu zhotovitele lze provést pouze po písemném souhlasu objednatele, a to vždy pouze za osobu se stejnou nebo vyšší odbornou schopností (kvalifikace, autorizace) a zkušeností odpovídající minimálnímu kritériu technické kvalifikace požadovaného v zadávacím řízení. Zároveň touto změnou nesmí dojít ke změně bodového hodnocení v kritériu č. 2 „Kvalita řešitelského týmu dodavatele“ a č. 4 „Odborná úroveň portfolia referenčních prací klíčových členů řešitelského týmu s uvedením popisu přístupu k plnění referenční zakázky“. 

[bookmark: _Toc66962436][bookmark: _Toc161222212]Vymezení díla
Dílem se pro účely této smlouvy rozumí zpracování územní studie revitalizace sídliště Hvězdárna, Jindřichův Hradec a související participaci. Podrobná specifikace předmětu smlouvy je uvedena v Příloze č. 1 (Zadání územní studie revitalizace sídliště Hvězdárna, Jindřichův Hradec schválené dne 25. 8. 2021 Zastupitelstvem města Jindřichův Hradec č. usnesení 563/31Z/2021) a v Příloze č. 2 (Rozsah požadované participace v průběhu zpracování územní studie revitalizace sídliště Hvězdárna, Jindřichův Hradec), které tvoří nedílné součásti této smlouvy.

V rámci zpracování díla se zhotovitel zavazuje k účasti na všech pracovních schůzkách svolaných objednatelem a k respektování závěrů na nich přijatých. Počet a termíny porad stanoví objednatel podle postupu prací na díle. První vstupní porada se uskuteční spolu se zahájením prací na díle, a to na základě výzvy objednatele. Termín každé další porady oznámí objednatel zhotoviteli nejpozději 7 kalendářních dní před jejím konáním, nedohodnou-li se smluvní strany na termínu další schůzky jinak.   


[bookmark: _Toc66962443][bookmark: _Toc161222213]Smluvní cena a platební podmínky
[bookmark: _Toc66962444][bookmark: _Toc161222214]Smluvní cena
Objednatel zaplatí dodavateli cenu díla ve výši 1 170 000,- Kč bez DPH /dále jen Smluvní cena/, která je cenou nejvýše přípustnou a nelze jí překročit.

Smluvní cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla dle této smlouvy včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu kurzovních rozdílů.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

[bookmark: _Toc66962445][bookmark: _Toc161222215]Platební podmínky
Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. 

Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční ve třech splátkách, a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu, který bude nedílnou součástí daňového dokladu. Splátka budou probíhat takto: 
a) po odevzdání analytické části bude zhotoviteli uhrazena částka ve výši 30 % Smluvní ceny;  
b) po odevzdání návrhové části územní studie bude zhotoviteli uhrazena částka ve výši 30 % Smluvní ceny;
c) po odevzdání návrhu územní studie včetně zapracovaných připomínek z participativního setkání bude zhotoviteli uhrazena částka ve výši 25 % se Smluvní ceny;
d) po odevzdání čistopisu územní studie se zapracovanými připomínkami a rovněž po úpravách vzešlých z projednání, bude zhotoviteli uhrazena částka ve výši 15% Smluvní ceny. 

Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 

[bookmark: _Toc66962447][bookmark: _Toc161222216]Termín plnění
[bookmark: _Toc66962448][bookmark: _Toc161222217]Časový harmonogram
Zhotovitel je povinen předat objednateli

a) analytickou část územní studie nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy (I. fáze),
b) návrhovou část územní studie nejpozději do 6 měsíců od ukončení I. fáze (II. fáze),
c) návrhovou část územní studie včetně zapracování připomínek z participativního setkání nejpozději do 3 měsíců od ukončení II. fáze (III. fáze),
d) návrhovou část územní studie upravenou dle projednání nejpozději do 6 měsíců od ukončení III. fáze.
Zhotovitel a objednatel spolu sepíší o předání předávací protokol (postačí prosté potvrzení o předání), teprve po kontrole odevzdaného díla spolu podepíší akceptační protokol. 
 
[bookmark: _Toc66962449][bookmark: _Toc161222218]Způsob plnění a předání díla
[bookmark: _Toc161222219]Způsob plnění
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech dle nastaveného časového harmonogramu.

Příslušnou část územní studie je zhotovitel povinen předložit objednateli v 5 kopiích, a to průvodní zprávu a dokumentaci v tištěné i digitální podobě; digitální výstupy (geodata, texty, tabulky, grafické přílohy) na paměťových nosičích. 
	Tištěná forma dokumentace bude obsahovat
· textovou část vyhotovenou ve formě svázaného sešitu formátu A4,
· grafickou část svázanou v tvrdých deskách, formát výkresů bude odpovídat měřítkům výkresů požadovaným v Zadání územní studie.
	Digitální forma dokumentace bude obsahovat
· výkresovou část: výkresy ve formátu PDF v rozlišen minimálně 300 dpi na formátu A4, případně A3 a .dwg/shp (.dxf),
· textovou část: ve formě dokumentů ve formátu PDF a .doc (.docx).
	V případě potřeby bude výstup konzultován s objednatelem. 

[bookmark: _Toc161222220][bookmark: _Hlk66878571]Poddodavatelé
Zhotovitel se zavazuje v souladu s podanou nabídkou „Územní studie revitalizace sídliště Hvězdárna, Jindřichův Hradec“ plnit veškeré povinnosti dle této smlouvy sám, tj. bez účasti poddodavatelů, anebo pouze prostřednictvím těch poddodavatelů, u kterých v nabídce prokázal základní a profesní kvalifikaci. 

Při plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím jiné osoby (poddodavatele) odpovídá zhotovitel objednateli za provádění díla, jako by ho prováděl sám.  

Zhotovitel je povinen zavázat třetí osoby (poddodavatele) k dodržování obdobných povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy, a současně se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré své povinnosti k poddodavatelům, k nimž se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních.

Zhotovitel nesmí dílo provádět prostřednictvím poddodavatele, u kterého v nabídce neprokázal základní a profesní kvalifikaci.

Změnit poddodavatele uvedeného v čl. 5.2.1 je zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

[bookmark: _Toc161222221]Kvalita díla
Dílo musí být zhotovitelem provedeno řádně, ve stanovených termínech a s odbornou péčí.

Řádně a ve stanovených termínech se rozumí provedení díla v souladu s čl. 4.1.1 této smlouvy, ve stavu, jenž odpovídá požadavkům na kvalitu díla, resp. podmínkám stanoveným v právních předpisech, příslušných technických normách a v zadávací dokumentace veřejné zakázky Územní studie revitalizace sídliště Hvězdárna, Jindřichův Hradec.

[bookmark: _Toc66962457][bookmark: _Toc161222222]Předání a převzetí díla
Místem předání díla je sídlo objednatele: Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II. 

Předání a převzetí každé části díla dle článku 4.1.1 se uskuteční na základě oběma stranami podepsaného akceptačního protokolu, který bude podepsán pouze tehdy, bude-li předávaná část díla splňovat požadavky na kvalitu stanovené touto smlouvou. Teprve podpisem akceptačního protokolu se dílo považuje za provedené a převzaté a zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny díla. Akceptační protokol musí být podepsán nejpozději do 14 dnů ode dne předání každé části díla. 

Zhotovitel není povinen dílo převzít a podepsat akceptační protokol, pokud dílo nesplňuje některý z požadavků na jeho kvalitu stanovených touto smlouvou.

Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem jeho předání a převzetí. Do této doby nese nebezpečí škody zhotovitel.

Nesplnění dohodnutého časového harmonogramu podléhá sankci dle této smlouvy.

[bookmark: _Toc161222223][bookmark: _Hlk66864373]Vyšší moc
[bookmark: _Toc66962442][bookmark: _Toc161222224]Vyšší moc
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelná pohroma atd. 

V souvislosti s výskytem pandemické nákazy SARS-CoV-2 objednatel pro odstranění jakýchkoliv pochybností tímto prohlašuje, že samotná existence pandemické nákazy SARS-CoV-2 není považována ve smyslu této smlouvy za vyšší moc. Vyšší mocí se rozumí pouze omezení, která budou v souvislosti s pandemií zavedena a budou mít přímý vliv na provádění díla. Smluvní strany se zavazují, že se budou vzájemně bez zbytečného odkladu informovat o všech skutečnostech, které mohou mít přímo či nepřímo vliv na provádění díla, a to elektronickou korespondencí. 

Pokud dojde k přerušení díla na dobu nezbytně nutnou z titulu zásahu vyšší moci, termíny pro dokončení díla se posouvají o tuto nezbytně nutnou dobu s tím, že se nejedná o porušení plnění dle této smlouvy. Prodloužení termínu pro dokončení díla bude řešeno formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

[bookmark: _Toc66962458][bookmark: _Toc161222225]Součinnost objednatele
[bookmark: _Toc161222226]Součinnost objednatele
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení předmětu plnění. 

Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem tak, že bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyžádání zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, se závazně vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a včasném plnění předmětu díla. 

Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu díla, jestliže objednatel nezajistí součinnost v rozsahu a termínu dle této smlouvy. Nesplnění povinnosti objednatele spolupracovat se považuje za podstatné porušení povinností uložených touto smlouvou a umožňuje zhotoviteli tuto smlouvy vypovědět či od ní odstoupit. 

[bookmark: _Toc66962460][bookmark: _Toc161222227]Záruka
[bookmark: _Toc66962461][bookmark: _Toc161222228]Záruční podmínky
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění je provedený dle podmínek této smlouvy, zadávací dokumentace, a že během záruční doby bude mít předmět smlouvy vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

Záruční doba předmětu smlouvy je 36 měsíců od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo dílo (nebo jeho část) předáno. Pokud byly při akceptaci zjištěny vady, záruční doba počíná běžet až předáním díla po odstranění vad. Pokud vytčené vady nebrání akceptaci díla, ustanovení předchozí věty se nepoužije. 

[bookmark: _Toc66962462][bookmark: _Toc161222229]Vady díla
V případě vady díla dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad. Možnost jiné dohody není vyloučena. 

Vady vytčené v akceptačním protokolu, které nebrání akceptaci, se zhotovitel zavazuje odstranit ve lhůtách stanovených v akceptačním protokolu. 

Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 kalendářních dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě do 10 kalendářních dnů od e-mailového doručení. 

V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 kalendářních dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín.

Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle této smlouvy.

V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu článku 8.1.2 této smlouvy.

Zhotovitel objednateli odpovídá za případné porušení práva jakékoliv třetí osoby vyplývající z průmyslového nebo duševního vlastnictví související s plněním předmětu smlouvy, a to na území České republiky i mimo něj. 

Pokud bude mít dílo právní vady, zhotovitel je povinen na vlastní náklady učinit všechna opatření nezbytná k odstranění právní vady předmětu smlouvy. Zhotovitel nese veškeré náklady a hradí veškeré oprávněné nároky třetích osob.

V případě, že by se zhotovitel mohl při plnění smlouvy dostat do konfliktu zájmů mezi objednatelem a jinou osobou, je povinen okamžitě na takovou možnost upozornit objednatele a předložit mu návrh řešení. V případě porušení tohoto závazku odpovídá objednateli za způsobenou škodu v plném rozsahu.

[bookmark: _Toc161222230][bookmark: _Toc66962463]Ustanovení o právním vztahu k autorskému zákonu „licenční doložka“
[bookmark: _Toc161222231]Licenční doložka
Zhotovitel poskytne objednateli výhradní věcně, časově a místně neomezenou licenci k předmětu smlouvy. 

Objednatel je oprávněn zcela nebo z části oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě (podlicence).

Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v Smluvní ceně sjednané dle této smlouvy.

Po vyloučení všech pochybností platí, že se zhotovitel zavazuje zajistit právo používat patenty, ochranné známky, licence, průmyslové vzory, know-how, software a práva z duševního vlastnictví, nezbytně se vztahující k předmětu smlouvy, která jsou nutná pro jeho využití, a to současně s předáním předmětu smlouvy nebo jeho části objednateli. 

[bookmark: _Toc161222232]Zajištění
[bookmark: _Toc66962465][bookmark: _Toc161222233]Smluvní pokuty
V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termíny časového harmonogramu díla sjednané v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele této smlouvy. 

V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v termínu dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

V případě, že zhotovitel neodstraní vytčené vady, které nebrání akceptaci, ve lhůtách uvedených v akceptačním protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou neodstraněnou závadu a každý den prodlení. 

V případě, že zhotovitel neoznámí objednateli změnu poddodavatele, nebo poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných dodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, nebo se do provádění díla zapojí poddodavatel, který nebyl identifikován a odsouhlasen objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.

V případě, že zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této povinnosti ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

V případě, že se zhotovitel neúčastní řádně oznámené pracovní porady dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou jednotlivou neúčast.

Poruší-li zhotovitel svoji povinnost organizace a aktivní účasti na urbanistických vycházkách dle Přílohy č. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.

V případě, že zhotovitel nezajistí pro objednatele výhradní věcně, časově a místně neomezenou licenci k předmětu smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. 

Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení povinností zhotovitele vznikl právní nárok, započíst proti kterékoliv úhradě, která mu přísluší dle příslušných ustanovení této smlouvy či proti jakékoliv jiné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní strany tedy nebudou aplikovat ustanovení § 2050 občanského zákoníku. 

[bookmark: _Toc66962466][bookmark: _Toc161222234]Úroky z prodlení
V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

[bookmark: _Toc66962467][bookmark: _Toc161222235]Pojištění
[bookmark: _Toc66962468][bookmark: _Toc161222236]Pojištění odpovědnosti za škody
Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s prováděním díla, a to na pojistnou částku ve výši minimálně 2 mil. Kč, číslo pojistné smlouvy 8059840419 u MARSH, s.r.o. dobu 1.12.2023 – 1.12.2024 a řádně uhradil sjednané pojistné. 

[bookmark: _Toc66962469][bookmark: _Toc161222237]Odstoupení od smlouvy
[bookmark: _Toc66962470][bookmark: _Toc161222238]Odstoupení objednatelem
Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:
a) zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,
b) předmět smlouvy nebude splňovat parametry stanovené v této smlouvě, zadávací dokumentaci, obecně závazných právních předpisech či technických normách,
c) zhotovitel bude v prodlení s dodáním předmětu smlouvy či jeho části o více než 30 kalendářních dnů,
d) zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli nebo poruší ustanovení 2.1.4 této smlouvy,
e) zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s touto smlouvou a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.

[bookmark: _Toc66962471][bookmark: _Toc161222239]Odstoupení zhotovitelem
Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle této smlouvy tím není dotčeno.
[bookmark: _Toc66962472][bookmark: _Toc161222240]Účinnost odstoupení
Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

[bookmark: _Toc66962473][bookmark: _Toc161222241]Ostatní ustanovení
[bookmark: _Toc66962474][bookmark: _Toc161222242]Prohlášení zhotovitele
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

[bookmark: _Toc66962475][bookmark: _Toc161222243]Postupitelnost a právní nástupnictví
Žádná ze smluvních stran nesmí, a to ani zčásti, postoupit ani jiným způsobem způsobit převod či přechod žádného ze svých práv ani žádné ze svých povinností podle této smlouvy, zřídit k nim jakákoliv práva třetích osob, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

Tato Smlouva zavazuje právní nástupce smluvních stran. Závazky zhotovitele nezaniknou ztrátou příslušného podnikatelského oprávnění podle § 2588 Občanského zákoníku, ani zánikem zhotovitele za předpokladu, že má právního nástupce.

[bookmark: _Toc66962476][bookmark: _Toc161222244]Řešení sporů
V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

[bookmark: _Toc66962477][bookmark: _Toc161222245]Oznámení
Veškerá sdělení a komunikace vyplývající nebo související s touto smlouvou budou mít písemnou formu a mohou být doručována osobně, datovou schránkou nebo emailem. 

Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

[bookmark: _Toc66962478][bookmark: _Toc161222246]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Toc66962479][bookmark: _Toc161222247]Rozhodné právo
Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

[bookmark: _Toc66962481][bookmark: _Toc161222248]Změna smlouvy
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky nabývají účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

[bookmark: _Toc66962482][bookmark: _Toc161222249]Přílohy smlouvy
Zadání územní studie revitalizace sídliště Hvězdárna, Jindřichův Hradec schválené dne 25. 8. 2021 Zastupitelstvem města Jindřichův Hradec č. usnesení 563/31Z/2021.

Rozsah požadované participace v průběhu zpracování územní studie revitalizace sídliště Hvězdárna, Jindřichův Hradec.

Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění dle této smlouvy.



[bookmark: _Toc66962483][bookmark: _Toc161222250]Vyhotovení a zveřejnění smlouvy
Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.

Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.
 
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. 

Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

[bookmark: _Toc66962484][bookmark: _Toc161222251]Ověřovací doložka
Znění této smlouvy bylo schváleno Radou města Jindřichův Hradec, usnesením č. 236/9R/2024 ze dne 20. 3. 2024 a je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 236/9R/2024  ze dne 20. 3. 2024.

 Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 447/17R/2024 ze dne 5. 6. 2024






V Praze dne 29. 7. 2024				V Jindřichově Hradci dne 13.6.2024

Elektronicky podepsáno				Elektronicky podepsáno
...........................................................		................................................................
za zhotovitele:						za objednatele:
Ing. arch. Tomáš Beneš				Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města





















Seznam poddodavatelů,
s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky: 

	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli

	1.
	Název poddodavatele:
	Ing. Andrea Junková
	Krajinářská architektura

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Konětopská 228/34, 277 32 Čečelice
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	

	
	e-mail:
	xxx
	

	
	IČ
	87431246
	

	2.
	Název poddodavatele:
	Ing. Miloš Burianec
	Doprava

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Praskačka 100, 503 33 Praskačka
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	

	
	e-mail:
	xxx
	

	
	IČ
	16798392
	

	3.
	Název poddodavatele:
	Karel Urbánek DiS.
	Modrá infrastruktura

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Nové Sídliště 521
378 53 Strmilov
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	

	
	e-mail:
		xxx
	

	
	IČ
	03819698
	






V  Praze                   dne:			

			….……………………………………………………………..
Ing. arch. Tomáš Beneš







10


