DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci „Cyklostezka Kotojedy - Vážany“

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů

Číslo smlouvy objednavatele:	SML/264/2024

Číslo smlouvy zhotovitele:	112/2024

# SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel

název:	Město Kroměříž

sídlo:	Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

statutární orgán:	Mgr. Tomáš Opatrný, starosta

IČ:	002 87 351

DIČ:	CZ 00287351

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

č. účtu:	8326340247/0100

za Objednatele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	Mgr. Tomáš Opatrný, starosta

- ve věcech technických:	xxx

(xxx) xxx (xxx)

  - Zhotovitel

název:	SPOLEČNOST STAVBY SR – KOTOJEDY

vedoucí společník:	STAVBY SR group s. r. o.

adresa:	Pančava 128, 760 01 Zlín

IČO:	09224289

DIČ:	CZ09224289

statutární orgán:	Bc. Eliška Nádvorníková, Karel Vala, jednatelé

společník č. 1:	REMAT PLUS Zlín s. r. o.

adresa:	Pančava 128, 760 01 Zlín

IČO:	25304259

DIČ:	CZ25304259

statutární orgán:	Ing. Ondřej Nádvorník, Ing. Josef Šopík, jednatelé

telefon:	xxx

e-mail:	xxx

bankovní spojení:	ČSOB, a. s.

číslo účtu:	xxx

za Zhotovitele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	Bc. Eliška Nádvorníková

- ve věcech technických:	Ing. Ondřej Nádvorník Hlavní stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Josef Šopík

# ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 1 SMLOUVY

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/264/2024 ze dne 25. 3. 2024 na akci: „Cyklostezka Kotojedy - Vážany“ (dále jen Smlouva).

  - Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se upřesňuje čl. 6. CENA DÍLA odst. 6.2.

# ZMĚNY:

  - V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce a vícepráce:

| č. ZL | název změnového listu | méněpráce bez DPH | vícepráce bez DPH | bilance bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL 1 | Změna úpravy zemní pláně pomocí hydraulických pojiv | - 344 280,45 Kč | + 342 676,16 Kč | - 1 604,29 Kč |
| ZL 2 | Neosazení 2 ks ocelových zábran proti vjezdu vozidlům | - 11 000,- Kč | 0,- Kč | - 11 000,- Kč |
| ZL 3 | Doplnění trvalého dopravního značení | 0,- Kč | + 11 318,- Kč | + 11 318,- Kč |
| ZL 4 | Optimalizace nosné konstrukce stavebního objektu SO 201 Lávka | - 111 000,- Kč | + 110 080,- Kč | - 920,- Kč |
| ZL 5 | Výměna povrchu ve vjezdu na dětské hřiště v trase cyklostezky | - 31 920,- Kč | + 30 976,- Kč | - 944,- Kč |
| ZL 6 | Změna provedení krytu sjezdu na pole v trase cyklostezky | - 0,- Kč | + 44 077,60 Kč | + 44 077,60 Kč |
|  | celkem | - 498 200,45 Kč | + 539 127,76 Kč | + 40 927,31 Kč |

  - Podrobný popis změn je uveden ve Změnových listech č. 1 - 6, které jsou přílohou tohoto dodatku.

  - Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé změny v členění dle přiložených rozpočtů jsou přiřazeny následovně:

| č. ZL | název změnového listu | součet VCP + MPC bez DPH | zařazení dle § 222 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZL 1 | Změna úpravy zemní pláně pomocí hydraulických pojiv | - 1 604,29 Kč | odst. 6 |
| ZL 2 | Neosazení 2 ks ocelových zábran proti vjezdu vozidlům | - 11 000,- Kč | odst. 4 |
| ZL 3 | Doplnění trvalého dopravního značení | + 11 318,- Kč | odst. 4 |
| ZL 4 | Optimalizace nosné konstrukce stavebního objektu SO 201 Lávka | - 920,- Kč | odst. 4 |
| ZL 5 | Výměna povrchu ve vjezdu na dětské hřiště v trase cyklostezky | - 944,- Kč | odst. 4 |
| ZL 6 | Změna provedení krytu sjezdu na pole v trase cyklostezky | + 44 077,60 Kč | odst. 4 |
|  | celkem | + 40 927,31 Kč |  |

  - Cena se tímto zvyšuje o 40 927,31 Kč bez DPH.

  - Původní znění čl. 6 odst. 6.2 se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

7 816 927,31 Kč (bez DPH)

(slovy: sedm milionů osm set šestnáct tisíc devět set dvacet sedm korun českých a třicet jedna haléřů)

1 641 554,74 Kč (DPH 21 %)

9 458 482,05 Kč (včetně DPH)

(slovy: devět milionů čtyři sta padesát osm tisíc čtyři sta osmdesát dva korun českých a pět haléřů)

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

  - Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy

k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

  - Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářených důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu, a to oběma smluvním stranami).

  - Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).

  - Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

  - Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

  - Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

  - Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 47. jednání, dne 28. 06. 2024, pod číslem usnesení RMK/24/47/1399.

Přílohy:

| Příloha č. 1 | Změnový list č. 1 |
| --- | --- |
| Příloha č. 2 | Změnový list č. 2 |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 3 |
| Příloha č. 4 | Změnový list č. 4 |
| Příloha č. 5 | Změnový list č. 5 |
| Příloha č. 6 | Změnový list č. 6 |

Objednatel:	Zhotovitel:

V Kroměříži, dne:	V Kroměříži, dne:

30.07.2024	17.07. 2024

…………………………………………	…………………………………………

Mgr. Tomáš Opatrný, starosta	Bc. Eliška Nádvorníková, jednatelka

17.07. 2024

………………………………………… Ing. Ondřej Nádvorník, jednatel

17. 07. 2024

………………………………………… Ing. Josef Šopík, jednatel