DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

**na zhotovení stavby na akci „Cyklostezka Kotojedy - Vážany“**

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů

Číslo smlouvy objednavatele: SML/264/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: 112/2024

# SMLUVNÍ STRANY

* 1. **Objednatel**

název: Město Kroměříž

sídlo: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

statutární orgán: Mgr. Tomáš Opatrný, starosta

IČ: 002 87 351

DIČ: CZ 00287351

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 8326340247/0100

za Objednatele je oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
* ve věcech technických: xxx

(xxx) xxx (xxx)

* 1. **Zhotovitel**

název: SPOLEČNOST STAVBY SR – KOTOJEDY

vedoucí společník: STAVBY SR group s. r. o.

adresa: Pančava 128, 760 01 Zlín

IČO: 09224289

DIČ: CZ09224289

statutární orgán: Bc. Eliška Nádvorníková, Karel Vala, jednatelé

společník č. 1: REMAT PLUS Zlín s. r. o.

adresa: Pančava 128, 760 01 Zlín

IČO: 25304259

DIČ: CZ25304259

statutární orgán: Ing. Ondřej Nádvorník, Ing. Josef Šopík, jednatelé

telefon: xxx

e-mail: xxx

bankovní spojení: ČSOB, a. s.

číslo účtu: xxx

za Zhotovitele je oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních: Bc. Eliška Nádvorníková
* ve věcech technických: Ing. Ondřej Nádvorník Hlavní stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Josef Šopík

# ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 1 SMLOUVY

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/264/2024 ze dne 25. 3. 2024 na akci: **„Cyklostezka Kotojedy - Vážany“** (dále jen Smlouva).

* 1. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se upřesňuje čl. **6. CENA DÍLA** odst. 6.2.

# ZMĚNY:

* 1. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce a vícepráce:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. ZL | název změnového listu | méněpráce bez DPH | víceprácebez DPH | bilance bez DPH |
| ZL 1 | Změna úpravy zemní pláně pomocí hydraulických pojiv | - 344 280,45 Kč | + 342 676,16 Kč | - 1 604,29 Kč |
| ZL 2 | Neosazení 2 ks ocelových zábran proti vjezdu vozidlům | - 11 000,- Kč | 0,- Kč | - 11 000,- Kč |
| ZL 3 | Doplnění trvalého dopravního značení | 0,- Kč | + 11 318,- Kč | + 11 318,- Kč |
| ZL 4 | Optimalizace nosné konstrukce stavebního objektu SO 201Lávka | - 111 000,- Kč | + 110 080,- Kč | - 920,- Kč |
| ZL 5 | Výměna povrchu ve vjezdu na dětské hřiště v trase cyklostezky | - 31 920,- Kč | + 30 976,- Kč | - 944,- Kč |
| ZL 6 | Změna provedení krytu sjezduna pole v trase cyklostezky | - 0,- Kč | + 44 077,60 Kč | + 44 077,60 Kč |
|  | **celkem** | **- 498 200,45 Kč** | **+ 539 127,76 Kč** | **+ 40 927,31 Kč** |

* 1. Podrobný popis změn je uveden ve Změnových listech č. 1 - 6, které jsou přílohou tohoto dodatku.
	2. Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé změny v členění dle přiložených rozpočtů jsou přiřazeny následovně:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| č. ZL | název změnového listu | součet VCP + MPC bez DPH | zařazení dle§ 222 |
| ZL 1 | Změna úpravy zemní pláně pomocí hydraulických pojiv | - 1 604,29 Kč | odst. 6 |
| ZL 2 | Neosazení 2 ks ocelových zábran proti vjezdu vozidlům | - 11 000,- Kč | odst. 4 |
| ZL 3 | Doplnění trvalého dopravního značení | + 11 318,- Kč | odst. 4 |
| ZL 4 | Optimalizace nosné konstrukce stavebního objektu SO 201 Lávka | - 920,- Kč | odst. 4 |
| ZL 5 | Výměna povrchu ve vjezdu na dětské hřištěv trase cyklostezky | - 944,- Kč | odst. 4 |
| ZL 6 | Změna provedení krytu sjezdu na pole v trase cyklostezky | + 44 077,60 Kč | odst. 4 |
|  | **celkem** | **+ 40 927,31 Kč** |  |

* 1. Cena se tímto zvyšuje o **40 927,31 Kč bez DPH**.
	2. Původní znění čl. 6 odst. 6.2 se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

**7 816 927,31 Kč (bez DPH)**

**(slovy: sedm milionů osm set šestnáct tisíc devět set dvacet sedm korun českých a třicet jedna haléřů)**

**1 641 554,74 Kč (DPH 21 %)**

**9 458 482,05 Kč (včetně DPH)**

**(slovy: devět milionů čtyři sta padesát osm tisíc čtyři sta osmdesát dva korun českých a pět haléřů)**

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

* 1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
	2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy

k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

* 1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářených důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu, a to oběma smluvním stranami).
	2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).
	3. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
	4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
	5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
	6. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 47. jednání, dne 28. 06. 2024, pod číslem usnesení RMK/24/47/1399.

Přílohy:

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Změnový list č. 1 |
| Příloha č. 2 | Změnový list č. 2 |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 3 |
| Příloha č. 4 | Změnový list č. 4 |
| Příloha č. 5 | Změnový list č. 5 |
| Příloha č. 6 | Změnový list č. 6 |

Objednatel: Zhotovitel:

V Kroměříži, dne: V Kroměříži, dne:

30.07.2024 17.07. 2024

………………………………………… …………………………………………

Mgr. Tomáš Opatrný, starosta Bc. Eliška Nádvorníková, jednatelka

17.07. 2024

………………………………………… Ing. Ondřej Nádvorník, jednatel

17. 07. 2024

………………………………………… Ing. Josef Šopík, jednatel