Pen To Print Export

List č. 
3595263 
Datum 
4.4.2024 

Denní záznamy stavby
Počasí: 8º-19ºC Polojasno 
Prac. doba: 7:00 - 11:30; 12ºº 18° 
Počet prac : 2xTHP, 1x Strojník, 1x Fidic, 2x dělník 
Mechanizace :- rypadlo Volvo Ew1400 
                               - renaut auto 
Provedeno Skoleni Bozp a OP pracovníků. 
Prov. práce: 
- Výkop a skryvka 
- geodetické vytyčení
 -navoz vrtne plošiny 

uklid a zabezpecent stavby 

Datum
5.4.2024 

denní záznam stavby
Počasí: 8ºC-21°C Polojasno 
Prac doba: 7°-11:30 12:00 -1800 
Počet prac: 2xTHP, 1x strojník, 1xFidic, 2x dělník 
Mechanizace :
- rypadlo Volvo EW140C 
- vrtná plošina 
- auto Renaut 
Provedeno skoleni Bozp a OP pracovníků. 
Prov. práce: 
-Výkopskrývky a odvoz do 27D 
-vrtání micropilot směr Koměříž OP2 pod 5° úhlem 7m délka
 -proběhl archeologický průzkum
 
Proběhli zkoušky SS7 Výsledek viz Samostatný protokol. 
Odebrány vzorky zeminy pro úprava súčasným pojivem 

Uklid a zabezpečení Stavby 

Za IDI: 
00 1268 VY 3/18 761542