Záznam z kontrolního dne č. 1 stavby

Cyklostezka Kotojedy – Vážany

Kontrolní den stavby

číslo

1

konaný dne

10.4.2024

Účastníci

Viz prezenční listina přílohou

Program kontrolního dne

1

2

3

4

. Průběh prací/plán prací

. BOZP a PO

. Úkoly k řešení

. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu prací

Provedené práce za minulé období:

-

-

SO 101 - skrývka ornice

SO 201 - odkop na úroveň vrtné plošiny pro mikropiloty

-

vrtání mikroplot OP1 - 5ks, OP2 - 5ks

Plán prací:

-

-

-

-

-

dokončení skrývky ornice SO 101

rozebrání oplocení u domu pro seniory

rozebrání stávajícího chodníku

zemní práce SO 101

úprava zemní pláně SO 101

SO 201 - dokončení mikropilot

-

-

-

podkladní betony OP1, OP2

vázání výztuže základů OP1, OP2

betonáž základů OP1, OP2

Prováděné práce nejsou ve zpoždění proti schválenému HMG.

2

. BOZP a PO

Zápisy ze samostatných KD BOZP jsou zasílány elektronicky koordinátorem BOZP.

3

. Úkoly k řešení

1

.1. Zhotovitel provedl skrývku ornice a kontrolní měření SZZ na zemní pláni po skrývce. Výsledky

zkoušek byly nevyhovující (neměřitelné). Z důvodu neměřitelné hodnoty Edef2 zhotovitel navrhuje

změnu - místo sanace aktivní zóny kamenivem v tl. 0,15m dle PD navrhuje provést chemickou

úpravu AZ v tl. 0,3 - 0,4 m. Byly odebrány vzorky zeminy za účelem provedení průkazních zkoušek.

1.2 Zhotovitel připravuje RDS lávky SO 201 a VTD lávky. Předpoklad předání objednateli ke kontrole je

do 15.4.2024.

1

.3 Objednatel odsouhlasil předložené prvky mobiliáře - lavička, informační tabule - viz příloha č.1.

Obsah informačních tabulí - 1x mapa, 1x naučný text o toku Kotojedka - zajistí autorský dozor p.

Vladyka ( v součinnosti s xxx z MěÚ Kroměříž).

1.4 S objednatelem a autorským dozorem bylo dohodnuto, že z důvodu bezpečnosti nebudou na lávce

provedeny sloupky pro zamezení vjezdu vozidel. Bude odečteno v rámci ZL.

1

1.5 Objednatel předal zhotoviteli plakáty A3 s povinnou publicitou projektu z dotace IROP k viditelnému

umístění v prostoru staveniště po celou dobu stavby.

Nové body:

4

. Fotodokumentace stavby

-

viz příloha č.2

5

. Závěr

Datum konání příštího KD Ve středu 24.4.2024 od 8:30 na zařízení staveniště stavby.

Zapsal

xxx

SAFETY PRO s.r.o.

Podpis

2