Záznam z kontrolního dne č. 2 stavby

Cyklostezka Kotojedy – Vážany

| Kontrolní den stavby |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | 2 | konaný dne | 24.4.2024 |  |
| Účastníci |  |  |  |  |
| Viz prezenční listina přílohou |  |  |  |  |

Program kontrolního dne

Průběh prací/plán prací

BOZP a PO

Úkoly k řešení

Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu prací

- Provedené práce za minulé období: - SO 101 - dokončení skrývky ornice - - dokončení skrývky ornice SO 101 - - rozebrání oplocení u domu pro seniory - - zemní práce SO 101 - - chemická úprava zemní pláně SO 101 - SO 201 - dokončení mikropilot, injektáž, navaření tlakových hlav - - podkladní betony OP1, OP2 - Plán prací: - SO 101 - demontáž stávající posuvné brány - - rozebrání chodníku - - podkladní vrstvy ŠD 0/63 - - chystání ŠD pod obrubníky - SO 201 - vázání výztuže základů OP1, OP2 - - montáž bednění základů OP1, OP2 - - betonáž základů OP1, OP2 - - demontáž bednění OP1, OP2 - - montáž výztuže opěry OP1 - Prováděné práce nejsou ve zpoždění proti schválenému HMG.

2. BOZP a PO

Zápisy ze samostatných KD BOZP jsou zasílány elektronicky koordinátorem BOZP.

3. Úkoly k řešení

- 1.1. Zhotovitel provedl skrývku ornice a kontrolní měření SZZ na zemní pláni po skrývce. Výsledky zkoušek byly nevyhovující (neměřitelné). Z důvodu neměřitelné hodnoty Edef2 zhotovitel navrhuje změnu - místo sanace aktivní zóny kamenivem v tl. 0,15m dle PD navrhuje provést chemickou úpravu AZ v tl. 0,3 - 0,4 m. Byly odebrány vzorky zeminy za účelem provedení průkazních zkoušek. - KD č.2 - 24.4.2024:ZHOT předložil výsledky průkazních zkoušek AZL a návrh chemické úpravy. Mělo by se jednat o hydraulické pojivo 70%vápno/30% cement, v množství 3,5% objemové hmotnosti. Bude řešeno změnovým listem. - 1.2 Zhotovitel připravuje RDS lávky SO 201 a VTD lávky. Předpoklad předání objednateli ke kontrole je do 15.4.2024. - KD č.2 - 24.4.2024: ZHOT zaslal RDS lávky SO 201 ke kontrole 13.4.2024. TDI nemá připomínek. ZHOT dodá čistopis RDS SO 201 v papírové podobě do 26.4.2024. - 1.3 Objednatel odsouhlasil předložené prvky mobiliáře - lavička, informační tabule - viz příloha č.1. Obsah informačních tabulí - 1x mapa, 1x naučný text o toku Kotojedka - zajistí autorský dozor p. Vladyka ( v součinnosti s xxx z MěÚ Kroměříž). - KD č.2 - 24.4.2024: trvá - 1.4 S objednatelem a autorským dozorem bylo dohodnuto, že z důvodu bezpečnosti nebudou na lávce provedeny sloupky pro zamezení vjezdu vozidel. Bude odečteno v rámci ZL. - KD č.2 - 24.4.2024: trvá - 1.5 Objednatel předal zhotoviteli plakáty A3 s povinnou publicitou projektu z dotace IROP k viditelnému umístění v prostoru staveniště po celou dobu stavby. - KD 2 - 24.4.2024: Plakáty s publicitou IROP jsou viditelně osazeny na staveništi. Bod se vypouští. - Nové body: - 2.1 Na základě požadavku MÚ Kroměříž, odboru občansko-správních agend, oddělení dopravy, bude nutno doplnit dopravní značení o DZ C 9a, C9b a vodorovným DZ + napojení účel. kom. na III/36734 doplnit Z 11g – sloupky červené. Bude řešeno v ZL č.3. - 2.2 ZHOT navrhuje úpravu konstrukce lávky - šířku hlavních nosníků snížit z 300mm na 260mm, doplnit zavětrování v rovině mostovky a doplnit krycí stříšky na hlavní nosníky. Pro posouzení navrhovaných změn je nutné doložit statický výpočet a předpokládaný cenový dopad. - 2.3 ZHOT vznesl dotaz na odstín krycí barvy konstrukce lávky. Objednatel upřesní požadavek. - 2.4 ZHOT vznesl dotaz na odstín krycí barvy zábradlí. Objednatel upřesnil, že barva bude šedá, odstín RAL 7024.

4. Fotodokumentace stavby

- viz příloha č.2

| 5. Závěr |  |
| --- | --- |
| Datum konání příštího KD | Ve čtvrtek 9.5.2024 od 8:30 na zařízení staveniště stavby. |

| Zapsal | xxx |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SAFETY PRO s.r.o. |  | Podpis |