|  |
| --- |
| *Záznam z kontrolního dne č. 2 stavby* |
| ***Cyklostezka Kotojedy – Vážany*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolní den stavby | | | | |
| číslo | **2** | konaný dne | **24.4.2024** |  |
|  | | | | |
| Účastníci | | | | |
| Viz prezenční listina přílohou | | | | |

|  |
| --- |
| Program kontrolního dne |
| 1. Průběh prací/plán prací |
| 1. BOZP a PO |
| 1. Úkoly k řešení |
| 1. Závěr |

|  |
| --- |
| 1. Zpráva zhotovitele o průběhu prací |
| **Provedené práce za minulé období:**  **SO 101 - dokončení skrývky ornice**  **- dokončení skrývky ornice SO 101**  **- rozebrání oplocení u domu pro seniory**  **- zemní práce SO 101**  **- chemická úprava zemní pláně SO 101**  **SO 201 - dokončení mikropilot, injektáž, navaření tlakových hlav**  **- podkladní betony OP1, OP2**  **Plán prací:**  **SO 101 - demontáž stávající posuvné brány**  **- rozebrání chodníku**  **- podkladní vrstvy ŠD 0/63**  **- chystání ŠD pod obrubníky**  **SO 201 - vázání výztuže základů OP1, OP2**  **- montáž bednění základů OP1, OP2**  **- betonáž základů OP1, OP2**  **- demontáž bednění OP1, OP2**  **- montáž výztuže opěry OP1**  **Prováděné práce nejsou ve zpoždění proti schválenému HMG.** |

|  |
| --- |
| 2. BOZP a PO |
| Zápisy ze samostatných KD BOZP jsou zasílány elektronicky koordinátorem BOZP. |

|  |
| --- |
| 3. Úkoly k řešení |
| **1.1. Zhotovitel provedl skrývku ornice a kontrolní měření SZZ na zemní pláni po skrývce. Výsledky zkoušek byly nevyhovující (neměřitelné). Z důvodu neměřitelné hodnoty Edef2 zhotovitel navrhuje změnu - místo sanace aktivní zóny kamenivem v tl. 0,15m dle PD navrhuje provést chemickou úpravu AZ v tl. 0,3 - 0,4 m. Byly odebrány vzorky zeminy za účelem provedení průkazních zkoušek.**  **KD č.2 - 24.4.2024:ZHOT předložil výsledky průkazních zkoušek AZL a návrh chemické úpravy. Mělo by se jednat o hydraulické pojivo 70%vápno/30% cement, v množství 3,5% objemové hmotnosti. Bude řešeno změnovým listem.**  **1.2 Zhotovitel připravuje RDS lávky SO 201 a VTD lávky. Předpoklad předání objednateli ke kontrole je do 15.4.2024.**  **KD č.2 - 24.4.2024: ZHOT zaslal RDS lávky SO 201 ke kontrole 13.4.2024. TDI nemá připomínek. ZHOT dodá čistopis RDS SO 201 v papírové podobě do 26.4.2024.**  **1.3 Objednatel odsouhlasil předložené prvky mobiliáře - lavička, informační tabule - viz příloha č.1. Obsah informačních tabulí - 1x mapa, 1x naučný text o toku Kotojedka - zajistí autorský dozor p. Vladyka ( v součinnosti s xxx z MěÚ Kroměříž).**  **KD č.2 - 24.4.2024: trvá**  **1.4 S objednatelem a autorským dozorem bylo dohodnuto, že z důvodu bezpečnosti nebudou na lávce provedeny sloupky pro zamezení vjezdu vozidel. Bude odečteno v rámci ZL.**  **KD č.2 - 24.4.2024: trvá**  **1.5 Objednatel předal zhotoviteli plakáty A3 s povinnou publicitou projektu z dotace IROP k viditelnému umístění v prostoru staveniště po celou dobu stavby.**    **KD 2 - 24.4.2024: Plakáty s publicitou IROP jsou viditelně osazeny na staveništi. Bod se vypouští.**  **Nové body:**  **2.1 Na základě požadavku MÚ Kroměříž, odboru občansko-správních agend, oddělení dopravy, bude nutno doplnit dopravní značení o DZ C 9a, C9b a vodorovným DZ + napojení účel. kom. na III/36734 doplnit Z 11g – sloupky červené. Bude řešeno v ZL č.3.**  **2.2 ZHOT navrhuje úpravu konstrukce lávky - šířku hlavních nosníků snížit z 300mm na 260mm, doplnit zavětrování v rovině mostovky a doplnit krycí stříšky na hlavní nosníky. Pro posouzení navrhovaných změn je nutné doložit statický výpočet a předpokládaný cenový dopad.**  **2.3 ZHOT vznesl dotaz na odstín krycí barvy konstrukce lávky. Objednatel upřesní požadavek.**  **2.4 ZHOT vznesl dotaz na odstín krycí barvy zábradlí. Objednatel upřesnil, že barva bude šedá, odstín RAL 7024.** |

|  |
| --- |
| 4. Fotodokumentace stavby |
| - viz příloha č.2 |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. Závěr | |
| Datum konání příštího KD | **Ve čtvrtek 9.5.2024 od 8:30 na zařízení staveniště stavby.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zapsal | xxx |  |  |
|  | SAFETY PRO s.r.o. |  | Podpis |