***Záznam z kontrolního dne   
č. 3 stavby   
Cyklostezka Kotojedy- Vážany***

**Kontrolní den stavby**

**číslo 3 konaný dne 9.5.2024**

**Účastníci**

**Viz prezenční listina přílohou**

**Program kontrolního dne**

1. **Průběh prací/plán prací**
2. **BOZP a PO**
3. **Úkoly k řešeni**
4. **Závěr**
5. **Zpráva zhotovitele o průběhu prací Provedené práce za minulé období: SO 101 - demontáž stávající posuvné brány**

**- rozebrání chodníku u domova pro seniory**

**- podkladni vrstva z š❑ 0/63 - chystání ŠD pod obrubníky - přeložení lampy VO**

**SO 201 - vázáni výztuže základů OP1, OP2**

**- montáž bednění základů OP1, 01)2**

**betonáž základů OP1, OP2**

**- demontáž bedněni OP1, OP2 - montáž výztuže opěry OPI**

**- bednění opěry OPI**

**- betonáž opěry OPI**

**Plán prací:**

**SO 101 - pokládka silničních a chodníkových betonových obrubniků - chystání ŠD pod obrubniky**

**SO 201 - vázáni výztuže OP2**

**- montáž bednění opěry OP2 - betonáž opěry OP2**

**- demontáž bednění opěry OP2**

**- pokládka odvodňovací drenáže - zásyp přechodové oblasti**

**- izolace OPI**

**Prováděné práce nejsou ve zpoždění proti schválenému HMG.**

1. **BOZP a PO Zápisy ze samostatných KD BOZP jsou zasílány elektronicky koordinátorem BOZP.**
2. **Úkoly k řešení 1.1. Zhotovitel provedl skrývku ornice a kontrolní měření SZZ na zemní pláni po skrývce. Výsledky**

**zkoušek byly nevyhovující (neměřitelné). Z důvodu neměřitelné hodnoty Edef2 zhotovitel navrhuje**

**změnu - místo sanace aktivní zóny kamenivem v tl. 0,15m dle PD navrhuje provést chemickou**

**úpravu AZ v tl. 0,3 - 0,4 m. Byly odebrány vzorky zeminy za účelem provedeni průkazních zkoušek.**

**KD č.2 - 24.4.2024:ZHOT předložil výsledky průkazních zkoušek AZL a návrh chemické úpravy. Mělo by se jednat o hydraulické pojivo 70%vápno/30% cement, v množství 3,5% objemové hmotnosti. Bude řešeno změnovým listem.**

2

**KD č.3 - 9.5.2024 - změna řešena v rámci ZL č.1. Bod se vypouští.**

1.2 **Zhotovitel připravuje RDS lávky SO 201 a VTD lávky. Předpoklad předání objednateli ke kontrole je do 15.4.2024.**

**KD č.2 - 24.4.2024: ZHOT zaslal RDS lávky SO 201 ke kontrole 13.4.2024. TDI nemá připomínek. ZHOT dodá čistopis RDS SO 201 v papírové podobě do 26.4.2024.**

**KD č.3 - 9.5.2024 - ZHOT dodal čistopis RDS. Zbývá předložit ještě VTD konstrukce lávky.**

**1.3 Objednatel odsouhlasil předložené prvky mobiliáře - lavička, informační tabule - viz příloha č.1. Obsah informačních tabuli - lx mapa, lx naučný text o toku Kotojedka - zajistí autorský dozor p. Vladyka ( v součinnosti s xxx z MěŮ Kroměříž).**

**KD č.2 - 24.4.2024: trvá KD č.3 - 9.5.2024: trvá**

**1.4 S objednatelem a autorským dozorem bylo dohodnuto, že z důvodu bezpečnosti nebudou na lávce provedeny sloupky pro zamezení vjezdu vozidel. Bude odečteno v rámci ZL.**

**KD č.2 - 24.4.2024: trvá KD č.3 - 9.5.2024: trvá**

**2.1 Na základě požadavku MŮ Kroměříž, odboru občansko-správních agend, oddělení dopravy, bude nutno dopinit dopravní značení o DZ C 9a, C9b a vodorovným DZ + napojení účel. kom. nalil/36734 dopinit Z lig — sloupky červené. Bude řešeno v ZL č.3.**

**KD č.3 - 9.5.2024: řešeno v ZL č.3. Bod se vypouští.**

**2.2 ZHOT navrhuje úpravu konstrukce lávky - šířku hlavních nosníků snížit z 300mm na 260mm, dopinit zavětrování v rovině mostovky a dopinit krycí stříšky na hlavní nosníky. Pro posouzení navrhovaných změn je nutné doložit statický výpočet a předpokládaný cenový dopad.**

**KD č.3 - 9.5.2024: ZHOT zašle do 10.5. statický výpočet nového návrhu na AD a TDI.**

**2.3 ZHOT vznesl dotaz na odstín krycí barvy konstrukce lávky. Objednatel upřesní požadavek. KD č.3 - 9.5.2024: ZHOT zašle objednateli vzorník barev, ten se potom vyjádří.**

**2.4 ZHOT vznesl dotaz na odstín krycí barvy zábradlí. Objednatel upřesnil, že barva bude šedá, odstín RAL 7024.**

**KD č.3 - 9.5.2024: ZHOT bere na vědomí. Bod se vypouští.**

**Nové body:**

**13.1 TDI upozorňuje ZHOT na kvalitu ŠD. ZHOT sjedná nápravu.**

**3.2 Na základě návrhu úpravy konstrukce lávky ZHOT připraví a předloží ZL č.4 objednateli k posouzení.**

**3.3 Byla dohodnuta úprava sjezdu na konci úseku trasy B - místo CB krytu v tl. 210 mm bude použita betonová dlažba 200x200x80 s fazetami, podklad bude KSC 100 mm** a **DK 4/8 40mm. Zhotovitel předloží návrh ZL č.5 k posouzeni.**

3

1. **Fotodokumentace stavby -** viz příloha č.2
2. **Závěr Datum konání příštího KD Ve středu 22.5.2024 ad 8:00 na zařízení staveniště stavby.**

Zapsal xxx

SAFETY PRO s.r.o. Podpis