1

Záznam z kontrolního dne 
č. 4 stavby 
Cyklostezka Kotojedy - Vážany

Kontrolní den stavby

číslo	4	konaný dne	22.5.2024

Očastrilci

riViz prezenční listina přílohou

`Program kontrolního dne

- Průběh prací/plán prací

- BOZP a PO

- Úkoly k řešení

- Závěr

- Zpráva zhotovitele o průběhu prací

Provedené práce za minulé období:

SO 101 - sypání ŠD pod obrubníky vč. hutnění

- pokládka silničních a chodníkových betonových obrubníků

SO 201 - vázáni výztuže OP2

- montáž bedněni opěry OP2

betonáž opěry OP2

- demontáž bednění opěry OP2

- izolace OP1

pokládka odvodňovati drenáže OP 1 - zásyp přechodové oblasti OP 1

Plán prací:

SO 101 - pokládka silničních a chodníkových betonových obrubníků do betonu - provedení vjezdu v KU trasy B

- pokládka dlažby ve vjezdu

pokládka dlažby v místě stávajícího chodníku na konci úseku - pokládka obrubníků pro sjezd na pole v km 0,183

- provedeni konstrukčnich vrstev sjezdu na pole

- provedení konstrukčních vrstev cyklostezky

- příprava pro AHV

- pokládka AHV

- betonáž sloupků oploceni

- úprava posuvné brány do DPS

SO 201 - izolace OP2

pokládka odvodňovati drenáže OP 2 zásyp přechodové oblasti OP 2

Prováděné práce nejsou ve zpoždění proti schválenému HMG.

- BOZP a PO Zápisy ze samostatných KD BOZP jsou zasílány elektronicky koordinátorem BOZP.

- Úkoly k řešení

1.2 Zhotovitel připravuje RDS lávky SO 201 a VTD lávky. Předpoklad předání objednateli ke kontrole je do 15.4.2024.

KD č.2 - 24.4.2024: ZHOT zaslal RDS lávky SO 201 ke kontrole 13.4.2024. TDI nemá připomínek. ZHOT dodá čistopis RDS SO 201 v papírové podobě do 26.4.2024.

KD č.3 - 9.5.2024: ZHOT dodal čistopis RDS. Zbývá předložit ještě VTD konstrukce lávky.

KD č.4 - 22.5.2024: VTD předložena elektronicky. ZHOT předá v papírové formě, včetně dopinění barvy RAL 706 - dub.

2.2 ZHOT navrhuje úpravu konstrukce lávky - šířku hlavních nosníků snížit z 300mm na 260mm, dopinit zavětrování v rovině mostovky a dopinit krycí stříšky na hlavní nosníky. Pro posouzení navrhovaných změn je nutné doložit statický výpočet a předpokládaný cenový dopad.

KD č.3 - 9.5.2024: ZHOT zašle do 10.5. statický výpočet nového návrhu na AD a TDI.

KD č.4 - 22.5.2024: trvá

3.1 TDI upozorňuje ZHOT na kvalitu ŠD. ZHOT sjedná nápravu.

KD č.4 - 22.5.2024: ŠD horší kvality byla odstraněna. ZHOT sjednal nápravu. Bod se vypouští.

3.2 Na základě návrhu úpravy konstrukce lávky ZHOT připraví a předloží ZL č.4 objednateli k posouzení. KD č.4 - 22.5.2024: Trvá.

3.3 Byla dohodnuta úprava sjezdu na konci úseku trasy B - místo CB krytu v tl. 210 mm bude použita betonová dlažba 200x200x80 s fazetami, podklad bude KSC 100 mm a DK 4/8 40mm. Zhotovitel předloží návrh ZL č.5 k posouzení.

KD č.4 - 22.5.2024: Všechny strany se dohodly, že bude použita položka ze smlouvy, tedy položka KSC v tloušťce 150 mm.

Nové body:

4.1 Předpokládaný termín pokládky AHV - 3.6.2024 4.2 Termín osazení lávky - ZHOT upřesní.

4.3 Na KD bylo dohodnuto, že mezi silnicí III. třídy a novou cyklostezkou, bude nájezd na pole řešen v krytu z betonové dlažby 200/200/80mm šedé barvy. Druhá část sjezdu bude nezměněna. Upravený sjezd bude olemován ze všech stran zapuštěným betonovým obrubníkem BO 10125 (i ze strany

silnice III. třídy). V podkladních vrstvách bude jedna vrstva provedena jako stmelená. Šířkové ani prostorové umístění se nemění.

- Fotodokumentace stavby

viz příloha č.1

- Závěr Datum konání příštího KD Ve čtvrtek 6.6.2024 od 9:00 na zařízení staveniště stavby.

Zapsal	xxx

SAFETY PRO s.r.o.	Podpis