dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

**I.**

### Smluvní strany

1. **Název Statutární město Ostrava**

Se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

**Městský obvod: městský obvod Vítkovice**

Se sídlem: Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava – Vítkovice

Zastoupen: Richard Čermák, starosta městského obvodu

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 19-1649309349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:   
(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“)

1. **MIBORO s.r.o.**

Se sídlem: 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

Zastoupena: Tomáš Hnilka - prokurista

IČ: 25871986

DIČ: CZ25871986

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23749

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Marek Stiler, tel., e-Mail:

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 4. 2024 smlouvu o dílo na rekonstrukci budovy MŠ Prokopa Velikého. V průběhu realizace rozhodl příslušný orgán památkové péče o záměně požadované střešní krytiny. Smluvní strany se dohodly na akceptaci požadavku orgánu památkové péče a provedení úpravy v dodávce střešní krytiny. Z tohoto důvodu smluvní strany uzavřely dodatek ke smlouvě o dílo, kterým se mění lhůta realizace a cena díla. Rozsah změn je uveden v oceněném položkovém rozpočtu, který schválily obě smluvní strany.
2. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož potřeba prací, které jsou předmětem dodatku, vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o práce která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo, odst. 1 zní následovně:

1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena CELKEM bez DPH** | 3 648 827,26 |
| **Vícepráce dle dodatku č. 1** | 986 426,30 |
| **Méněpráce dle dodatku č. 1** | - 887 930,62 |
| **Cena CELKEM bez DPH dle dodatku č. 1** | 3 747 322,94 |
| **DPH 21%** | 786 937,82 |
| **Cena CELKEM vč. DPH** | 4 534 260,76 |

DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tento dodatek v registru smluv je objednatel.
2. Dodatek je vyhotoven elektronicky.

**V.**

**Doložka**

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na své 52. schůzi konané dne 19.06.2024 pod č. usn. 1756/RMOb-Vit/2226/52.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Ostravě dne 31.07.2024 |  | V dne |
| Za objednatele:  ………………………….  Richard Čermák  starosta |  | Za zhotovitele:  …………………….  Tomáš Hnilka  prokurista |