**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML 2024/249/OŽP**

I. Smluvní strany

**městská část Praha 12**

se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupená: Ing. Vojtěchem Kosem, MBA - starostou

IDDS: ktcbbxd

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2000762389/0800

IČO: 00231151

DIČ: CZ00231151

(dále jen **„Objednatel“**) na straně jedné

a

**T-bro CZ s.r.o.**

se sídlem: Praha 4, Hlavní 2728/159, PSČ 14100

zastoupená: Ing. Jakubem Janovským - jednatelem

IDDS: [dc96fwv](https://rejstrik-firem.kurzy.cz/49060104/t-bro-cz-sro/datove-schranky/)

zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 85322

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 51-1421430257/0100

IČO: 49060104

DIČ: CZ49060104

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé,

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě „**Smluvní strana**“).

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany dne 25. dubna 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. SML 2024/249 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést odstranění nepoužívaných sušáků prádla a zpevněných ploch pod nimi na území městské části Praha 12 (dále jen „dílo“).

III. Předmět Dodatku

1. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení víceprací (sejmutí větší tloušťky původní betonové vrstvy, než bylo kalkulováno v příloze č. 1 smlouvy o dílo, a s tím související navýšení objemu zemních prací včetně přesunu hmot - odvoz materiálu na skládku, dovoz zeminy k zásypu), které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a které nebylo možné při přípravě akce předvídat. Smluvní strany se proto dohodly na změně ustanovení čl. 4 odst. 2 smlouvy o dílo a přílohy č. 1 smlouvy o dílo.
2. Předmětné vícepráce jsou specifikované krycím listem rozpočtu pro lokalitu č. 4, 5, 6 a 7, který je přílohou tohoto dodatku.
3. Celková hodnota víceprací činí **714.855,54 Kč bez DPH (864.975,20 vč. DPH)**.O tuto částku se navyšuje celková cena díla v čl. 4 odst. 2 smlouvy o dílo.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Nedílnou součásti tohoto dodatku je příloha – aktualizovaná příloha č. 1 smlouvy o dílo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne |  | V Praze dne |
|  |  |  |
| **městská část Praha 12**Ing. Vojtěch Kos, MBAstarosta |  | **T-bro CZ s.r.o.**Ing. Jakub Janovskýjednatel |