**Dodatek č. 2 k SoD č. KRN/SOD/23/2023**

**„Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP-střecha“**

uzavřené dne 8. 12. 2023 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

**I.  
Smluvní strany**

1. **Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace**

se sídlem: I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov   
zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

IČO: 00844641

DIČ: CZ00844641

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: xxxxxxx/xxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, sp. zn. Pr 876

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

xxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx(provozně-technický náměstek), tel.: xxx xxx xxx

(dále jen „**objednatel**“)

1. **H&B delta, s.r.o.**

se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín

zastoupena: Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem

IČO: 25835661

DIČ: CZ25835661

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. oddíl C, vložka 20511

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Xxxxxxxx xxxx, obchodní manažer, tel.: xxx xxx xxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí, tel.: xxx xxx xxx

Xxxxxxxx xxxxx, příprava staveb, tel.: xxx xxx xxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 08. 12. 2023 a Dodatku č.1 ze dne 14.5.2024 s předmětem plnění spočívajícím v závazku zhotovitele provést pro objednatele dílo **„Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP-střecha“** jak je níže uvedeno:

**II.**

**Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, ve znění tohoto Dodatku č. 2 a to v části vymezení díla a v části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.
  2. Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolností zmíněné v předchozím odstavci spočívají v následujících více a méně pracích:

VCP - nepředvídatelné vícepráce

• Provedení víceprací spočívajících ve zhotovení přístupu ze strany kanceláře lékaře v 4.NP západní strany objektu spočívající v provedení vstupu přes SDK stěnu, rozebrání tepelných izolací, provedení odvětrání kanalizace, zpětné provedení tepelné izolace a osazení revizních dvířek včetně zapravení, výmalby a úklidu místnosti.

• Vyklizení a odvoz ulehlé suti ze staré expanzní nádoby v podkroví objektu – 2 m3

• Provedení změny krytiny ploché střechy nad balkony v západní části, kde je sklon 1% z falcované krytiny na PVC folii v režné barvě s vytažením na konstrukci přesahu původní střechy tak, aby nedocházelo k zatékání a doplnění protisněhových zábran.

• Provedení nové PVC krytiny režné barvy na ploché střeše nad vstupem z jižní strany objektu s výměnou shnilých krokví, palubkového obložení a desek, doplnění protisněhových zábran a nového žlabu se svodem.

• Montáž tepelné izolace rozvodů potrubí v podkroví, aby nedocházelo ke kondenzaci vody

• Oplechování komínových hlav z TiZn plechu

• Doplnění prací s plošinou při doplnění hromosvodu na části střechy, kde se nemění krytina ve výšce přes 20m

• Demontáž a zpětná montáž klimatizační jednotky umístěné na střeše mezi vikýři JV strany s doplněním nerez konzol

MPC - neprovedené méněpráce

• Neprovedené vyzdívky, opravy říms, lokální opravy, nátěry. Odpočet dle skutečně provedených prací

• Neprovedení tesařských konstrukcí, kde se jednalo o předpoklad a konstrukce nebylo potřeba měnit

• Odečet z oddílu klempířských prvků a krytin tvrdých podle skutečných výměr

• Neprovedení přesunu hmot a inspekční zprávy, které nebyly provedeny a požadovány dotčeným orgánem státní správy

* 1. Nepředvídatelné provozní okolnosti jsou blíže konkretizovány ve změnovém listu, který tvoří jako příloha nedílnou součást tohoto Dodatku.
  2. Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění následovně:

**V článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se bod 8. doplňuje o další dva odstavce, které zní:**

8.1 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 SoD je dále provedení prací (tzv. „víceprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnovém listu č. 3, včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto Dodatku č. 2.

8.2 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 SoD není dále provedení prací (tzv. „méněprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnovém listu č.3 včetně položkového rozpočtu, který jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto Dodatku č. 2.“

**V článku V. CENA ZA DÍLO se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:**

1. „Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

**13.862.516,25 Kč bez DPH**

(slovy:“ třináct milionů osm set šedesát dva tisíce pět set šestnáct korun a dvacet pět haléřů“)

Rekapitulace ceny:

Cena díla celkem dle základní SoD:  13.777.000,00 Kč bez DPH

Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1: 1.157.751,05 Kč bez DPH

Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2: -1.072.234,80 Kč bez DPH

**Cena díla celkem dle SoD, vč. Dodatku č. 1 a 2: 13.862.516,25 Kč bez DPH**

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti bez změny. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu. Dodatek může být podepsán i elektronicky.

Příloha: - Změnový list č. 3, včetně položkových rozpočtů, rekapitulace Změnových listů se zatříděním podle §222 ZZVZ.

V Krnově dne: V Krnově dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, H&B delta, s.r.o.

příspěvková organizace

…………………………………………… ……………………………………………..

MUDr. Ladislav Václavec, MBA Ing. Ondřej Hurta

ředitel jednatel