|  |  |
| --- | --- |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 3 |  |
| **Projekt : „Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP-střecha“** |
|  |
| **Změnu žádá :**  | **Jméno, funkce, podpis :** | **Datum :** | **Strany příloh *:*** |
| SZZ Krnov p.o. | Ing. Xxxxx xxxxxxxxxx |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Čeho se změna týká (název a číslo výkresu*)* :** |
| Změna se týká odpočtu prací, které se neprováděly podle skutečně provedeného rozsahu a provedení víceprací nezbytně nutných k dokončení díla a podle požadavku objednatele |
| **Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :** |
| Při realizaci střechy objektu OOP byla objednatelem požadována výměna stávající poškozené krytiny s částí krovu napadeného dřevokaznými houbami za PVC krytinu režné barvy na ploché střeše nad vstupem z jižní strany objektu s výměnou shnilých krokví, palubkového obložení a desek, doplnění protisněhových zábran a nového žlabu se svodem. Tyto práce jsou nad rámec tendrové dokumentace.Ostatní změny byly nezbytně nutné k řádnému provedení díla a nebo byly dohodnuty po kontrole skutečně provedených prací - výměr.Zhotovitel předložil podklady pro zpracování Dodatku v souladu se Smlouvou. |
| **Popis prací, které budou souviset se změnou :** |
|  **VCP - nepředvídatelné práce*** Provedení víceprací spočívajících ve zhotovení přístupu ze strany kanceláře lékaře v 4.NP západní strany objektu spočívající v provedení vstupu přes SDK stěnu, rozebrání tepelných izolací, provedení odvětrání kanalizace, zpětné provedení tepelné izolace a osazení revizních dvířek včetně zapravení, výmalby a úklidu místnosti.
* Vyklizení a odvoz ulehlé suti ze staré expanzní nádoby v podkroví objektu – 2 m3
* Provedení změny krytiny ploché střechy nad balkony v západní části, kde je sklon 1%  z falcované krytiny na PVC folii v režné barvě s vytažením na konstrukci přesahu původní střechy tak, aby nedocházelo k zatékání a doplnění protisněhových zábran.
* Provedení nové PVC krytiny režné barvy na ploché střeše nad vstupem z jižní strany objektu s výměnou shnilých krokví, palubkového obložení a desek, doplnění protisněhových zábran a nového žlabu se svodem.
* Montáž tepelné izolace rozvodů potrubí v podkroví, aby nedocházelo ke kondenzaci vody
* Oplechování komínových hlav z TiZn plechu
* Doplnění prací s plošinou při doplnění hromosvodu na části střechy, kde se nemění krytina ve výšce přes 20m
* Demontáž a zpětná montáž klimatizační jednotky umístěné na střeše mezi vikýři JV strany s doplněním nerez konzol

**MPC - neprovedené práce*** Neprovedené vyzdívky, opravy říms, lokální opravy, nátěry. Odpočet dle skutečně provedených prací
* Neprovedení tesařských konstrukcí, kde se jednalo o předpoklad a konstrukce nebylo potřeba měnit
* Odečet z oddílu klempířských prvků a krytin tvrdých podle skutečných výměr
* Neprovedení přesunu hmot a inspekční zprávy, které nebyly provedeny a požadovány dotčeným orgánem státní správy

Samostatný rozpočet víceprací a méněprací přílohou |
|  **Ovlivnění ceny (+) nebo (-) :** |
| Cena neprovedených prací - méněpráce: -1.330.769,19 Kč bez DPHCena nově prováděných prací – vícepráce: 258.534,39 Kč bez DPH **Celkový cenový dopad změn činí: -1.072.234,8 Kč bez DPH** |
|  **Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :** |
| Bez ovlivnění harmonogramu |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 3 |  |
| **Vyjádření autorského dozoru (sdružení projektantů MG&JG) : Ing. Xxxxxxxx xxxxx + Ing. Xxxx xxxxxxk** |
| *Souhlasím.*  |
| **Konečné vyjádření TDI : xxxx xxxxxx** |
| *Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.* |
| **Odsouhlasení objednatelem (SZZ Krnov, p.o.) :** | **Odsouhlasení zhotovitelem** (**H&B delta, s.r.o.)** |
| **Datum *:***  | **Datum *:***  |
|  |  |
| **Jméno *:***  | **Jméno *:***  |
|  Ing. Xxxxxxxxxxx xxxxx |  **Xxxxxxx xxxxx** |
| **Podpis *:*** | **Podpis *:*** |
|  |  |