|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 3 | | | | |  |
| **Projekt : „Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP-střecha“** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Změnu žádá :** | **Jméno, funkce, podpis :** | **Datum :** | | **Strany příloh *:*** | |
| SZZ Krnov p.o. | Ing. Xxxxx xxxxxxxxxx |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
| **Čeho se změna týká (název a číslo výkresu*)* :** | | | | | |
| Změna se týká odpočtu prací, které se neprováděly podle skutečně provedeného rozsahu a provedení víceprací nezbytně nutných k dokončení díla a podle požadavku objednatele | | | | | |
| **Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :** | | | | | |
| Při realizaci střechy objektu OOP byla objednatelem požadována výměna stávající poškozené krytiny s částí krovu napadeného dřevokaznými houbami za PVC krytinu režné barvy na ploché střeše nad vstupem z jižní strany objektu s výměnou shnilých krokví, palubkového obložení a desek, doplnění protisněhových zábran a nového žlabu se svodem. Tyto práce jsou nad rámec tendrové dokumentace.  Ostatní změny byly nezbytně nutné k řádnému provedení díla a nebo byly dohodnuty po kontrole skutečně provedených prací - výměr.  Zhotovitel předložil podklady pro zpracování Dodatku v souladu se Smlouvou. | | | | | |
| **Popis prací, které budou souviset se změnou :** | | | | | |
| **VCP - nepředvídatelné práce**   * Provedení víceprací spočívajících ve zhotovení přístupu ze strany kanceláře lékaře v 4.NP západní strany objektu spočívající v provedení vstupu přes SDK stěnu, rozebrání tepelných izolací, provedení odvětrání kanalizace, zpětné provedení tepelné izolace a osazení revizních dvířek včetně zapravení, výmalby a úklidu místnosti. * Vyklizení a odvoz ulehlé suti ze staré expanzní nádoby v podkroví objektu – 2 m3 * Provedení změny krytiny ploché střechy nad balkony v západní části, kde je sklon 1%  z falcované krytiny na PVC folii v režné barvě s vytažením na konstrukci přesahu původní střechy tak, aby nedocházelo k zatékání a doplnění protisněhových zábran. * Provedení nové PVC krytiny režné barvy na ploché střeše nad vstupem z jižní strany objektu s výměnou shnilých krokví, palubkového obložení a desek, doplnění protisněhových zábran a nového žlabu se svodem. * Montáž tepelné izolace rozvodů potrubí v podkroví, aby nedocházelo ke kondenzaci vody * Oplechování komínových hlav z TiZn plechu * Doplnění prací s plošinou při doplnění hromosvodu na části střechy, kde se nemění krytina ve výšce přes 20m * Demontáž a zpětná montáž klimatizační jednotky umístěné na střeše mezi vikýři JV strany s doplněním nerez konzol   **MPC - neprovedené práce**   * Neprovedené vyzdívky, opravy říms, lokální opravy, nátěry. Odpočet dle skutečně provedených prací * Neprovedení tesařských konstrukcí, kde se jednalo o předpoklad a konstrukce nebylo potřeba měnit * Odečet z oddílu klempířských prvků a krytin tvrdých podle skutečných výměr * Neprovedení přesunu hmot a inspekční zprávy, které nebyly provedeny a požadovány dotčeným orgánem státní správy   Samostatný rozpočet víceprací a méněprací přílohou | | | | | |
| **Ovlivnění ceny (+) nebo (-) :** | | | | | |
| Cena neprovedených prací - méněpráce: -1.330.769,19 Kč bez DPH  Cena nově prováděných prací – vícepráce: 258.534,39 Kč bez DPH  **Celkový cenový dopad změn činí: -1.072.234,8 Kč bez DPH** | | | | | |
| **Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :** | | | | | |
| Bez ovlivnění harmonogramu | | | | | |
| „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 3 | | | | |  |
| **Vyjádření autorského dozoru (sdružení projektantů MG&JG) : Ing. Xxxxxxxx xxxxx + Ing. Xxxx xxxxxxk** | | | | | |
| *Souhlasím.* | | | | | |
| **Konečné vyjádření TDI : xxxx xxxxxx** | | | | | |
| *Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.* | | | | | |
| **Odsouhlasení objednatelem (SZZ Krnov, p.o.) :** | | | **Odsouhlasení zhotovitelem** (**H&B delta, s.r.o.)** | | |
| **Datum *:*** | | | **Datum *:*** | | |
|  | | |  | | |
| **Jméno *:*** | | | **Jméno *:*** | | |
| Ing. Xxxxxxxxxxx xxxxx | | | **Xxxxxxx xxxxx** | | |
| **Podpis *:*** | | | **Podpis *:*** | | |
|  | | |  | | |