**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo**

**„Dodávka a montáž galerijního LED osvětlení“**

**Smluvní strany:**

#### Smluvní strany

1) **STEMA – SERVIS, s.r.o.**

se sídlem: Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno

IČO: 26216515

DIČ: CZ26216515

zastoupená: Karl Stelc, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1122660247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

a

2) **Západočeská univerzita v Plzni**

se sídlem: Univerzitní 8, 301 00 Plzeň

IČO: 49777513

DIČ: CZ49777513

zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

zastoupená: Ing. Petr Beneš, kvestor

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Plzeň - město

číslo účtu.: 4811530257/0100

(dále jen „objednatel“)

(společně dále též jako „smluvní strany“)

**Preambule**

Vzhledem k tomu, že:

1. mezi smluvními stranami dne 29. 4. 2024 nabyla účinnosti Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Dodávka a montáž galerijního LED osvětlení“ (dále jen „SOD“),
2. provedení díla spočívá v **dodání a instalaci galerijního LED osvětlení v prostorách přízemí budovy FDULS**
3. dle čl. I, bodu 3 Objednatel v SOD upozornil, že realizace díla bude probíhat za provozu dotčeného objektu, přičemž objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele k přerušení prací
4. objednatel oznámil zhotoviteli potřebu přerušení prací z důvodu nutnosti nenarušení průběhu výstavy Avigail Reiner BOOK OBJECT v prostorách, kde by dílo probíhalo a
5. zhotovitel na rámec původního závazku poskytne prodloužené záruční lhůty.

**I. Změny smlouvy**

Smluvní strany stvrzují následujcí změny SOD:

**1. Změna SOD – Doba plnění**

Článek II, bod 1 nově zní:

1. *Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předat objednateli Dílo řádně provedené v souladu s touto smlouvou takto:*

*Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti smlouvy*

*Dokončení plnění:*  ***do 17 týdnů od účinnosti smlouvy***

**2. Změna SOD - Odpovědnost za vady díla**

**Článek VII., bod 3 nově zní:**

*3) Zhotovitel dává záruku za jakost Díla. Záruční doba díla je stanovena na 48 měsíců, záruční doba na dodaná světla činí 84 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí Díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které se na Díle vyskytnou.*

**II. Závěrečná ustanovení**

* 1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
  2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
  3. Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.
  4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

**Přílohy:**

*Položkový soupis víceprací*

Objednatel: Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis Dne: viz elektronický podpis

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Západočeská univerzita v Plzni** **STEMA – SERVIS, s.r.o.**

Ing. Petr Beneš Karl Stelc

kvestor jednatel

*podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky*